|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 14.02.2018 г.№ 187 |  |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

развития архивного дела в Каменском городском округе на 2018 год

| № п/п | Мероприятие | Показатель | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов | 2 проекта |  |  |
| 1.1.1. | Об утверждении плана развития архивного дела в МО «Каменский городской округ» и графика согласования номенклатуры дел, упорядочения и передачи документов организаций в муниципальное казенное учреждение «Архив Каменского городского округа» на 2018 год |  | I квартал | Г.А. Шавкунова |
| 1.1.2. | О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Каменском городском округе» |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на выявление уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |
| 1.2.1. | Представление в Администрацию Каменского городского округа Информации о количестве заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг, о количестве заявлений, поданных на предоставление муниципальных услуг | 12 информаций | ежемесячно | Г.А. Шавкунова |
| 1.2.2. | Представление в Администрацию Каменского городского округа Сведений о предоставлении муниципальных услуг (ф. 1-МУ) | 4 отчета | ежеквартально | Г.А. Шавкунова |
| 1.2.3. | Представление в Администрацию Каменского городского округа Отчета о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | 4 отчета | ежеквартально | Г.А. Шавкунова |
| 1.3. | Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области в 2018 году мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России |  |  |  |
| 1.3.1. | Участвовать в проведении заседаний организационного комитета по подготовке и проведению в Каменском городском округе в 2018 году мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России |  | по мере необходимости | Г.А. Шавкунова |
| 1.3.2. | Подготовка предложений по награждению работников архивной службы Каменского городского округа, архивов организаций – источников комплектования |  | I квартал | Г.А. Шавкунова |
| 1.4. | Мероприятия, проводимые согласно пунктам 3.2. и 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 21.07.2014), приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 07 октября 2010 года № 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций» |  |  |  |
| 1.4.1. | Актуализация сведений о МКУ Архив КГО на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях»(http://www.bus.gov.ru/) | 6 сведений |  |  |
|  | Общая информация об учреждении |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
|  | Информация о показателях бюджетной сметы |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
|  | Информация о результатах деятельности и об использовании имущества |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
|  | Баланс (ф. 0503130) |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
|  | Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
|  | Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.5. | Работа по выполнению резолюции круглого стола «Перспективы взаимодействия государственных архивов Свердловской области с архивными органами и учреждениями муниципальных образований в Свердловской области» | 1 |  |  |
| 1.5.1. | Осуществление сбора и передачи на хранение в ГКУСО «ЦДООСО» агитационных материалов по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления | 1 | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.6. | Организация работы в сфере информационных технологий |  |  |  |
| 1.6.1. | Размещение информации на сайте о составе и содержании архивных фондов | 2 информации | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.6.2. | Посещение web-сайта, страницы | 500 | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.7. | Реализация плана мероприятий, проводимых государственными архивами Свердловской области в целях взаимодействия в сфере архивного дела с муниципальными архивами Свердловской области на 2018 год: |  |  |  |
| 1.7.1. | Принять участие в практическом занятии «Основные принципы формирования справочно-информационного фонда. Виды путеводителей. Создание фонда личного происхождения», организованном ГКУСО «ЦДООСО» | 1 практическое занятие | 18 мая | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 1.8. | Реализация плана мероприятий, проводимых государственными архивами Свердловской области, в соответствии с графиком проведения «Дня муниципальных архивов» на 2018 год: |  |  |  |
| 1.8.1. | Принять участие в семинаре «Организация проведения проверки наличия и состояния архивных документов», организованном филиалом ГКУСО «ГАДЛССО Южного управленческого округа» | 1 семинар | 19 апреля | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 1.9. | Внедрение правил, инструкций, методических пособий Росархива, Управления архивами Свердловской области в работу организаций – источников комплектования: |  |  |  |
| 1.9.1. | «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (М., 2015) |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.9.2. | Памятки «Основные требования к составлению и оформлению описей дел постоянного хранения» |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.9.3 | Памятки «Основные требования к составлению и оформлению описей дел по личному составу» |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.10. | Участие в мероприятиях Управления архивами Свердловской области | 2 | I - II квартал | Г.А. Шавкунова |
| 1.10.1 | Итоговая коллегия Управления архивами Свердловской области | 1 | I квартал | Г.А. Шавкунова |
| 1.10.2 | Совещание – семинар с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Северного и Южного управленческих округов Свердловской области, и территорий, не входящих в управленческие округа, по вопросам организации архивного дела в муниципальных образованиях | 1 | II квартал | Г.А. Шавкунова |
| 1.10.3 | Принять участие в публичных мероприятиях (совещания, конференции), проводимых Управлением архивами Свердловской области по вопросу «Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела в свердловской области в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности» |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 1.11. | Предоставление в Управление архивами статистической формы № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» | 4 отчета | ежеквартально | Г.А. Шавкунова |
| 2. | Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, полномочия, предусмотренного Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, на которые планируется расходовать средства субвенции |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение работы охранно-пожарной сигнализации | 32 500 руб. | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 2.1.2. | Увеличение стоимости основных средств (приобретение АРМ, принтера/сканера/копира, флеш дисков, жалюзи, офисной мебели) | 122 000 руб. | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 2.1.3. | Оплата услуг связи (Интернет за 6 месяцев) | 4 400 руб. | III - IV квартал | Г.А. Шавкунова |
| 2.1.4. | Увеличение стоимости материальных запасов (канц.товары, товаров для АРМ - клавиатура, мышь) | 20 100 руб. | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 2.1.5. | Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей) | 5 000 руб. | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 2.1.6. | Программное обеспечение деятельности учреждения (Годовое обслуживание ПО «Контур-Экстерн», сопровождение ПО «1С», продление ПО «Антивирус») | 24 000 руб. | в течение года | Г.А. Шавкунова |
|  | ИТОГО: | 208 000 руб. |  |  |
| 2.2 | Составление Сведений о количестве единиц хранения, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 1 сведения | По отдельному графику не ранее 20 февраля | Г.А. Шавкунова |
| 2.3 | Ведение учета архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в автоматизированном режиме, посредством ПК «Архивный фонд» (версия 3) | 2 ПК |  |  |
| 2.3.1. | ПК «Архивный фонд» документов постоянного срока хранения по состоянию на 01.01.2019 |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 2.3.2. | ПК «Архивный фонд» документов по личному составу по состоянию на 01.01.2019 |  | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 2.4. | Организация работы по переводу в электронную форму |  |  |  |
| 2.4.1. | архивных документов государственной собственности Свердловской области (ф. № 1) | 9 ед.хр. | в течение года | О.Н.Черноскутова |
| 3. | Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов хранения архивных документов |  |  |  |
| 3.1.1. | Заключение договора на переоборудование и ремонт помещений под архивохранилище | 1 договор | III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 3.1.2. | Заключение договоров на обслуживание охранно – пожарной сигнализации | 2 договора | I квартал | Г.А. Шавкунова |
| 3.1.3. | Картонирование документов постоянного срока хранения | 277 ед.хр. | I - III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 3.1.4. | Исследование архивохранилищ энтомологическое и микологическое | 2 | II - III квартал | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 3.1.5. | Обеспыливание архивохранилищ | 4 | ежеквартально | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 3.1.6. | Измерение температурно – влажностного режима в архивохранилищах | 100 замеров | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 3.3 | Мероприятия по учету архивных документов |  |  |  |
| 3.3.1. | Внесение изменений в составе и объеме фондов в 2018 году на документы постоянного хранения (ф. № 2, 3, 6, 7, 9, 38, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 77) | 26 листов фондов | I - III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 3.4 | Составление паспорта архива на 01 января 2019 года |  |  |  |
| 3.4.1. | по документам постоянного срока хранения | 1 паспорт | IV квартал | Г.А. Шавкунова |
| 3.4.2. | по документам по личному составу | 1 паспорт | IV квартал | Г.А. Шавкунова |
| 3.5 | Мероприятия по работе с ПК «Архивный фонд» |  |  |  |
| 3.5.1. | Внесение записи в раздел «Дело» ПК «Архивный фонд» (ф. № 2, 3, 6, 7, 9, 38, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 77) | 277 ед.хр. | I - III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4. | Формирование Архивного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| 4.1 | Включение в состав Архивного фонда Российской Федерации документов постоянного хранения от организаций–источников комплектования |  |  |  |
| 4.1.1. | документов постоянного хранения от организаций–источников комплектования | 399 ед.хр. | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 4.1.2. | фотодокументов | 10 ед.хр. | III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4.2 | Согласование ЭПК Управления архивами |  |  |  |
| 4.2.1. | положений об ЭК | 16 ед. | II квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4.2.3. | инструкций по делопроизводству | 1 ед. | II квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4.2.4. | номенклатур дел | 4 ед. | I - II квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4.2.5. | описей дел по личному составу | 98 ед.хр. | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 4.3 | Прием архивных документов (от организаций–источников комплектования в соответствии с графиком), на основании актов приема-передачи архивных документов на хранение |  |  |  |
| 4.3.1. | документов постоянного хранения от организаций–источников комплектования | 277 ед.хр. | I - III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4.3.2. | фотодокументов | 10 ед.хр. | III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4.4. | Полистная экспертиза ценности (фонды № 4, 29,32, 54, 60, 84, 88) |  | III квартал | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 4.4.1. | документов по личному составу с истекшими сроками хранения за 1942 год, всего | 25 ед.хр. |  |  |
|  | из них государственной собственности Свердловской области | 3 ед.хр. |  |  |
| 4.5 | Паспортизация архивов организаций–источников комплектования |  |  |  |
| 4.5.1. | Провести анализ итогов паспортизации архивов организаций-источников комплектования архива по состоянию на 01 декабря 2016 года и за 2014-2015 годы. Представить аналитическую информацию о качестве заполнения паспортов и пояснительную записку в Управление архивами Свердловской области | 1 анализ | 15 января |  |
| 4.5.2. | Провести паспортизацию архивов организаций по состоянию на 01 декабря 2018 года | 31 организация | IV квартал | Г.А. Шавкунова |
| 4.6 | Мероприятия по оказанию методической и практической помощи организациям–источникам комплектования |  |  |  |
| 4.6.1. | консультации по организации документов в делопроизводстве и формировании дел | по требованию | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 4.6.2. | консультации при подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | по требованию | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 4.6.3. | консультации при проведении работы по отбору и учету документов Архивного Фонда российской Федерации | по требованию | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 4.6.4. | консультации по упорядочиванию документов по личному составу | по требованию | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 5. | Создание справочно-поисковых средств к архивным документам |  |  |  |
| 5.1. | Закаталогизировать фотодокументы | 10 ед. хр. | III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 5.2. | Составить каталожные карточки на фотодокументы | 10 карточек | III квартал | Г.А. Шавкунова |
| 5.3. | Описать документы по личному составу с истекшими сроками хранении до 1942 года | 25 ед.хр. | III квартал | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 5.4. | Составление исторических справок и дополнений к ним (ф. № 2, 3, 6, 7, 9, 30, 38, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 77) | 30 справок | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 5.5. | Организация работы по переводу в электронную форму |  |  |  |
| 5.5.1. | архивных документов государственной собственности Свердловской области (ф. № 1) | 9 ед.хр. | в течение года | О.Н.Черноскутова |
| 5.5.1. | архивных документов муниципальной собственности (ф. № 13 ,14 ,15) | 74 ед.хр. | в течение года | О.Н.Черноскутова |
| 5.6. | Подготовка сведений о местонахождении документов по личному составу для ГАДЛССО | 1 сведения | декабрь | Г.А. Шавкунова |
| 6. | Предоставление информационных услуг и информационных продуктов пользователям архивных документов |  |  |  |
| 6.1 | Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (в законодательно установленные сроки), а также в инициативном порядке | 1010 |  |  |
| 6.1.1. | Исполнение тематических запросов | 150 заявителей | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 6.1.2. | Исполнение социально-правовых запросов | 800 заявителей | в течение года | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 6.2 | Предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива | по требованию | в течение года | Г.А. Шавкунова |
| 6.3 | Экспонирование архивных документов на выставках |  |  |  |
| 6.3.1. | Принять участие в организации межархивной выставке, посвященной празднованию 100-летия государственной архивной службы России | 1 | апрель | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 6.3.2. | Количество посетителей выставки | 60 | II-III квартал | Г.А. Шавкунова О.Н. Черноскутова |
| 6.4. | Организация и проведение «Дня открытых дверей в архиве» | по требованию | в течение года | О.Н. Черноскутова |
| 6.5. | Подготовка сведений для календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области 2019 год» | 1 сведения | 01 мая | Г.А. Шавкунова |