## Лист1
Приложение № 1
к Постановлению Главы городского округа
"О внесении изменений в муниципальную Программу "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости на территории муниципального образования "Каменский городской округ" на 2012-2016 годы"
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА И
УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МО "КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
N п/п | Мероприятия, этапы выполнения работ | Ответственный за иполненние, соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения программы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Создание планово-картографического материала на территории МО "Каменский городской округ" | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задача: 1, показатель: 1
2 | Межевание границ населенных пунктов с учетом утвержденных перспектив их территориального развития | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | задача:10, показатель 6
3 | Межевание земельных участков, выделяемых под строительство и иные виды разрешенного использования | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 868 | 156 | 241.9 | 1050 | 1050 | 3365.9 | задача: 12, показатель: 6
4 | Формирование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (кадастровые работы, межевание, оценка) | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 501 | 36 | 215.042 | 0 | 0 | 752.042 | задача: 3,7, показатель:6
5 | Формирование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (оформление доли в праве общей собственности) | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | задача: 7, показатель: 6
6 | Формирование земельных участков под объектами недвижимости МО «Каменский городской округ» | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 116 | 0 | 816.95 | 0 | 0 | 932.95 | задача: 12, показатель: 6
7 | Техническая поддержка и обеспечение эксплуатации автоматизированных систем ведения государственного земельного кадастра, ведения реестра и плательщиков арендной платы за землю, плательщиков земельного налога | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 240 | 151 | 228.78 | 100 | 100 | 819.78 | задача: 3, показатель: 3
8 | Муниципальный земельный контроль (бланки, судебные издержки) | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задача: 9,6
9 | Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства | КУМИ, Администрация Каменского городского округа, МУП "ОКС" | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 75 | 0 | 77 | 77 | 229 | задача: 11, показатель 4
10 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 127 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 3450 | задача: 12, показатель: 6
11 | Госпошлина по делам о взыскании просроченной задолженности по арендной плате земельных участков | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задача: 8
12 | Рыночная оценка права аренды на земельный участок, и права собственности на земельный участок | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 90 | 60 | 100 | 100 | 150 | 500 | задача: 3, показатель: 5
13 | Расходы на публикацию информационных сообщений в СМИ | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 10 | 32 | 30 | 100 | 150 | 322 | задача: 5
14 | Инвентаризация, восстановление и развитие геодезической сети | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 100 | 99.558 | 50 | 100 | 349.558 | задача: 2, показатель: 2
15 | Кадастровые работы по формированию земельных участков под кладбищами, находящимися на территории городского округа | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 45 | 292.1 | 0 | 0 | 337.1 | задача: 12, показатель: 6
16 | Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, пеней (приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных почтовых уведомлений) | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 90 | 100 | 150 | 100 | 440 | задача: 4
17 | Межевание и паспортизация автодорог | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 196 | 0 | 400 | 262 | 858 | задача: 12, показатель: 6
18 | Формирование земельных участков для предоставления в собственность в порядке ст.54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г.№18-ОЗ "Об особенностях регулирований земельных отношений на территории Свердловской области" | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 200 | 595.67 | 65 | 100 | 960.67 | задача: 12, показатель: 6
19 | Проведение санитарно-эпидемиологических, гидрогеологических, экологических и прочих экспертиз, выдача заключений | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 268.1 | 0 | 0 | 0 | 268.1 | задача: 13, показатель: 7
20 | Изготовление электронной цифровой подписи для получения данных с портала росреестра | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 4.8 | 7 | 5 | 8 | 24.8 | задача: 12, показатель: 3, 6
21 | Межевание земельных участков, занятых городскими лесами | КУМИ Администрации Каменского городского округа | до 2016 | Местный бюджет | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 128 | задача: 7, показатель: 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 2972 | 4736.9 | 2791 | 2161 | 2097 | 14757.9