## 2011-2015
Приложение № 1 к постановлению Главы МО "Каменский городской округ" от 11.09.2014 г. № 2385 «Энергосбережение на территории МО "Каменский городской округ" на 2011 - 2015 годы»
Раздел 8. Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение на территории МО "Каменский городской округ" на 2011 - 2015 годы»
N п/п | Наименование мероприятия, мощность | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Ответственные за исполнение, соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс.рублей | [5 empty] | Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий |  | Результаты достигаемые от выполнения мероприятий, примечание
[6 empty] | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | нат. выраж. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по мероприятиям |  | 2011-2015гг. |  | Всего | 42414.7 | 4215.7 | 5027.5 | 1668 | 29358.5 | 2145 | 16475,1 Гкал, 1376,3 т.кВт*ч, 771 тыс.м³ | 18332.5
[5 empty] | областной бюджет | 26805.5 | 0 | 2895 | 0 | 23910.5 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 13679.2 | 2285.7 | 2132.5 | 1668 | 5448 | 2145
[5 empty] | внебюджетные источники | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 1. Организационные мероприятия
1 | Разработка документации по энергосберегающим мероприятиям, совершенствование системы стимулирования | Администрация МО | ежегодно | Администрация МО "Каменский городской округ" | Всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2 | Утверждение тарифов, приведение потребления энергоресурсов к нормативным требованиям | УЗ по ЖКУ, администрация МО | ежегодно | Администрация МО "Каменский городской округ" | Всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
3 | Изучение опыта, организация обучения кадров и переподготовка специалистов на семинарах и курсах энергосбережения | УЗ по ЖКУ, предприятия ЖКХ, администрация МО | постоянно | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи", предприятия ЖКХ | Всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
4 | Освещение вопросов энергосбережения в районной газете «Пламя» | УЗ по ЖКУ, администрация МО | 1 раз в квартал | Администрация МО "Каменский городской округ" | Всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
5 | Сокращение несанкционированного водоразбора из закрытых систем отопления | УЗ по ЖКУ, предприятия ЖКХ администрация МО | постоянно | Предприятия ЖКХ | Всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
6 | Составление и переутверждение энергетических паспортов бюджетных организаций | УЗ по ЖКУ, бюджетные организации | ежегодно | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи", Главы сельских администраций | Всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
7 | Составление и утверждение энергетического паспорта МО «Каменский городской округ» | УЗ по ЖКУ, администрация МО | 2011г. - 2012 г. | Администрация МО "Каменский городской округ" | Всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Раздел 2. Технические мероприятия
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
1. | Восстановление теплоизоляции сетей теплоснабжения с применением современных технологий |  | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 1583.1 | 400 | 0 | 478.1 | 0 | 705 | 10896 Гкал | 5535 | Снижение теплопотерь на тепловых сетях, увеличение срока службы тепловых сетей
|  | МУП «Центр.», ОКС |  |  | областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 1183.1 | 0 |  | 478.1 |  | 705
[5 empty] | внебюджетные источники | 400 | 400
2. | Установка частотно-регулируемых электроприводов сетевых насосов на объектах ЖКХ | МУП «Центр.» | 2011-2015 гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 376.9 | 50 | 0 | 0 | 326.9 | 0 | 976,5 т.кВт.ч | 614.6 | Экономия средств на оплату потребленной электроэнергии и проведения ремонтов, стабильная подача воды населению, уменьшение аварийных ситуаций
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 326.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 50 | 50
2.1. | станция водоснабжения п.Мартюш |  | 2007г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 158,4 т.кВ.ч | 316.8
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2. | станция водоснабжения "Бездонный Ключ" в с.Новоисетское |  | 2007г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 101,4 т.кВт.ч | 202.8
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3. | станция водоснабжения с. Троицкое |  | 2008-2009гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 23,2 т.кВт.ч | 95
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4. | станция водоснабжения п.Горный |  | 2008-2009гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 12 т.кВт.ч | 74.9
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.5. | станция водоснабжения д.Брод |  | 2008-2009гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 18,4 т.кВт.ч | 88.1
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.6. | котельная п.Мартюш |  | 2008-2009гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 27,7 т.кВт.ч | 231.1
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.7. | станция водоснабжения с.Кисловское |  | 2009г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 40,9 т.кВт.ч | 98.3
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.8. | станция водоснабжения с.Сосновское |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 50,7 т.кВт.ч | 128.3
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.9. | станция водоснабжения с.Исетское |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 12,3 т.кВт.ч | 83.1
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.10. | станция водоснабжения с.Травянское |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 70 т.кВт.ч | 150.8
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.11. | станция водоснабжения с.Колчедан |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 120,3 т.кВт.ч | 253.7
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.12. | станция водоснабжения с.Покровское |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 135,9 т.кВт.ч | 194.8
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.13. | станция водоснабжения с.Маминское |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 105 т.кВт.ч | 126.6
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.14. | станция водоснабжения с.Клевакинское |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 75,2 т.кВт.ч | 98.3
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.15. | станция водоснабжения п.Первомайский |  | 2009г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 70 т.кВт.ч | 160
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.16. | котельная в с.Новоисетское |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | 25,1 т.кВт.ч | 201.1
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3. | Замена задвижек на сетях тепло-, водоснабжения | Предприятия ЖКХ, ОКС | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 1180 | 100 | 0 | 0 | 540 | 540 | 39,6 Гкал | 20 | Снижение теплопотерь на тепловых сетяхза счет устранения утечек на сетях
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 1080 | 0 |  | 0 | 540 | 540
[5 empty] | внебюджетные источники | 100 | 100
4. | Установка комплексов учета потребляемого газа и отпускаемой тепловой энергии | Предприятия ЖКХ, МУП «Центр.», ОКС | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 тыс. м3 | 1080 | Качественный учет потребления газа и отпуска тепла
областной бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 80 | 80
5. | Внедрение когенерирующей установки в котельной п. Мартюш | МУП «Центр.», ОКС | 2012гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1584 | Выработка собственной тепловой и электрической энергии для населения и производства
областной бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 150 | 150
6. | Установка аппаратов подготовки воды на муниципальных котельных | Предприятия ЖКХ, МУП «Центр.», ОКС | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 4300 | Снижение затрат на ежегодные ремонты котельного оборудования и тепловых сетей за счет улучшения качества химического состояния воды
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 500 | 0 |  | 500
внебюджетные источники
6.1. | 5 установок на 3 котельных |  | 2007г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | - | 1500
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
6.2. | 4 установоки на 2 котельных |  | 2009г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | - | 1200
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
6.3. | 7 установок на 4 котельных |  | 2010г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | [5 empty] | - | 2000
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
7 | Проведение энергоаудита на объеках ЖКХ |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 978.1 | 150 | 0 | 300 | 28.1 | 500 |  |  | Выявление мест неэффективного использования энергорессурсов и расчеты затрат для устранения этих недостатков
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 828.1 | 0 |  | 300 | 28.1 | 500
[5 empty] | внебюджетные источники | 150 | 150 |  | 0
7.1. | на объектах ЖКХ |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 878.1 | 50 | 0 | 300 | 28.1 | 500 | -
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 828.1 | 0 |  | 300 | 28.1 | 500
[5 empty] | внебюджетные источники | 50 | 50
7.2. | муниципального жилищного фонда |  | 2011 - 2015г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУ "УЗ по ЖКУ", МКУ "УЗ по ЖКУ" | Всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
областной бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 100 | 100
8 | Замена анодов системы водоподготовки газовых котельных |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 90 | Увеличение срока службы тепломеханического оборудования в котельных
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 400 | 0 |  |  |  | 400
внебюджетные источники
9 | Проектные, монтажные, пуско-наладочные работы, приобретение материалов и комплектующих коммерческих узлов учета тепла и газа на котельных МО "Каменский городской округ" |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 6830.1 | 2485.7 | 1954.5 | 389.9 | 2000 | 0 |  | 930 | Качественный учет потребления газа и отпуска тепла
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 6630.1 | 2285.7 | 1954.5 | 389.9 | 2000
[5 empty] | внебюджетные источники | 200 | 200
10 | Внедрение системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии, электрической энергии. |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | Качественный учет потребления газа и отпуска тепла
областной бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 100 | 100
11 | Замена фекальных насосных агрегатов |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | Увеличение срока службы оборудования
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
12 | Замена насосного оборудования КНС на насосы с установкой частотных преобразователей |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 100 | Увеличение срока службы оборудования
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 500
внебюджетные источники
13 | Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  | 100 | Увеличение срока службы оборудования
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 250
внебюджетные источники
14 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 100 | Увеличение срока службы оборудования
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 500
внебюджетные источники
Организации, финансируемые из муниципального бюджета
1 | Замена ветхих оконных блоков зданий на блоки с повышенными теплоизоляционными свойствами |  | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 Гкал | 468.1 | Снижение теплопотерь, шумоизоляция и улучшение эстетического вида зданий
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
8.1. | 2 здания образ. учреждений | Нач. Управления | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 150 Гкал | 76.2 | При капитальном ремонте
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
8.2. | 3 здания образ. учреждений | Нач. Управления | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 205 Гкал | 104 | При капитальном ремонте
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
8.3. | 3 здания образ. учреждений | Нач. Управления | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 205 Гкал | 104 | При капитальном ремонте
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
8.4. | здание МУЗ Каменской ЦРБ | Главный врач | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 160 Гкал | 81.3 | При капитальном ремонте
|  | МУЗ КЦРБ |  |  | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
8.5. | здание МУЗ Каменской ЦРБ, 2 здания здравоохранения | Главный врач | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 160 Гкал | 81.3 | При капитальном ремонте
|  | МУЗ КЦРБ |  |  | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
8.6. | 2 здания здравоохранения | Главный врач | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 160 Гкал | 81.3 | При капитальном ремонте
|  | МУЗ КЦРБ |  |  | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
8.7. | 3 здания управления культуры | Главный врач | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 100 Гкал | 51.3 | При капитальном ремонте
|  | МУЗ КЦРБ |  |  | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
8.8. | 3 здания управления культуры | Главный врач | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 0 | [5 empty] | 100 Гкал | 51.3 | При капитальном ремонте
|  | МУЗ КЦРБ |  |  | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | Установка отражающих экранов за отопительными приборами | Нач. Управления | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи", предприятия ЖКХ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 Гкал | 11.5 | экономия тепла за счет увеличения отдачи тепловой энергии от теплоносителя
|  | образования |  |  | областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
9.1. | здания Травянской школы |  | 2011-2015гг. | #REF! | Всего | 0 | [5 empty] | 12 Гкал | 6 | при определении эффекта продолжить работу
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
9.2. | здания д/с Искорка |  | 2011-2015гг. | #REF! | Всего | 0 | [5 empty] | 11 Гкал | 5.5 | при определении эффекта продолжить работу
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | Установка приборов учета потребляемой энергии и ресурсов на границах балансовой принадлежности учреждений финансируемых из муниципального бюджета, в том числе: |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление образования, Управление культуры | Всего | 3773 | 700 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 800 Гкал | 406 | Определение фактич. кол-ва потребляемой тепловой энергии, мотивация
[5 empty] | областной бюджет | 2895 |  | 2895
[5 empty] | местный бюджет | 178 | 0 | 178 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 700 | 700 |  | 0
3.1 | На зданиях образовательных учреждений | Нач. Управления | 2011-2015гг. | «Управление образования», | Всего | 3073 | 0 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 150 Гкал | 76.2 | По плану управления образования
|  | образования |  |  | областной бюджет | 2895 |  | 2895
[5 empty] | местный бюджет | 178 | 0 | 178
внебюджетные источники
3.2 | На зданиях учреждений культуры | Нач. Управления | 2011-2015гг. | «Управление культуры, спорта и делам молодежи" | Всего | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 Гкал | 61 | По плану управления культуры
|  | культуры |  |  | областной бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 700 | 700
3.3 | На зданиях учреждений здравоохранения | Нач. Управления | 2011-2015гг. | МУЗ "Каменская ЦРБ" | Всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 Гкал | 85 | По плану КЦРБ
|  | культуры |  |  | областной бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 300 | 300
4 | Внедрение автоматизированной системы сбора и обработки информации со всех приборов учета энергоресурсов | Главы сельских администраций | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 т. кВт.ч | 150 | Качественный учет потребленной электроэнергии и экономичное ее потребление
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
5 | Ремонт, поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС учреждений образования и объектов ЖКХ, дальнейшее их ежемесячное техническое обслуживание | Главы сельских администраций | 2011-2015гг. | «Управление образования», МУЗ «Каменская ЦРБ», «Управление культуры, спорта и делам молодежи", предприятия ЖКХ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 т. кВт.ч |  | Качественный учет потребленной электроэнергии и экономичное ее потребление
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
6 | Установка приборов автоматизации включения-выключения и двухтарифных счетчиков электрической энергии на линиях наружного освещения населенных пунктов округа в количестве 22 шт. | Главы сельских администраций | 2011-2015гг. | Главы сельских администраций | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 т. кВт.ч | 128 | Качественный учет потребленной электроэнергии и экономичное ее потребление
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
7 | Устройство уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и узла учета электроэнергии на территории Каменского городского округа |  | 2011-2015гг. | Главы сельских администраций | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 591.3 | Улучшение освещенности в населенных пунктах и экономия электроэнергии
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
8 | Замена светильников с лампами накаливания и ДРЛ на светильники с металло-галогеновыми лампами типа ДНаТ с повышенной яркостью. | Главы сельских администраций | 2011-2015гг. | Главы сельских администраций | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,6 т. кВт.ч | 170 | Улучшение освещенности в населенных пунктах и экономия электроэнергии
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Жилищный фонд
1 | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасады, чердачных перекрытий, подвалов зданий жилых домов современными теплоизоляционными материалами в муниципальных многоквартирных домах | Начальник МУ | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУ "УЗ по ЖКУ", предприятия ЖКХ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 Гкал | 320.1 | уменьшение теплопотерь через чердачные помещения
|  | "Управление заказчика" |  |  | областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные источники
2 | Установка комплексов «Эконом» с энергосберегающими лампами, датчиками движения и приборами учета для освещения лестничных площадок жилых домов | Начальник МУ | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУ "УЗ по ЖКУ", предприятия ЖКХ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,2 т.кВт.ч | 53.6 | экономия электроэнергии, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
|  | "Управление заказчика" |  |  | областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные источники
3 | Установка квартирных счетчиков горячей и холодной воды и двухтарифных счетчиков электроэнергии | Начальник МУ | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУ "УЗ по ЖКУ", предприятия ЖКХ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 Гкал | 121 | экономия энергоресурсов, качественный учет энергоресурсов
|  | "Управление заказчика" |  |  | областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные источники
4 | Установка недостающих подъездных дверей в многоквартирных домах | Директора предприятий ЖКХ | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУ "УЗ по ЖКУ", предприятия ЖКХ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 Гкал | 40 | снижение тепловых потерь из помещений общего пользования жилого фонда
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные источники
5 | Оснащение подомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электроэнергия |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ "Управление заказчика" | Всего | 25213.5 | 0 | 0 | 0 | 25213.5 | 0 |  | 753.6 | экономия энергоресурсов, качественный учет энергоресурсов
[5 empty] | областной бюджет | 23910.5 |  |  |  | 23910.5
[5 empty] | местный бюджет | 1303 | 0 |  | 0 | 1303
внебюджетные источники
6 | Разработка проектов на реконструкцию сетей тепло-, водоснабжения и канализации в сельских населенных пунктах |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети", УК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Получение проек тов реконструкции для последующей замены или ликвида ции участков сетей на новые с уменьше нием затрат на их ремонты и потери тепловой энергии и воды
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные источники
7 | Внедрение системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии, электрической энергии. |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети", УК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.5 | экономия энергоресурсов, качественный учет энергоресурсов
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет |  | 0
внебюджетные источники
8 | Разработка проектов на создание резервного топлива для газовых котельных в населенных пунктах |  | 2011-2015гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, МУП "КСК", МУП "Теплосети", УК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение котельных резервным топливом
областной бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные источники