Утвержден

распоряжением Главы муниципального образования «Каменский городской округ»	 от 29.05.2018 г. № 112

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний период 2018 года на территории муниципального образования  «Каменский городской округ»

ПЛАН

мероприятий по обеспечению  безопасности населения на водных объектах в летний период 2018 года на территории муниципального образования  «Каменский городской округ»

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные исполнители/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1 | Подготовка Распоряжения об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний период 2018 года. | до 01 июня | Администрация МО «Каменский городской округ», МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» |
| 2 | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ вопроса об обеспечении безопасности детей на водных объектах в период купального сезона 2018 года. | 06 июня | Председатель КЧС и ОПБ, начальник Управления образования Администрации МО «Каменский городской округ», представитель ГИМС |
|  | Организация мероприятий с населением |  |  |
| 3 | Организация проведения бесед, инструктажей по месту жительства о соблюдении правил безопасного пребывания на водоемах и вблизи водоемов. | 01 июня - 31 августа | Главы сельских администраций, МКУ «ЦЗН Каменского городского округа», ОНД, 63 ОФПС |
| 4 | Организация патрулирования прибрежных зон и мест массового купания людей с целью соблюдения общественного порядка. | 01 июня - 31 августа | Главы сельских администраций, ДНД, сотрудники полиции (по согласованию), арендатор водных объектов |
| 5 | Размещение информационных стендов, аншлагов о запрете купания. | 01 июня - 31 августа | Администрация МО «Каменский городской округ», арендатор водных объектов |
|  | Организация мероприятий с детьми |  |  |
| 6 | Проведение инструктажей с детьми в летних оздоровительных лагерях о правилах безопасного поведения на водоемах и вблизи водоемов. | 01 июня - 31 августа | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 7 | Проведение инструктажей с сотрудниками летних оздоровительных лагерей. | 01 июня - 31 августа | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 8 | Проведение мероприятий (беседы, конкурсы, соревнования) по основам безопасности жизнедеятельности с детьми в летних оздоровительных лагерях. | 01 июня - 31 августа | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ», МКУ «ЦЗН Каменского городского округа», 63 ОФПС, ОНД, |
| 9 | Оформление информационных уголков в летних оздоровительных лагерях и дошкольных образовательных учреждениях о соблюдении правил безопасного поведения в период летних каникул. | 01 июня - 31 августа | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» |
|  | Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия |  |  |
| 10 | Размещение информации на информационных стендах сельских администраций и в местах массового пребывания людей о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах и вблизи водоемов. | 01 июня - 31 августа | Главы сельских администраций, инструктор пожарной профилактики МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» |
| 11 | Распространение листовок среди населения о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах и вблизи водоемов. | 01 июня - 31 августа | Главы сельских администраций, инструктор пожарной профилактики МКУ «ЦЗН Каменский городской округ» |
| 12 | Информирование населения о целях проведения месячника и о проводимой работе в средствах массовой информации. | 01 июня - 31 августа | Администрация МО «Каменский городской округ», инструктор пожарной профилактики МКУ «ЦЗН Каменского городского округа», газета «Пламя» |
|  | Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических средств массовой информации |  |  |
| 13 | Размещение информационно-пропагандистских материалов по безопасности на водоемах в летний период в газете «Пламя» и на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ». | 01 июня - 31 августа | Администрация МО «Каменский городской округ», МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» |
| 14 | Освещение в газете «Пламя» и на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» мероприятий, проводимых в ходе месячника. | 01 июня - 31 августа | Администрация МО «Каменский городской округ», МКУ «ЦЗН Каменского городского округа», Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» |