## на 01.01.2014
Приложение № 1
к постановлению Главы Каменского городского округа от 23.09.2014г № 2526 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории МО "Каменский городской округ" на 2014-2017 годы", утверждённую постановлением Главы Каменского городского округа от 12.09.2013 года № 1869"
Раздел 3 План мероприятий по реализации муниципальной программы "Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории МО "Каменский городской округ" на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение, (соисполнители) | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования, в том числе по годам |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями муниципальной целевой программы (номер пункта цели, номер строки целевого показателя)
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Организационные мероприятия
1.1 | Проектирование полигонов ТБО | Администрация, МУП "ОКС" | 2014-2016 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1,2,3,4
|  |  |  | Местный бюджет |  | 1200 |  |  | 1200
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
1.2 | Экспертизы проектов полигонов ТБО | Администрация, МУП "ОКС" | 2014-2016 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1,2,3,4
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 1200 |  | 1200
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
1.3 | Лицензирование полигонов ТБО | Администрация, МУП "Спецтехника" | 2015-2017 годы | Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 1; 1,2,3,4
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 75 | 75
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 75 | 75
Итого по 1 разделу |  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1200 | 1200 | 75 | 2475
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 75 | 75
|  |  |  | Итого: | 0 | 1200 | 1200 | 150 | 2550
2. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) развитию материально-технической базы объектов капитальных вложений
2.1 | Строительство полигонов ТБО | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2017 годы | Областной бюджет |  |  |  | 5225 | 5225 | 1; 1,2,3,4
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 275 | 275
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500
2.2 | Приобретение специализированной техники | Администрация, МУП "Спецтехника" | 2014-2016 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1,2,3,4
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Обучение кадров по работе с отходами I-V класса опасности | Администрация, МУП "Спецтехника" | 2014-2016 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1,2,3,4
Местный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 20 | 20 | 40
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 20 | 20 | 40
2.4 | Проведение производственного контроля состояния окружающей среды | Администрация, МУП "Спецтехника" | 2015-2017 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1,2,3,4
Местный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 230 | 230
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 230 | 230
2.5 | Обустройство свалок твёдых бытовых отходов | Администрация, МУП "Спецтехника" | 2015-2017 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1,2,3,4
|  |  |  | Местный бюджет | 800 |  |  |  | 800
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
2.6 | Обустройство контейнерных площадок под твёрдые бытовые отходы | Сельские администрации | 2015-2017 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1,2,3,4
|  |  |  | Местный бюджет | 400 |  |  |  | 400
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
Итого по разделу 2 |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 5225 | 5225
|  |  |  | Местный бюджет | 1200 |  | 0 | 275 | 1475
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 20 | 250 | 270
|  |  |  | Итого: | 1200 | 0 | 20 | 5750 | 6970
Всего по мероприятиям |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 5225 | 5225
|  |  |  | Местный бюджет | 1200 | 1200 | 1200 | 350 | 3950
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 20 | 325 | 345
|  |  |  | Всего: | 1200 | 1200 | 1220 | 5900 | 9520