ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2019                                                                 			 № 1225

п. Мартюш

О разработке проекта бюджета

муниципального образования  «Каменский городской округ»

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014г. № 212 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ» (в редакции Решения Думы от 07.12.2017г. № 172), в целях обеспечения  своевременной и качественной  подготовки проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  План  мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год  и плановый период  2021 и 2022 годов (прилагается).

2.Руководителям органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Каменского городского округа обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ».

3.Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

4.Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа                                                                 С.А. Белоусов

Утвержден постановлением Главы Каменского городского округа от 27.06.2019 №1225 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

П Л А Н

мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования  «Каменский городской округ»

на 2020 год  и плановый период  2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с исполнительными органами государственной власти Свердловской области | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы Администра ции МО «Каменский городской округ» (далее - отраслевые (функциональные органы) |
| 2. | Представление обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений (в случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы) | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы |
| 3. | Согласование в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных для расчета объема дотаций из областного бюджета местному бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | По графику Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление Администрации Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) |
| 4. | Подготовка и представление заявок в исполнительные органы государственной власти Свердловской области для участия городского округа в государственных программах Свердловской области | В соответствии с установленными государственными программами сроками для подачи заявок | Главные распорядите ли бюджетных средств (далее - ГРБС) |
| 5. | Приведение в актуальное состояние методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с общими требованиями к таким методикам, установленными Правительством Российской Федерации. Предоставление методики в Финансовое управление Администрации Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) | до 01.09.2019 г. | Главные администраторы доходов бюджета |
| 6. | Проведение мониторинга объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и доведение объема расходных полномочий до главных распорядителей бюджетных средств | Не позднее 5 дней со дня получения данных от Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 7. | Проведение анализа расчетных показателей и представление (при необходимости) в Финансовое управление аргументированных разногласий с соответствующими расчетами и обоснованными доводами | В течение 5 дней после получения материалов от Финансового управления | ГРБС |
| 8. | Подготовка соответствующих материалов с использованием информации главных администраторов (администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств и согласование исходных данных и расчетных показателей в Министерстве финансов Свердловской области | По графику Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 9. | Подготовка протокола разногласий (при необходимости) для участия в согласительной комиссии Правительства Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области для рассмотрения и урегулирования имеющихся разногласий | По графику проведения согласительной комиссии | Финансовое управление |
| 10. | Подготовка и представление в Финансовое управление предварительного прогноза социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; | до 01.08.2019г. | Администра ция КГО |
| 11. | Составление и представление в Финансовое управление проекта росписи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с классификацией расходов бюджетов и операций сектора государственного управления | до 10.08.2019г. | ГРБС |
| 12. | Представление в Финансовое управление обоснования бюджетных ассигнований по формам 1-5 в соответствии с приложением к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному Приказом финансового управления Администрации Каменского городского округа от 29.07.2013г. № 34 (в редакции Приказа от 19.06.2018г. № 33) | до 10.08.2019г. | ГРБС |
| 13. | Подготовка и представление в Финансовое управление сведений: - ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем финансовом году; - прогнозная оценка доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов по администрируемым доходным источникам в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений в бюджет (с приложением пояснительной записки, расчетов, подтверждающих документов) | до 01.09.2019г. | Главные администраторы доходов местного бюджета, Главные администраторы источников финансирова ния дефицита местного бюджета |
| 14. | Формирование общих плановых объемов бюджетных ассигнований Каменского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на основе объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, представленных главными распорядителями бюджетных средств, | до 10.09.2019г. | Финансовое управление |
| 15. | Представление в Финансовое управление информации по оценке потерь местного бюджета: - от предоставления налоговых льгот; - от предоставления муниципального имущества в пользование на льготных условиях | до 25.09.2019г. | Администра ция КГО, Комитет по управлению муниципаль ным имуществом |
| 16. | Согласование расчетных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств | Сентябрь - октябрь 2019 года (согласно графика) | Комиссия по разногласиям |
| 17. | Представление в Финансовое управление предварительных коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей (налог на доходы физических лиц, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог) | до 01.10.2019г. | Администра ция КГО |
| 18. | Подготовка изменений в нормативные правовые акты о местных налогах и внесение их на рассмотрение в Думу Каменского городского округа (при необходимости) | до 01.10.2019г. | Администра ция КГО |
| 19. | Предоставление в Финансовое управление информации, определяющей цель и объем по предоставлению муниципальных гарантий МО «Каменский городской округ» | до 01.10.2019г. | Администра ция КГО |
| 20. | Представление в Финансовое управление основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. | до 15.10.2019г. | Администра ция КГО |
| 21. | Представление в Финансовое управление актуализированного (уточненного) прогноза поступлений администрируемых платежей на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также оценки поступлений за 2019 год по кодам бюджетной классификации (с приложением расчетов и пояснительной записки) | до 15.10.2019г | Главные администраторы доходов местного бюджета |
| 22. | Разработка проекта изменений бюджетного прогноза муниципального образования «Каменский городской округ» на долгосрочный период | до 15.10.2019г. | Финансовое управление |
| 23. | Внесение изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | октябрь 2019г. | Финансовое управление |
| 24. | Направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | После доведения МФСО окончательных цифр по ОРП и МБТ | Финансовое управление |
| 25. | Представление в Финансовое управление реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | в срок, установленный Финансовым управлением | ГРБС |
| 26. | Представление в Финансовое управление распределения бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | в срок, установленный Финансовым управлением | ГРБС |
| 27. | Подготовка и представление в Финансовое управление паспортов муниципальных программ | до 01.11.2019г. | ГРБС |
| 28. | Представление в Финансовое управление реестра источников доходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.11.2019г. | Главные администраторы доходов местного бюджета |
| 29. | Подготовка и представление в Финансовое управление: 1)предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» за текущий финансовый год; 2)уточненного прогноза социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» на 2020 - 2022 годы | до 01.11.2019г. | Администра ция КГО |
| 30. | Формирование и представление Главе Каменского городского округа проекта Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и иных документов, подлежащих представлению в Думу Каменского городского округа одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ» | до 15.11.2019г. | Финансовое управление |
| 31. | Вынесение проекта Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022» годов на публичные слушания | ноябрь 2019 г. | Финансовое управление |