Утвержден

постановлением Главы

муниципального образования Каменский городской округ

От 10.12.2014 г № 3247

**ПЛАН**

**Мероприятий, направленных на предотвращение пожаров на территории Муниципального образования Каменский городской округ на период введения особого противопожарного режима 2014 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обустройство прорубей, ремонт пожарных гидрантов | ноябрь- март | Главы сельских администраций Управляющие жилищные компании |
| 2. | Организация проведения разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, посредством проведения собраний (сходов), распространения листовок, оформления информационных стендов и другой наглядной агитации противопожарной тематики | Декабрь-до особого распоряжения | Главы сельских администраций,  внештатный инструктор |
| 3. | Проведение обучения членов уличных комитетов, организация работы по предупреждению и тушению пожаров до приезда подразделений противопожарной службы, имеющимся пожарно-техническим вооружением | декабрь | Главы сельских администраций,  внештатный инструктор |
| 4. | Проведения обучения мерам пожарной безопасности на объектах использующихся для проживания иностранных граждан по соблюдению мер пожарной безопасности в зимний пожароопасный период. | декабрь | Главы сельских администраций,  внештатный инструктор |
| 5. | Рассмотреть меры по профилактики пожаров в бесхозных строениях и местах с возможным проживанием лиц без определенного места жительства. | декабрь | Главы сельских администраций, |
| 6. | Организация и проведение бесед с персоналом объектов социальной сферы по соблюдению мер пожарной безопасности в зимний период и в новогодние праздники. | декабрь | Главы сельских администраций,  Руководители объектов социальной сферы,  внештатный инструктор |
| 7. | Проведения обучения мерам пожарной безопасности на объектах среди лиц находящихся на патронажном учете, при необходимости оказание им практической помощи. | декабрь | Главы сельских администраций, |
| 8. | Установка в дверных проемах технических этажей, чердаков и подвалов многоквартирных домов металлических дверей, люков, закрытых на замки, для исключения доступа посторонних лиц. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений. | декабрь | Управляющие жилищные компании (по согласованию) |
| 9. | Проведение совместных с представителями заинтересованных служб проверок противопожарного состояния жилых домов, где проживают неблагополучные семьи и лица, злоупотребляющие алкоголем. | декабрь | Главы сельских администраций, 63 Отряд Федеральной противопожарной службы, Отдел надзорной деятельности г. Каменск-Уральского и Каменского района Управляющие жилищные компании (по согласованию) |
| 10. | Организация подворного обхода частного жилого фонда с целью разъяснения жильцам причин пожаров в зимний пожароопасный период и о порядке действий в случае пожара. | декабрь | Главы сельских администраций, 63 Отряд Федеральной противопожарной службы, Отдел надзорной деятельности г. Каменск-Уральского и Каменского района Управляющие жилищные компании (по согласованию) |