УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Каменского городского округа

от 13.03.2020 г. № 363

«Об утверждении плана организационных мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в Каменском городском округе

ПЛАН

организационных мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в Каменском городском округе

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий план мероприятий («дорожная карта») организационных мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»в Каменском городском округе (далее - «дорожная карта Каменского городского округа») разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей муниципальных проектов в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Каменский городской округ), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Каменский городской округ)» и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Каменский городской округ)».

2. Цель «дорожной карты Каменского городского округа» - обеспечить достижение на территории Каменского городского округа целей национального проекта «Культура»:

1) увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры;

2) увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры.

3. Сроки реализации «дорожной карты Каменского городского округа»: 2019-2024 годы.

4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты Каменского городского округа»:

| Номер строки | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний, консультаций для муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Каменского городского округа, других мероприятий, направленных на информационное и организационно-методическое сопровождение исполнения «дорожной карты Каменского городского округа» | Проведение семинаров, совещаний, консультаций | 2019-2024 годы, по мере необходимости | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 2. | Заключение соглашений с Министерством культуры Свердловской области о взаимодействии по достижению целевых показателей и реализации мероприятий национального проекта «Культура» в Каменском городском округе | Соглашения | 2020-2024 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 3. | Утверждение, корректировка муниципального плана организационных мероприятий («дорожной карты» Каменского городского округа | Муниципальный план | 2020-2024 годы, по мере необходимости | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 4. | Организация участия муниципальных учреждений культуры Каменского городского округа в федеральных и областных конкурсных отборах, проводимых в рамках реализации национального проекта «Культура» | Заявки муниципальных учреждений | 2019-2024 годы, по мере необходимости | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 5. | Участие муниципальных учреждений культуры в конкурсных отборах, направленных на: реновацию муниципальных учреждений отрасли культуры; обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; создание (реконструкцию) культурно-досуговых учреждений в сельской местности; создание модельных муниципальных библиотек; предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества. | Результаты конкурсных отборов | 2019-2024 годы по мере необходимости | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 6. | Мониторинг достижения целевых показателей «дорожной карты Каменского городского округа» | Протокол совещаний директоров учреждений культуры Каменского городского | 2020-2024 годы, ежеквартально | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 7. | Сбор отчетной информации в целях осуществления мониторинга достижения целевых показателей «дорожной карты Каменского городского округа» | Отчеты муниципальных учреждений культуры | 2020-2024 годы, ежеквартально | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 8. | Представление отчетов по исполнению «дорожной карты Каменского городского округа» Министерство культуры Свердловской области | Отчет | за квартал – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за год – до 12 января года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2020 год; ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 9. | Информационное сопровождение реализации мероприятий по достижению целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» | Материалы, размещенные в средствах массовой информации, на официальных сайтах учреждений культуры | 2019-2024 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |

Глава 2. Показатели и результаты

муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»

В качестве контрольных показателей «дорожной карты Каменского городского округа» определены следующие показатели и  результаты

1. Увеличение  числа посещений организаций культуры

Таблица 1

| номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Источник данных | Плановое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество посещений музея, тыс. человек | 1,60 | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» | 1,63 | 1,68 | 1,72 | 1,76 | 1,77 | 1,79 |
| 2 | Прирост посещений музея, процентов | 100,0 |  | 102,0 | 105,0 | 106,0 | 110,0 | 111,0 | 112,0 |
| 3 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек | 117,36 | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения о деятельности общедоступной (публичной) библиотеке» | 118,54 | 119,71 | 120,88 | 125,58 | 129,10 | 134,97 |
| 4 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 5 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек | 20,01 | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 20,61 | 21,01 | 21,41 | 22,21 | 22,61 | 23,01 |
| 6 | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, процентов | 100,0 |  | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |
| 7 | Количество участников клубных формирований, тыс. человек | 2,36 | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 2,39 | 2,41 | 2,43 | 2,43 | 2,46 | 2,48 |
| 8 | Прирост участников клубных формирований, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |
| 9 | Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств, тыс. человек | 0,292 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | 0,294 | 0,297 | 0,306 | 0,39 | 0,315 | 0,321 |
| 10 | Прирост учащихся детских школ искусств | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 105,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 |

2. Увеличение  числа обращений к цифровым ресурсам культуры:

Таблица 2

| Номер строки | Наименование показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Число обращений к порталу «культура-урала.рф»), единиц | 80 | 115 | 160 | 240 | 305 | 400 |

3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Каменский городской округ)

Таблица 3

| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание модельных муниципальных библиотек, единиц | 1 |  |  |  |  |  |

4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Каменский городской округ)»

Таблица 4

| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек | 0 | 3 | 13 | 16 | 20 | 29 |
| 2. | Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 3. | Получение грантов коллективами самодеятельного художественного творчества, постоянно действующим на территории Каменского городского округа, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |