## Лист3
Приложение № 1 к муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2013 - 2016 годы"
Раздел 3. План мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа в 2013 - 2016 годах"
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение, соисполнители | Сроки выполнения мероприятий | Источники финанси рования | Объемы финансирования по этапам реализации программы (тысяч рублей) |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями долгосрочной МЦП(номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего по программе |  | 2013-2016г. | Всего | 14549.9 | 53803 | 22684 | 22684.01 | 113720.91 | –
|  |  |  | областной бюджет | 4720.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 9829.1 | 53803 | 22684 | 22684.01
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 1. Организационные мероприятия.
| Всего по разделу |  | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Регулярное рассмотрение на комиссии по безопасности дорожного движения наиболее актуальных вопросов предупреждения аварийности на автомототранспорте, носящие межведомственный характер | Комиссия при Администрации МО "Каменский городской округ" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1-4/1-11
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Организация тематической страницы в газете «Пламя» | Администрация МО "Каменский городской округ", Редакция газеты "Пламя" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1-4/1-11
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Размещение социальной наружной рекламы на муниципальной уличной сети Каменскго городского окруа направленной на профилакту дорожно-транспортных проишествий | Комиссия при Администрации МО "Каменский городской округ" | 2013-2016г. | Всего | - | - | - | - | - | 1-4/1-11
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Совершениствование технических средств организации дорожного движения на уличной дорожной сети муниципального образования «Каменский городской округ». Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на территории населенных пунктов муниципального образвования "Каменский городской округ".
| Всего по разделу |  | 2013-2016г. | Всего | 2710.6 | 5604.5 | 2694.05 | 2694.11 | 13703.26 | -
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2710.6 | 5604.5 | 2694.05 | 2694.11
2.1. | Дорожные знаки и горизонтальная разметка на автомобильных дорогах муниципального образования "Каменский городской округ" | Главы сельских администраций, Администрация МО "Каменский городской округ" | 2013-2016г. | Всего | 463.6 | 1010.9 | 1040 | 1040 | 3554.5 | 1-4 / 12
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 463.6 | 1010.9 | 1040 | 1040
2.1.1. | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования на улично-дорожной сети в населенных пунктах Каменского городского округа | Главы сельских администраций, Администрация МО "Каменский городской округ" | 2013-2016г. | Всего | 40 | 80 | 40 | 40 | 200 | 1-4 / 12
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 40 | 80 | 40 | 40
2.1.2. | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах муниципального образования "Каменский городской округ" | Главы сельских администраций, Администрация МО "Каменский городской округ" | 2013-2016г. | Всего | 391.5 | 734.5 | 800 | 800 | 2726 | 1-4 / 16
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 391.5 | 734.5 | 800 | 800
2.1.3. | Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах и улицах муниципального образования "Каменский городской округ", в районе образовательных учреждений и дошкольных учреждений | Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 32.1 | 196.4 | 200 | 200 | 628.5 | 1-4 / 8
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 32.1 | 196.4 | 200 | 200
2.2. | Устройство принудительного ограничения скоростного режима (искусственные неровности) на улично – дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 55 | 52.1 | 100 | 100 | 307.1 | 1-4 / 9
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 55 | 52.1 | 100 | 100
2.3. | Установка светофорных объектов в населенных пунктах (с. Колчедан; п.г.т. Мартюш; с. Покровское; с. Позариха) | Администрация МО "Каменский городской округ" Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1-4 / 2
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0.6 | 0 | 0 | 0
2.4. | Изготовление, установка и ремонт пешеходных ограждений на опасных участках улично – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ" Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 36 | 1097.5 | 400 | 400 | 1933.5 | 1-4 / 7
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 36 | 1097.5 | 400 | 400
2.5. | Наружное уличное освещение вдоль автомобильных дорог на территории населенных пунктов муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ" Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 2111.8 | 3394.4 | 1110 | 1110 |  | 1-4 / 13
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2111.8 | 3394.4 | 1110 | 1110
2.5.1. | Устройство уличного освещения (вдоль дорог) в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ" Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 / 13
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Ремонт уличного освещения (вдоль дорог) в населенных пунктах Каменского городского округа | Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 1025 | 1752.6 | 300 | 300 | 3377.6 | 1-4 / 14
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1025 | 1752.6 | 300 | 300
2.5.3. | Эксплуатационное содержание сетей наружного уличного освещения улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 916.2 | 1626.8 | 800 | 800 | 4143 | 1-4 / 20
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 916.2 | 1626.8 | 800 | 800
2.5.4. | Техническое и оперативное обслуживание электроустановок, оплата за электроэнергию | Администрация МО "Каменский городской округ", МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 170.6 | 15 | 10 | 10 | 205.6 | 1-4 / 20
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 170.6 | 15 | 10 | 10
2.6. | Обучение водителей и специалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельких администраций | 2013-2016г. | Всего | 43.6 | 49.6 | 44.05 | 44.11 | 181.36 | 1-4 / 15
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 43.6 | 49.6 | 44.05 | 44.11
2.7. | Разаработка проектно-сметной документации. | Главы сельских администраций, Администрация МО "Каменский городской округ" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации. | Главы сельских администраций, Администрация МО "Каменский городской округ" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Мероприятия по содержанию, благоустройству и ремонту объектов улично – дорожной сети муниципального образования «Каменский городской округ».
| Всего по разделу |  | 2013-2016г. | Всего | 11839.3 | 48198.5 | 19989.95 | 19989.9 | 100017.65 | –
|  |  |  | областной бюджет | 4720.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7118.5 | 48198.5 | 19989.95 | 19989.9
3.1. | Текущее содержание улично-дорожной сети в том числе: | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 5528.1 | 15731.3 | 14421.95 | 14421.9 | 50103.25 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5528.1 | 15731.3 | 14421.95 | 14421.9
3.1.1 | Профилирование (гредирование) покрытия проезжей части автомобильных дорог с добавлением несжимаемых материалов на территории населенных пунктов Каменского городского округа (в том числе оплата услуг доставки сыпучих материалов, ликвидация коллейности покрытия проезжей части, нарезка водопропускных кюветов вдоль автомобильных дорог) | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 945.5 | 3145 | 1925.5 | 1925.5 | 7941.5 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 945.5 | 3145 | 1925.5 | 1925.5
3.1.2 | Зимнее содержание автомобильных дорог, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597 - 93 г., в том числе: очистка дорог от снега, обработка противогололедными материалами покрытия проезжей части на опасных участках автомобильных дорог, вывоз снежных валов с треугольников видимости, ликвидация зимней коллейности. | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 4582.6 | 12586.3 | 12496.45 | 12496.4 | 42161.75 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4582.6 | 12586.3 | 12496.45 | 12496.4
3.2. | Ремонт элементов обустройства улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 659 | 22567.8 | 2400 | 2400 | 28026.8 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 659 | 22567.8 | 2400 | 2400
3.2.1. | Ямочный ремонт улично-дорожной сети в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 г., в том числе дорожное полотно на искусственных сооружениях Каменского городского округа. | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 659 | 22567.8 | 2400 | 2400 | 28026.8 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 659 | 22567.8 | 2400 | 2400
3.2.2. | Ремонт водопоропускных труб, расположенных под покрытием проезжей части автомобильных дорог Каменского городского округа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93г. | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ". | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Паспортизация, инвентаризация уличной дорожной сети на территории населенных пунктов входящих в состав МО "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций | 2013-2016г. | Всего | 0 | 0 | 2168 | 2168 | 4336 | 1-4 / 19
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 2168 | 2168
3.5. | Разработка проектов безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов входящих в состав МО "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 2168 | 0 | 0 | 2168 | 1-4 / 19
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 2168 | 0 | 0
3.6. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 5243.4 | 0 | 0 | 0 | 5243.4 | 1-4 / 19
|  |  |  | областной бюджет | 4720.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 522.6 | 0 | 0 | 0
3.7. | Ремонт мостов и плотин на улично – дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 929.2 | 0 | 0 | 929.2 | 1-4 / 10
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 929.2 | 0 | 0
3.8. | Устройство вновь и ремонт существующих тротуаров, пешеходных дорожек, подходов к остановкам маршрутного транспорта в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 100 | 4800 | 500 | 500 | 5900 | 1-4 / 3
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 100 | 4800 | 500 | 500
3.9. | Устройство остановочных павильонов (площадок) и подъездов к ним на территории населенных пунктов "Каменского городского округа" | Администрация МО "Каменский городской округ" Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 0 | 850 | 500 | 500 | 1850 | 1-4 / 4
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 850 | 500 | 500
3.10. | Разаработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 173.6 | 438 | 0 | 0 | 611.6 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 173.6 | 438 | 0 | 0
3.11. | Государственная экспертиза сметной документации, оплата услуг по выполнению технического надзора при выполнении работ подрядными организациями | Администрация МО "Каменский городской округ", Главы сельских администраций, МУП "ОКС" | 2013-2016г. | Всего | 135.2 | 714.2 | 0 | 0 | 849.4 | 1-4 / 18
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 135.2 | 714.2 | 0 | 0