Утвержден

распоряжением Главы муниципального образования «Каменский городской округ»

04.04.2022 № 53

«О подготовке и проведении командно - штабного учения с руководящим составом муниципального звена

Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ»»

ПЛАН

проведения командно - штабного учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ», в период с 12 апреля 2022 года по 14 апреля 2022 года

ТЕМА: Отработка вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления, сил и средств муниципального звена Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено РСЧС) и ее звеньев по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и организации жизнеобеспечения населения Каменского городского округа.

2. Совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией руководящего состава, органов управления, сил муниципального звена РСЧС, ее звеньев и организаций в рамках предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе с привлечением современных информационных технологий.

3. Повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации ЧС с учетом вступления в силу изменений в некоторые нормативные правовые акты Российской Федерации

4. Совершенствование приемов и способов ликвидации ЧС и защиты населения Каменского городского округа.

5. Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, надежности систем управления, связи и оповещения.

6. Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, организации практических действий по проведению аварийно -спасательных и других неотложных работ (далее - АС ДНР) при ликвидации возможных ЧС на территории Каменского городского округа.

7. Апробирование процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС, посредством предоставления государственных услуг.

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ И ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ:

Продолжительность:

Астрономическое время: 60 часов (с 06.00 (мест.) 12 апреля 2022 года до 18.00 (мест.) 14 апреля 2022 года).

Оперативное время: 780 часов (с 06.00 (мест.) 12 апреля 2022 года до 18.00 (мест.) 14 мая 2022 года).

На первом этапе (с 06.00 (мест.) 12 апреля 2022 года до 06.00 (мест.) 13 апреля 2022 года):

«Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон».

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Ответственный за мероприятие (место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП (с 06.00 (мест.) 12.04.2022 год - 06.00 (мест.) 13.04.2022 год) |  |  |  |
| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 2 | 06.05-07.00 | Проведение тренировки по сбору и обмену оперативной информацией в ходе выполнения мероприятий под руководством ЦУКС Свердловской области с ЕДДС | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 07.00-08.00 | Проверка готовности системы связи и оповещения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 4 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о начале тренировки до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 5 | 09.00-09.40 | Проведение совещания с участниками Учения по доведению обстановки и постановка задач на выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров | Председатель комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ)(пр. Победы 38 а) |
| 6 | 09.00-17.00 | Усиление дежурных смен органов повседневного управления муниципального звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и приказом МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2009 года № 15039), постановлением правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 44 ПП «Об утверждении порядка сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Свердловской области». | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 7 | 09.00-17.00 | Мониторинг лесопожарной и паводковой обстановки, прогнозирование ее развития с применением имеющихся информационных ресурсов и систем. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 8 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по оценке обстановки, подготовке решений на ликвидацию возможных ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022г. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 9 | 09.00-11.30 | Уточнение плана защиты населения от ЧС, документов, справочных материалов. Уточнение порядка взаимодействия и обмена информации при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров | Председатель КЧС и ОПБ, руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС, противопаводковая подкомиссия, ЕДДС |
| 10 | 09.00-17.00 | Приведение в готовность и проверка сил и средств муниципального звена РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 г. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 11 | 09.00-17.00 | Организация взаимодействия с органами управления и силами МЧС России, расположенными на территории Свердловской области, по вопросам ликвидации последствий условных ЧС. |  |
| 12 | 09.00-17.00 | Доклад о готовности к безаварийному пропуску паводковых вод, ликвидации лесных пожаров в пожароопасном сезоне 2022 года на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 13 | 17.00 | Подведение итогов первого этапа Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |

На втором этапе (с 06.00 (мест.) 13 апреля 2022 года до 06.00 (мест.) 14 апреля 2022 года):

1. «Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод».

2. «Организация мероприятий по оказанию гражданам финансовой помощи в связи с нарушением условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС».

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Отв. за мероприятие (Место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВТОРОЙ ЭТАП (с 06.00 (мест.) 13.04.2022 год - 06.00 (мест.) 14.04.2022 год) |  |  |  |
| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 2 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о введение режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 4 | 09.00-10.00 | Проверка связи с органами управления муниципального звена РСЧС и главами территориальных органов по средствам радиостанций | Начальник ЕДДС, руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС, главы территориальных органов |
| 5 | 09.00-17.00 | Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 6 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (условно) | Эвакоприемная комиссия (пр. Победы 38 а) |
| 7 | 09.00-17.00 | Действия сил и средств по ликвидации последствий условных ЧС, связанных с паводками, отработка элементов слаживания сил и средств в зонах возможных ЧС (условно) | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 8 | 09.00-17.00 | Отработка документов по защите населения от ЧС. Отработка документов во взаимодействии и обмена информации при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | Председатель КЧС и ОПБ, руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС противопаводковая подкомиссия, эвакуационно - приемная комиссия ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 9 | 09.00-17.00 | Работа комиссий органов местного самоуправления по оценке ущерба от ЧС. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 10 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (условно) | Эвакуацинно - приемная комиссия |
| 11 | 09.00-17.00 | Доклад о паводковой обстановке на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 12 | 17.00 | Подведение итогов второго этапа Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |

На третьем этапе (с 06.00 (мест.) 14 апреля 2022 года до 18.00 (мест.) 14 апреля 2022 года):

1. «Организация работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров».

2. «Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров».

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Отв. за мероприятие (Место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕТИЙ ЭТАП (с 06.00 (мест.) 14.04.2022 год - 18.00 (мест.) 14.04.2022 год) |  |  |  |
| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 2 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о введение режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 08.10-10.30 | Введение режимов функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» и соответствующих уровней реагирования, выполнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, сводного плана тушения лесных пожаров на территории Каменского городского округа, планов тушения лесных пожаров на 2022 г., а также проверка их реальности | КЧС и ОПБ, участники Учения |
| 4 | 10.30-14.00 | Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 5 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 6 | 09.00-17.00 | Выполнение планов привлечения сил, расписаний выездов и планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также проверка их реальности | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 7 | 09.00-17.00 | Действия сил и средств по ликвидации последствий условных ЧС, связанных с тушением ландшафтных (природных) пожаров, отработка элементов слаживания сил и средств в зонах возможных ЧС (условно) | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 8 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (условно) | Эвакуацинно - приемная комиссия |
| 9 | 09.00-17.00 | Доклад о пожароопасной обстановке на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 10 | 18.00 | Подведение итогов Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |