УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

муниципального образования

«Каменский городской округ»

от 19.10.2022 № 2227

«Об утверждении Плана реализации в Каменском городском округе «Плана мероприятий по выполнению Программы развития детско-юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года»

**План реализации**

**МО «Каменский городской округ»**

**Плана мероприятий по выполнению Программы развития детско-юношеского спорта**

**в Свердловской области до 2030 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта в МО «Каменский городской округ» | | | |
| 2. | Внесение изменений в Муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года», «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ»до 2026 года в части развития физической культуры и спорта | IV квартал 2022 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»  Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Постановление Главы МО «Каменский городской округ» |
| 3. | Приведение нормативных документов в сфере физической культуры и спорта в соответствие с законодательством Свердловской области | I квартал  2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Локальные нормативные акты |
| 4. | Приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской области локальных нормативных актов и организационной структуры МБУ «Каменская спортивная школа» в связи с переходом на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | I квартал  2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ», МБУ «КСШ КГО» | Локальные нормативные акты |
| 5. | Получение МБУ «Каменская спортивная школа», переходящим на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение переходного периода до получения постоянной лицензии | I квартал  2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ», МБУ «КСШ КГО» | Временная лицензия |
| 6. | Получение МБУ «Каменская спортивная школа», переходящим на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, лицензии на право ведения образовательной деятельности | III квартал 2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ», МБУ «КСШ КГО» | Лицензия |
| 7. | Разработка МБУ «Каменская спортивная школа», переходящим на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | III квартал 2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ», МБУ «КСШ КГО» | Программы дополнительного образования спортивной подготовки |
| 8. | Перевод МБУ «Каменская спортивная школа», переходящим на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, лиц, работающих на должности «Тренер», с их письменного согласия на должность «Тренер-преподаватель», “Старший тренер-преподаватель», предусмотренные номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | III квартал 2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ», МБУ «КСШ КГО» | Локальные нормативные акты |
| 9. | Совершенствование управления и координации деятельности детско-юношеского спорта | | | |
| 10. | Разработка и утверждение на основании утвержденного межведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по реализации программы развития детско-юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года, муниципального плана мероприятий («дорожной карты») МБУ «Каменская спортивная школа», переходящим на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | III квартал 2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») |
| 11. | Мониторинг реализации настоящего плана мероприятий | I квартал  2023, далее - ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Информационно-аналитические материалы |
| 12. | Расширение перечня видов спорта, включаемых в программу учебного предмета «Физическая культура», в том числе представленных в виде отдельных модулей | I квартал  2023, далее - ежегодно | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Программы учебного предмета «Физическая культура» образовательных организаций |
| 13. | Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование системы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми по месту жительства, в том числе в рамках деятельности подростковых и молодежных клубов по месту жительства | I квартал  2023 | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»,  Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | План мероприятий |
| 14. | Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта | | | |
| 15. | Создание и организация деятельности в Каменском городском округе центров раннего физического развития детей на базе организаций дошкольного образования и/или дополнительного образования детей | I квартал  2023, далее - ежегодно | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Локальные нормативные акты |
| 16. | Реализация спортивно-оздоровительных смен на базе действующих детских лагерей, а также развитие их спортивной инфраструктуры и материально-технического обеспечения на основе сетевого взаимодействия | IV квартал 2023 | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»,  Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Информационно-аналитические материалы |
| 17. | Цифровая трансформация детско-юношеского спорта | | | |
| 18. | Размещение информации о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах физкультурно-спортивной направленности и исполнителях образовательных услуг на портале «Навигатор» | I квартал  2023, далее - ежегодно | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»,  Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Перечень дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности и исполнителях образовательных услуг на портале «Навигатор» |
| 19. | Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | | | |
| 20. | Реализация методических рекомендаций по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий среди школьных спортивных лиг, в том числе во взаимодействии со школьными спортивными клубами | IV квартал  2022, далее - постоянно | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»,  Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | План мероприятий |
| 21. | Обеспечение участия команд Каменского городского округа в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях и мероприятиях в области детско-юношеского спорта | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»,  Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Приказ учреждения |
| 22. | Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта | | | |
| 23. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в Каменском городском округе | ежегодно | Администрация МО «Каменский городской округ» | Нормативно-правовые акты |
| 24. | Создание в общеобразовательных организациях Каменского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом | ежегодно | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»,  Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Информационно-аналитические материалы |
| 25. | Реализация мер, направленных на повышение доступности спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций для детей, семей с детьми и иных категорий населения, в целях организации занятий физической культурой и спортом во внеурочное время | IV квартал 2022, далее ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»,  Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Нормативно-правовые акты, локальные нормативные акты |