Утвержден

распоряжением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 13.02.2024 № 26

«О проведении комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

ПЛАН

подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения на территории

муниципального образования «Каменский городской округ

Цель проверки: плановая

Вид проверки: комплексная

Время подготовки и проверки: с 14 февраля по 06 марта 2024 года

Привлекаемые силы и средства: Администрация МО «Каменский городской округ», единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) МО «Каменский городской округ», АО «Каменское», ОАО «Хлебная база № 65».

| №  п/п | Содержание  мероприятий | Дата проведения и время | Ответственные за выполнение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к комплексной технической проверке готовности  местной системы оповещения населения на территории  муниципального образования «Каменский городской округ» (далее – комплексной технической проверке готовности МСО):   * проверка готовности к включению уличных пунктов оповещения (далее - УПО), включенных в региональную систему оповещения населения Свердловской области (АПК «Грифон») | с 14.02.2024 г.  по 29.02.2024 г. | Главный специалист Администрации МО «Каменский городской округ» В.В. Петункина, начальник ЕДДС Каменского ГО Е.Н. Рожина |  |
| 2 | Подготовка к комплексной технической проверке готовности  МСО:  - проверка работоспособности автономных электросирен  - электросирен, включенных в объектовые ЛСО, и находящихся на территории МО «Каменский ГО» | с 26.02.2024 г.  по 29.02.2024 г. | Главный специалист Администрации МО «Каменский городской округ» В.В. Петункина,  Руководители территориальных органов Администрации МО «Каменский городской округ»,  начальники штабов ГЗ АО «Каменское», ОАО «Хлебная база № 65», «РУСАЛ Каменск-Уральский» |  |
| 3 | Подготовка к комплексной технической проверке готовности  МСО:  - проверка соответствия требованиям «Положения о системах оповещения населения», утвержденных совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365. | с 14.02.2024 г.  по 29.02.2024 г. | Главный специалист Администрации МО «Каменский городской округ» В.В. Петункина |  |
| 4 | Информирование населения области о предстоящей проверке электросирен:  - в газете «Пламя»  - на сайте Администрации МО «Каменский городской округ» | 29.03.2024 г. и  05.03.2024 г.  05.03.2024 г. | Директор ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» Н.В. Казанцева  Специалист Администрации |  |
| 5 | Проверка РАСЦО области с ситуационно-кризисного центра ГКУ «ТЦМ» по адресу г. Екатеринбург, ул. Карла-Либкнехта, 8а, литер Д   * включение электросирен (сигнал «Внимание всем!») * проверка прохождения речевой информации на УПО по АПК «Грифон» | 06.03.2024 г.  10.40-10.43 10.48 -10.49 | Ведущий инженер, специалист ОС и ПУ ГКУ «ТЦМ» |  |
| 6 | Включение автономных электросирен | 06.03.2024 г.  10.40-10.43 | Руководители территориальных органов Администрации МО «Каменский городской округ», начальники штабов ГЗ АО «Каменское», ОАО «Хлебная база № 65», «РУСАЛ Каменск-Уральский» |  |
| 7 | Проверка вызова на служебные и мобильные телефоны руководящего состава муниципальных образований по АПК «Грифон» | 06.03.2024 г. 10.45 | Начальник ЕДДС Каменского ГО Е.Н. Рожина |  |