Форма № 1

Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Каменском городском округе январь - декабрь 2016 года

в соответствии  с «дорожной картой»

Управление культуры, спорта и делам молодежи

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) на 2016 год | Достижение целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал 2016 года | 6 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | 2016 год |  |
| 1.Соотношение средней заработ-ной платы работ-ников учрежде-ний культуры к средней за работной плате по экономике Свердловской области | процентов | 82,4 | 81,9 | 82,3 | 81,5 | 83,2 | Согласно «дорожной карте» заработная плата работников учреж-дений культуры равна 25 518,10руб. Факически заработная плата составила - 25 762,00 руб. |
| 2.Численность работников муниципальных учреждений культуры Каменс-кого городского округа | человек | 82/ 90 | 78,8/ 89,9 | 78/ 89,0 | 78,6/ 87,5 | 78,2/ 87,5 | 82 – план по «дорожной карте» без учета совместителей. 84 - человек фактически |
| 3.Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муници-пальных библио-тек Каменского городского округа | процентов | 0,74 | 0 | 1,7 | 0,11 | 4,1 | Данные внутренней статистики |
| 4.Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 6,0 | 2,4 | 3,9 | 28,4 | 194,0 | Расчет выполнен согласно Методике, утвержденной Приказом Министерства культуры РФ №1504 от 30.03.2013 года |

Начальник

Управления культуры, спорта и делам молодежи                                                В.А. Мельник

Исполнитель: Ю.В. Дементьева, т. 369-544