форма № 2

Размещается ежемесячно, 
в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Информация о реализации  Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

в Каменском городском округе

по состоянию на 01.12.2014 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» |  |  |  |  |
| 1. | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | 66 |  | 28 | Администрацией МО осуществляется мониторинг по созданию и модернизации рабочих мест, проведена определенная работа с организациями и учреждениями. За 11 месяцев 2014 года: – создано 28 рабочих мест (ОАО «Каменское», ССПК «Пироговский»), 6 рабочих мест (Администрация МО), что составляет 50% к целевому показателю. - модернизировано – 60 рабочих мест (в учреждениях образования, культуры, Администрации МО), что составляет 93,8% к целевому показателю. До конца 2014 года целевые показатели по созданию и модернизации рабочих мест будут достигнуты за счет ввода в эксплуатацию Покровского детского сада (27 рабочих мест), создания дополнительных групп в Каменском детском саду (2 рабочих места), создания рабочих мест в других организациях. |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 г. до 27% - к 2018 г.,% Объем инвестиций, млн.рублей | 854 |  | 345,6 | Плановый объем инвестиций установлен в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2012№1595-пп. По данным статистики за 9 месяцев 2014 года объем инвестиций составил 345,6 млн.рублей. На строительство Покровского детского сада по плану на год объем финансирования составляет 48,5 млн.рублей, фактическое исполнение за 11 месяцев 2014 г. составило 46,4 млн,рублей |
| 3. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года (в процентах) | 121,0 |  | 120,0 |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597«О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза | 1,3 |  | 1,3 | Плановый размер среднемесячной заработной платы на 2014 год – 22700 рублей. Фактически за 9 месяцев 2014 года средняя заработная плата крупных и средних организаций составила 22 242,3 рублей. |
| 5. | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области, (рублей) | 29 872,0 |  | 30503,9 | Средняя заработная плата за 11 месяцев 2014 года составила 30503,9 рублей (отношение к средней заработной плате по Свердловской области составило – 105,1%, к целевому показателю – 102,1%) |
| 6. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области, рублей | 26 802,0 |  | 26 866,98 | Средняя заработная плата за 11 месяцев 2014 года составила 26 866,98 рублей (отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области – 98,7%, к целевому показателю – 100,2%). |
| 7. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ЦДО), рублей | 25 570,0 |  | 18411,39 | Средняя заработная плата за 11 месяцев 2014 года составила 18411,39 рублей (отношение к средней заработной плате учителей в Свердловской области – 59,0%, к целевому показателю – 72,0%). |
| 8. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ДШИ, ДЮСШ), рублей | 25 570,0 |  | 19734,6 | Средняя заработная плата за 11 месяцев 2014 года составила 19734,6 рублей (отношение к средней заработной плате учителей в Свердловской области – 63,2%, к целевому показателю – 77,2%). |
| 9. | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, рублей | 19 603,0 |  | 20902,31 | Средняя заработная плата за счет реорганизации в Каменском городском округе составила за 11 месяцев 2014 года 20902,31 руб. (отношение к средней заработной плате по Свердловской области составило – 72,0%) |
| 10. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области, рублей | 19864,6 |  | 21486,4 | Средняя заработная плата за 11 месяцев 2014 года составила 21486,4 рублей (отношение к средней заработной плате в Свердловской области – 74,0%, к целевому показателю – 108,2%). |
| 11. | Меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.рублей) | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Включение в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | 1) количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 150 |  | 139 |  |
|  | 2) доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, % | 60,9 |  | 63,6 | На 01.09.2014г. подключено 14 библиотек, (подключена библиотека в п.Новый Быт) |
|  | 3) Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 17 000 |  | 7320 | Планируется довести количество записей в электронных каталогах до 17 000 единиц |
| 13. | Увеличение к 2018 году количества выставочных проектов в два раза |  |  |  |  |
|  | 1) Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. |  |  |  | Муниципальных музеев нет |
| 14. | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |
|  | 1) Количество учащихся детских школ искусств – участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок, областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 370 |  | 370 |  |
|  | 2) Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 5,8 |  | 4,3 |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 15. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 на 100 тыс.населения | 879,7 |  | 653,9 | Для снижения смертности: - проведено 155 бесед для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (630 слушателей), 195 бесед по профилактике Артериальной гипертонии (1190 слушателей), -развитие теле-ЭКГ профилактические осмотры населения 298 человек всероссийская диспансеризация – 3986 человека (при плане – 4774 чел.) |
| 16. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 на 100 тыс.населения | 170 |  | 201,2 | Выполнение основных мероприятий: - проведение работ, направленных на повышение информированности населения по вопросам профилактики и выявления злокачественных новообразований: 195 бесед по профилактике онкологических заболеваний (748 слушателей), 1 лекция (25 слушателей). Обеспечение маршрутизации пациентов -Увеличение объёма скрининговых исследований с целью раннего выявления онкологических заболеваний – флюорография лёгких – 86% от общего плана Проводится Всероссийская диспансеризация населения (3986 человек, 83,5% от годового плана). С 1 сентября 2014 года проводится маммографическое исследование (396 исследований). |
| 17. | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100 тыс.населения | 13,8 |  | 20,12 | Выполнение мероприятий Программы: - Проведение сплошного флюорографического обследования на передвижной флюорографической установке Противотуберкулёзного диспансера начался в марте 2014 года, обследовано 8417 человек. Обследовано на флюорографическом аппарате в ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» - 1869 человек Другие флюорографические установки – 6155 человек Организация своевременного лечения больных туберкулёзом – проведение контролируемого лечения (6 случаев смерти за 11 месяцев) |
| 18. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100 тыс.населения | 13,8 |  | 20,12 | Для снижения смертности проведены следующие профилактические мероприятия: 18 бесед на тему: «Профилактика травматизма. Оказание первой медицинской помощи» (76 слушателей) - взаимодействие с трассовым пунктом МЧС, и с ММЦ (4 случая за 11 месяцев) |
| 19. | Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся живыми | 1,9 |  | 6,29 | Выполнение основных мероприятий: -72 беседы (230 слушателей), направленные на здоровье женщин, 1 лекция (25 слушателей), 81 беседа – на здоровье детей и подростков (270 слушателей), 3 лекции (93 слушателя) - участие в комиссии по делам несовершеннолетних, ведение учёта неблагополучных семей, проведение с ними бесед -диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации план – 127 детей, все дети осмотрены, опекаемых детей осмотрено 59 человек, при плане 61 ребенок. - пропаганда естественного вскармливания детей первого года жизни согласно рекомендациям ВОЗ (Умерло 2 детей до года) |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 20. | Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100% | 90 |  | 97,0 | В 2014 году запланировано создание дополнительно 20 мест в Каменском детском саду, возврат перепрофилированных ранее зданий ДОУ (детский сад в д.Б-Грязнуха) продолжается строительство детского сада на 90 мест в с.Покровское |
| 21. | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % | 72 |  | 116 | Дети обучающиеся по дополнительным образовательным программам (охвачено 5068 человек) |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 22. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов к 2017г. |  | 11,0 | 0 |  |
| 23. | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет: |  |  |  |  |
|  | 1) повышение уровня обеспеченности населения жильем (кв.м на 1 жителя) |  | 23,8 | 23,2 | Обеспеченность жилыми площадями в ГО составляет 23,2 кв.м на человека. За январь-сентябрь 2014 года введено жилья 9841 кв.м., в т.ч. индивидуального - 9841 кв.м. |
|  | 2) коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) |  |  |  | Плановый показатель коэффициента доступности жилья не установлен, расчетно составляет – 6,7%. В Каменском городском округе данный показатель низкий, в связи с низким уровнем денежного годового дохода семей состоящих в очередности в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| 24. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса: |  |  |  |  |
|  | 1) доля ввода жилья экономического класса; |  |  |  | Плановый показатель на 2014 год не установлен, жилье в 2014 году строится за счет индивидуальных застройщиков. |
|  | 2) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ (единиц) |  | 20 | 0 | На постоянной основе ведется прием заявлений от граждан на получение однократно бесплатно ЗУ для ИЖС, формируется очередь. Предоставление 20 ЗУ планируется до конца 2014 года |
| 25. | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия: |  |  |  |  |
|  | доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств |  |  |  | Плановый показатель не установлен, расчетно составляет – 1,1%. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 26. | 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов, % |  | 65 | 55 | Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Ежеквартальный и ежегодный отчет предоставляется в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (ГБУ МФЦ Свердловской области). Также ежеквартально осуществляет свою деятельность комиссия по повышению качества предоставления муниципальных услуг и снижению административных барьеров МО «Каменский городской округ» в состав которой входят руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского городского округа и муниципальных учреждений. Административные регламенты муниципальных услуг МО «Каменский городской округ» размещены на официальном сайте Администрации. |
| 27. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг, % |  | 70 | 24 | 08.08.2013г. заключено соглашение о взаимодействия между уполномоченным многофункциональным центром государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Каменский городской округ». Постановлением Главы МО "Каменский городской округ" от 11.02.2013 г. № 362 (в ред. от 19.07.2013г. №1548) утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра. С Сентября 2013 года на территории городского округа осуществляет свою деятельность мобильный офис МФЦ( микроавтобус «форд» в котором осуществляется прием заявителей)который охватывает 12 территорий Каменского городского округа. График работы передвижного МФЦ публикуется в газете «Пламя», на официальном сайте Администрации МО «Каменский городской округ» и сайте ГБУ МФЦ. Готовится проект дополнительного соглашения с МФЦ с целью расширения количества услуг, предоставляемых через ГБУ МФЦ. |
| 28. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 50 | 37 | На едином портале государственных и муниципальных услуг опубликовано 27 муниципальных услуг, доля граждан составляет 37 %. С целью получения возможности у граждан, получать все муниципальные услуги в электронном виде, планируется в 2014 году размещение их на портале ЕПГУ. |
| 29. | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | 2 | 0 | Обращение представителей бизнес-сообщества ведется в соответствии с Административными регламентами предоставления муниципальных услуг. |
| 30. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг |  | 15 | 15 | Время ожидания установлено Административными регламентами предоставления муниципальных услуг. Соответствующие изменения вносятся в административные регламенты муниципальных услуг |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602«Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |
|  | Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа (тыс.рублей) |  | 176,0 | 130,7 | В 2014 году планируется провести 13 мероприятий. Проведено 8 районных мероприятий 1.Районный этап областного краеведческого конкурса-форума «Мы-уральцы!» 2.Месячник гражданско-патриотического воспитания 3.Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 4.Молодежный форум «Я патриот!» 5.Районный фестиваль «Растим патриотов России!» 6.Фестиваль молодежи «Все различны - все равны!» 7. Мероприятия, посвященные Дню воинской славы |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606«О мерах по реализации демографической политики РФ» |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости: |  |  |  |  |
|  | 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; |  |  |  | На территории Каменского городского округа предоставление социальных гарантий семьям относится к компетенции Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району. Управлением социальной политики проводится плановая работа, направленная на реализацию федерального и областного законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Для проведения данной работы организовано взаимодействие всех субъектов профилактики, входящих в состав Единого комплекса системы социальной защиты населения: отдел семейной политики и отдел опеки и попечительства УСП, КЦСОН, ГБУ СОН СО «СРЦН г. Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «РЦ г. Каменска-Уральского». Все пособия выплачиваются в полном объеме. |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; |  |  |  |  |
|  | 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | 0 | 0 |  |
| 33. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни: |  |  |  |  |
|  | 1) охват флюорографическими обследованиями населения, % |  | 80 | 86,0 | От взрослого населения |
|  | 2) охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, % |  | 100 | 100 | Обследовано 1550 человек |