форма № 2

Размещается ежемесячно, 
в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Информация о реализации  Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

в Каменском городском округе

по состоянию на 01.08.2015 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» |  |  |  |  |
| 1. | Создание и модернизация рабочих мест | 90 |  | 67 | Администрацией МО осуществляется мониторинг по созданию и модернизации рабочих мест, с организаций и учреждений запрашивается информация. С начала 2015 года создано и модернизировано 67 рабочих мест. В 2015 году планируется создать и модернизировать 12 рабочих мест в сельскохозяйственных организациях: создать – 6 рабочих мест, модернизировать -6 (ООО «Агрофирма «Травянское», ОАО «Каменское»). Создать 1 рабочее место на Первомайском мукомольном заводе, 20 в детских садах. |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 г. до 27% - к 2018 г.,% Объем инвестиций, млн.рублей | 530,0 |  | 72,4 (1 квартал 2015 года) | Контрольный параметр объема инвестиций установлен в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2012№1595-пп (891,0 млн.рублей).За 1 квартал объем инвестиций по кругу крупных и средних организаций составил 72,4 мл.рублей. На строительство детского сада в с.Позариха по плану на 2015 год объем финансирования составляет 6,8 млн.рублей. По прогнозу СЭР на 2016-2018 годы плановый показатель на 2015 год составляет 530,0 млн.рублей |
| 3. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года (в процентах) | 128,0 |  | 125,0 | Данные сельскохозяйственных организаций |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597«О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза | 1,3 |  | 1,3 | Фактически за 1 квартал 2015 года средняя заработная плата крупных и средних организаций составила 22 084,1 рублей (105,9% к уровню 2014 года). |
| 5. | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области, (рублей) | 31 993,0 |  | 42033,71 | Средняя заработная плата за 7 месяцев 2015 года составила 42033,71 рублей (к целевому показателю – 131,4%) |
| 6. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области, рублей | 29107,0 |  | 30569,15 | Средняя заработная плата за 7 месяцев 2015года составила 30569,15 рублей (отношение к целевому показателю – 105,0%) |
| 7. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ЦДО), рублей | 29 097,0 |  | 21260,5 | Средняя заработная плата за 7 месяцев 2015 года составила 21260,5 рублей (отношение к целевому показателю – 73,1%). |
| 8. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ДШИ, ДЮСШ), рублей | 29 097,0 |  | 30117,8 (ДШИ) 31948,1 (ДЮСШ) | Средняя заработная плата работников ДШИ за 7 месяцев 2015 года составила 26513,0 рублей (отношение к целевому показателю – 91,1%). Средняя заработная плата работников ДЮСШ за 7 месяцев 2015 года составила 31948,1 рублей (отношение к целевому показателю – 109,8%). |
| 9. | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, рублей | 19 603,0 |  | 18 869,86 | Средняя заработная плата за счет работников бюджетного сектора за 7 месяцев 2015 года составила 36301,9 рублей (отношение к целевому показателю –124,8%). |
| 10. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области, рублей | 24497,9 |  | 24045,4 | Средняя заработная плата за 7 месяцев 2015 года составила 24045,4 рублей (отношение к целевому показателю – 98,2%). |
| 11. | Меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.рублей) | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Включение в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | 1) количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 150 |  | 0 | Планируется приобрести 150 экземпляров электронных изданий на сумму 32 тыс.рублей. |
|  | 2) доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, % | 86,4 |  | 68,2 | На 01.01.2015г. подключено 15 библиотек, в 2015 году планируется подключить 4 библиотеки(в п.Горный, с.Пирогово, п.Ленинский, с.Троицкое) |
|  | 3) Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 10281 |  | 3711 | В 2015 году количество записей в электронных каталогах составило 8319 единиц, планируется довести до 18 600ед. |
| 13. | Увеличение к 2018 году количества выставочных проектов в два раза |  |  |  |  |
|  | 1) Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. |  |  |  | Муниципальных музеев нет |
| 14. | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |
|  | 1) Количество учащихся детских школ искусств – участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок, областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 300 |  | 300 | Общее количество детей от 0 - 17 лет – 5982 чел. |
|  | 2) Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 15. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 на 100 тыс.населения | 862,5 |  | 360,0 | Для снижения смертности: - проведено 175 бесед для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (790 слушателей), 180 бесед по профилактике Артериальной гипертонии (805 слушателей), -сделано теле-ЭКГ (2392 чел.) всероссийская диспансеризация – 2692 человека, при плане – 4552 чел.(59,1%). Всего за 7 месяцев 108 случаев смерти |
| 16. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 на 100 тыс.населения | 165 |  | 126,6 | Выполнение основных мероприятий: - проведение работ, направленных на повышение информированности населения по вопросам профилактики и выявления злокачественных новообразований: 162 беседы по профилактике онкологических заболеваний (740 слушателей). Обеспечение маршрутизации пациентов – направлено в онкодиспансер 75 человек. -Увеличение объёма скрининговых исследований с целью раннего выявления онкологических заболеваний – флюорография лёгких – 9052 чел., ренгенография легких – 828 человек (54,4% от годового плана). Проводится всероссийская диспансеризация – 2692 человека, при плане – 4552 чел.(59,1%). Проводится маммографическое исследование (3776 процедур – 3702 человекам).Случаев смерти за 7 месяцев 2015 года – 38. |
| 17. | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100 тыс.населения | 12,0 |  | 16,7 | Выполнение мероприятий Программы: - Проведение сплошного флюорографического обследования на передвижной флюорографической установке Противотуберкулёзного диспансера – обследовано 4918 человек. Обследовано на рентгеновском аппарате в ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» - 828 человек Другие флюорографические установки – 4134 человека. Всего 9880 человек при плане 18155 человек (54,4%). Организация своевременного лечения больных туберкулёзом – проведение контролируемого лечения |
| 18. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100 тыс.населения | 10,6 |  | 6,6 | Для снижения смертности проведены следующие профилактические мероприятия: 3 лекции по профилактике ДТП (75 слушателей), 25 бесед (137 слушателей) (2 случая смерти за 7 месяцев 2015 года) |
| 19. | Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся живыми | 1,9 |  | 8,1 | Выполнение основных мероприятий: -65 бесед (280 слушателей), направленные на здоровье женщин, - участие в комиссии по делам несовершеннолетних, ведение учёта неблагополучных семей, проведение с ними бесед; - проводится диспансеризация детей специалистами ОКБ №1 г.Екатеринбурга -диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - пропаганда естественного вскармливания детей первого года жизни согласно рекомендациям ВОЗ |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 20. | Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100% | 100 |  | 98,0 | Планируется в 2015 году: Ввод дополнительных мест в ДОУ всего – 82 , в т.ч. (Клевакинское - 20 мест, Мартюшевское – 12 мест, Бродовское – 10 мест, Маминское - 10 мест, Новоисетское - 10 мест, Колчеданское – 20 мест). -Строительство детского сада: в с Позариха на 90 мест, -Реконструкция здания школы в п Новый Быт на 40 мест. |
| 21. | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % | 61,5 |  | 92,8 | По данным статистики количество таких детей составляет 4367 человек, Плановый показатель приведен в соответствие с «дорожной картой» Дополнительными образовательными программами охвачено 4052 ребенка |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 22. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов к 2017г. |  | 11,0 | 0 |  |
| 23. | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет: |  |  |  |  |
|  | 1) повышение уровня обеспеченности населения жильем (кв.м на 1 жителя) |  | 23,8 | 24,39 | Жилищный фонд составляет – 716,4 тыс.кв.м. Уровень обеспеченности повысился за счет уменьшения численности населения |
|  | 2) коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) |  |  |  | Плановый показатель коэффициента доступности жилья не установлен, расчетно составляет – 6,7%. В Каменском городском округе данный показатель низкий, в связи с низким уровнем денежного годового дохода семей состоящих в очередности в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| 24. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса: |  |  |  |  |
|  | 1) доля ввода жилья экономического класса; |  |  |  | Плановый показатель на 2014 год не установлен, жилье в 2014 году строится за счет индивидуальных застройщиков. |
|  | 2) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ (единиц) |  | 94 | 0 | На постоянной основе ведется прием заявлений от граждан на получение однократно бесплатно ЗУ для ИЖС, формируется очередь. Сформировано 94 земельных участка. В течение 7 месяцев 2015 года ЗУ не предоставлялись. |
| 25. | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия: |  |  |  |  |
|  | доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств |  | 1,1 | 0 | Плановый показатель не установлен, расчетно составляет – 1,1%. В бюджете МО на 2015 год запланированы денежные средства в сумме 2777 тыс.рублей на приобретение жилья для специалистов и перевод нежилого здания в жилое |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 26. | 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов, % |  | 70 | 87,2 | Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Отчет по мониторингу за II квартал направлен в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», копия в Министерство экономики Свердловской области. Отчеты по мониторингу, также размещаются на официальном сайте Администрации. Административные регламенты муниципальных услуг МО «Каменский городской округ» размещены на официальном сайте Администрации. На единый портал госуслуг (ЕПГУ) выведено 68 из 69 муниципальных услуг, предоставляемых на территории Каменского городского округа. На основании ежегодного аналитического отчета проведенного «Институтом системных политических исследований и гуманитарных проектов» в 2014 году, уровень удовлетворенности в Каменском городском округе составляет 87, 2%. Данный опрос проводится ежегодно и размещается на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области в разделе «Административная реформа Свердловской области». Мониторинг качества за 2015 год будет проведен в конце 2015 года. |
| 27. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг, % |  | 90 | Нет данных | По постановлению Главы Каменского городского округа от 17.09. 2014 г. № 2461,( в ред от от 05.02. 2015 г. № 195) утвержден перечень муниципальных услуг предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Каменского городского округ. В него вошли 60 муниципальных услуг. На данный момент через МФЦ введено к предоставлению 57 муниципальных услуг. На территории Каменского городского округа на 01.07.2015 нет открытых окон МФЦ. Открытие филиала МФЦ в Каменском городском округе, запланировано на осень 2015 года. |
| 28. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 55 | 31,4 | На Единый портал государственных и муниципальных услуг выведено 68 муниципальных услуг, оказываемых на территории Каменского городского округа. За первый квартал 2015 года поступило 5501 заявление за получением муниципальных услуг. В электронной форме 1380 заявлений с использованием ведомственных порталов ЕПГУ. За второй квартал 2015 года поступило 4555 заявлений за получением муниципальных услуг. В электронной форме 815 заявлений, в том числе с использованием ведомственных порталов. Итого за 1 полугодие поступило 10056 заявлений в бумажном виде и 2195 в электронном виде. |
| 29. | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | 2 | 0 | Обращение представителей бизнес-сообщества ведется в соответствии с Административными регламентами предоставления муниципальных услуг. |
| 30. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг |  | 15 | 15 | Для сокращения времени ожидания в очереди увеличено количество дней и часов приема граждан; В административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг оказываемых на территории Каменского городского округа внесены соответствующие изменения. В результате мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в I полугодии 2015г.нарушений срока ожидания в очереди не выявлено. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602«Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |
|  | Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа (тыс.рублей) |  | 185,0 | 147,2 | Постановление Главы МО «Каменский городской округ»№2428 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года» В 2015 году планируется провести 11 мероприятий. За 7 месяцев 2015 года проведено 10 районных мероприятий: - районный этап краеведческого конкурса–форума «Мы уральцы» -фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» -первый этап реализации волонтерского проекта «Искры памяти», посвященного 70-летию Победы -акция молодежный автограф «Молодость.Творчество,Победа». -акция «У Победы наши лица» -молодежный форум «Я патриот» - волонтерский проект «Искры памяти» -акция «Мы граждане России! (вручение паспортов) - фестиваль «Босое лето» |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606«О мерах по реализации демографической политики РФ» |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости: |  |  |  |  |
|  | Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |  | 16,7 | 8,23 | За 7 месяцев родилось 247 детей |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  | 6 | 7 | В 2015 году выданы уведомления: - на предоставление социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 4 молодым семьям; предоставление социальных выплат в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 2 семьям, относящимся к категории «Граждане, проживающие в сельской местности» и 3 семьям, относящимся в категории «Молодые семьи и молодые специалисты». |
|  | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  | 9 | 0 | 117 многодетных семей состоит в очередности в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации МО Список многодетных семей получателей соц. выплаты формируется из списка Участников подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», предоставивших в Фонд документы. В 2015 году планируется: -предоставление социальных выплат – 9 многодетным семьям |
|  | 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; |  |  |  | На территории Каменского городского округа предоставление социальных гарантий семьям относится к компетенции Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району. Управлением социальной политики проводится плановая работа, направленная на реализацию федерального и областного законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Для проведения данной работы организовано взаимодействие всех субъектов профилактики, входящих в состав Единого комплекса системы социальной защиты населения: отдел семейной политики и отдел опеки и попечительства УСП, КЦСОН, ГБУ СОН СО «СРЦН г. Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «РЦ г. Каменска-Уральского». Все пособия выплачиваются в полном объеме. |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; |  |  |  |  |
|  | 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | 1 | 1 |  |
| 33. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни: |  |  |  |  |
|  | 1) охват флюорографическими обследованиями населения, % |  | 80 | 54,4 | От взрослого населения |
|  | 2) охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, % |  | 100 | 100 | Обследовано 1750 человек |