форма № 2

Размещается ежемесячно, 
в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Информация о реализации  Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

в Каменском городском округе

по состоянию на 01.11.2016 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» |  |  |  |  |
| 1. | Создание и модернизация рабочих мест | 46 |  | 25 | Администрацией МО осуществляется мониторинг по созданию и модернизации рабочих мест, с организаций и учреждений запрашивается информация. Администрацией МО осуществляется мониторинг по созданию и модернизации рабочих мест. По данным организаций округа, нарастающим итогом с 2012 по 1 полугодие 2016 года создано и модернизировано 637 рабочих мест (модернизировано 400, создано 237). |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 г. до 27% - к 2018 г.,% Объем инвестиций, млн.рублей | 595,0 |  | 296,6 (1 полугодие 2016 года) | По прогнозу СЭР на 2017-2019 годы плановый показатель на 2016 год составляет 595,0 млн.рублей. |
| 3. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года (в процентах) | 135,0 |  | 160,9 | показатель достигнут (Данные сельскохозяйственных организаций) |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597«О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза | 1,3 |  | 1,3 | Показатель достигнут. ( Фактически за 1 полугодие 2016 года средняя заработная плата крупных и средних организаций составила 23 897 рублей (100,2% к уровню 2015 года)) |
| 5. | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области, (рублей) | 31 244,0 |  | 31246,76 | Показатель достигнут. (Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 100% к целевому показателю из "дорожной карты" (31244,0) и 77,7% по отношению к средней заработной плате по Свердловской области (40225,7)) |
| 6. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области, рублей | 27926,0 |  | 27939,6 | Показатель достигнут. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 100,1% к целевому показателю из "дорожной карты" (27926 руб 00 коп) и 88,5% по отношению к средней заработной плате в общем образовании по Свердловской области (31583,5 коп) |
| 7. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ЦДО), рублей | 27162,0 |  | 24119,58 | Средняя заработная плата работников ЦДО составила 88,8% к целевому показателю из "дорожной карты", 71,1 % по отношению к средней заработной плате в общем образовании по Свердловской области (27685,7) |
| 8. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ДШИ, ДЮСШ), рублей | 32405,0 |  | 36334,2 (ДШИ) 38541,2 (ДЮСШ) | Показатель достигнут. (Средняя заработная плата работников ДШИ за 10 месяцев 2016 года составила 36334,2 рублей (отношение к целевому показателю – 114,4%). Средняя заработная плата работников ДЮСШ за 10 месяцев 2016 года составила 38541,2 рублей (отношение к целевому показателю – 121,3%)) |
| 9. | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, рублей | 19 603,0 |  | 20601,6 | Показатель достигнут. Средняя заработная плата за счет работников бюджетного сектора за 6 месяцев 2016 года составила 19270,69 рублей (отношение к целевому показателю –105,1%). |
| 10. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области, рублей | 29911,2 |  | 25730,9 | Средняя заработная плата за 10 месяцев 2016 года составила 25730,9 рублей (отношение к целевому показателю – 81%). |
| 11. | Меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.рублей) | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Включение в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | 1) количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 120 |  | 113 | Приобретено 113 экземпляров электронных изданий на сумму 30 тыс.рублей. |
|  | 2) доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, % | 90,9 |  | 90,9 | Показатель достигнут. |
|  | 3) Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 26000 |  | 24120 | В 2016 году количество записей в электронных каталогах составило 24120 единиц, планируется довести до 26000 ед. (94,2%) |
| 13. | Увеличение к 2018 году количества выставочных проектов в два раза |  |  |  |  |
|  | 1) Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. |  |  |  | Муниципальных музеев нет |
| 14. | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |
|  | 1) Количество учащихся детских школ искусств – участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок, областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 140 |  | 82 | (58,6%) Общее количество детей от 0 - 17 лет – 6592 чел. |
|  | 2) Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 5,0 |  | 2,1 | не менее 5% от общего числа детей проживающих на территории муниципального образования.(57,1%) |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 15. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 на 100 тыс.населения | 862,5 |  | 556,6 | Смертность от болезней системы кровообращения 161 чел. За 10 мес , для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на территории Каменского района проведено 379 бесед (1555 слушателей), профилактика Артериальной гипертонии 361 беседа (1526 слушателей) Профилактика инфаркта миокарда – 63 беседы (240 слушателей),1 лекция-10 слушателей. Профилактика ишемического инсульта – 178 бесед- 702 слушателя.) Работает 13 школ здоровья для больных артериальной гипертонией ,147 циклов ,слушателей 560 . -Всероссийская диспансеризация взрослого населения – 3970 человек, при плане 4792 чел. (82,8%) Ежемесячно данные о смертности анализируются на аппаратном совещании у главного врача и заносятся в мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности. |
| 16. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 на 100 тыс.населения | 165 |  | 176,3 | Умерло за январь –октябрь 51 человек -Выполнение основных мероприятий: - проведение работ, направленных на повышение информированности населения по вопросам профилактики и выявления злокачественных новообразований: проведено 213 бесед по профилактике онкологических заболеваний –976 слушателей); Обеспечение маршрутизации пациентов – направлено в онкодиспансер 81 чел. - Увеличение объёма скрининговых исследований с целью раннего выявления онкологических заболеваний флюорография лёгких - человек – 14984 чел., 85,5% от общего плана проводится всероссийская - диспансеризация населения, прошли диспансеризацию 3970 человек, 82,8% от годового плана. Проводится маммографическое исследование 1230 человек, сделано ФГДС – исследований - 923 чел.,колоноскопий -1 УЗИ – исследования-5770 человек,в том числе УЗИ молочных желез 239 чел Ректороманоскопий –20 чел Рентгеноскопия желудка-42 исследований, Ирригоскопия-79 исследований, Цитологическое исследование- 5103. По программе «Урологическое здоровье мужчин» заполнено анкет 2022 ,направлено в кабинет ЭДУК 152 чел. |
| 17. | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100 тыс.населения | 11,8 |  | 31,1 | проводится сплошное флюорографическое обследование населения-14984 чел 85,5%,анализ мокроты на ВК-234чел. Реакция Манту при плане 5562- 3913 чел-70,4%.Проводится сан.просвет работа: проведено бесед 310, слушателей 1460 ,лекций 5 слушателей-305 чел Умерло за 10 мес от туберкулеза 9 человек. |
| 18. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100 тыс.населения | 10,6 |  | 6,7 | Для снижения смертности проведены следующие профилактические мероприятия: Прочитано 1 лекция по профилактике ДТП (слушателей – 24 человек), 101 беседа (319 слушателей) (смертность от ДТП 2 чел.)) |
| 19. | Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся живыми | 7,5 |  | 8,98 | - беседы, направленные на здоровье женщин – 117 (569 слушателей, 1 лекция-18 слушателей.158 бесед ,направленных на здоровье детейи подростков ,слушателей 751 человек, 5 лекции -130 слушателей. ; в ОВП работают 2 школы здоровья ддя молодых матерей, всего 8 циклов, обученных 32 человека, 2 школы для беременных,7 циклов ,обученных 18 чел, 7 школ по грудному вскармливанию,44 цикла ,147 обученных. - участие в комиссии по делам несовершеннолетних, ведение учёта неблагополучных семей, проведение с ними бесед - проводится диспансеризация детей специалистами ОКБ №1 г.Екатеринбурга - диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - пропаганда естественного вскармливания детей первого года жизни согласно рекомендациям ВОЗ За январь-октябрь родилось 334 ребенка, умерло 3 детей |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 20. | Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100% | 100 |  | 98,0 | За 9 месяцев 2016 года введено дополнительно 130 мест: Детский сад в с Позариха на 90 мест, Здание школы в п.Новый Быт на 40 мест |
| 21. | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % | 61,5 |  | 46,7** | По данным статистики количество детей от 5 до 18 лет составляет 4367 человек. Плановый показатель приведен в соответствие с «дорожной картой». Дополнительными образовательными программами охвачено 4052 ребенка. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 22. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов к 2017г. |  | - | - |  |
| 23. | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет: |  |  |  |  |
|  | 1) повышение уровня обеспеченности населения жильем (кв.м на 1 жителя) |  | 23,9 | 24,4 | Показатель достигнут. Жилищный фонд составляет – 750,5 тыс.кв.м. Уровень обеспеченности повысился за счет уменьшения численности населения. |
|  | 2) коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) |  |  |  | Плановый показатель коэффициента доступности жилья не установлен, расчетно составляет – 6,7%. В Каменском городском округе данный показатель низкий, в связи с низким уровнем денежного годового дохода семей состоящих в очередности в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| 24. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса: |  |  |  |  |
|  | 1) доля ввода жилья экономического класса; |  |  |  | Плановый показатель на 2014-2016 год не установлен, жилье строится за счет индивидуальных застройщиков. |
|  | 2) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ (единиц) |  | 80 | 149 | На постоянной основе ведется прием заявлений от граждан на получение однократно бесплатно ЗУ для ИЖС, формируется очередь. |
| 25. | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия: |  |  |  |  |
|  | доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств |  | 1,1 | 1,1 | Плановый показатель не установлен, расчетно составляет – 1,1%. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 26. | 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов, % |  | 80 | 91 | Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг также размещены на официальном сайте Каменского городского округа. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в Каменском городском округе составляет 91%. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в виде опроса граждан, проводится 1 раз в год. |
| 27. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг, % |  | 90 | Нет данных | В соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией Каменского городского округа и ГБУ СО МФЦ №51- МО/Н закреплено 55 муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна». На данный момент через МФЦ введены все муниципальные услуги, которые закреплены соответствующим соглашением. На территории Каменского городского округа на данный момент действует 4 филиала ГБУ СО МФЦ. Также заявления от граждан Каменского городского округа принимают 3 филиала МФЦ в г.Каменск -Уральский. |
| 28. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 55 | 31,4 | Муниципальные услуги, предоставляемые на территории Каменского городского округа, переведены в электронный вид и размещены на едином портале государственных и муниципальных услуг. С начала года в Каменском городском округе поступило 8041 заявление по предоставлению муниципальных услуг. Из общего числа поступивших заявлений, 5651 заявление поступило в электронном виде (в основном услуги в сфере образования). Доля услуг оказанных на территории МО в электронном виде от общего числа оказанных услуг составляет 70,3%. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Каменском ГО подсчитывается ежеквартально. |
| 29. | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | 2 | 0 | Обращение представителей бизнес-сообщества ведется в соответствии с Административными регламентами предоставления муниципальных услуг. |
| 30. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг |  | 15 | 15 | Показатель достигнут. Для сокращения времени ожидания в очереди увеличено количество дней и часов приема граждан; В административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг оказываемых на территории Каменского городского округа внесены соответствующие изменения. В результате мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 2 полугодии 2016г. Нарушений срока ожидания в очереди не выявлено. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602«Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |
|  | Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа (тыс.рублей) |  | 538,0 | 532,4 | Постановление Главы МО «Каменский городской округ» №2428 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года» Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи КГО». Запланировано 185,0,т.р. Освоено 185,0т.р. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Каменского городского округа на 2013-2015г.г.». Запланировано 353,0 т.р., Освоено 347,4т.р. Осуществляет свою деятельность Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями Каменского городского округа» |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606«О мерах по реализации демографической политики РФ» |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости: |  |  |  |  |
|  | Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |  | 16,7 | 11,5 | За январь-октябрь родилось 334 ребенка. |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  | 6 | 7 | В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа»» выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 молодой семье Хорьковых в размере 680,4 тыс.руб. По условиям подпрограммы молодая семья имеет право реализовать свидетельство в течение 7 месяцев с даты выдачи, срок реализации свидетельства до 27.12.2016 г. В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа» выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в т.ч. 1 семье по категории «граждане» - Бондарева И.Н. и молодой семье по категории «молодые семьи и молодые специалисты» - Белоносов В.А. В связи с распределением Министерства АПК и Правительства Свердловской области средств федерального и областного бюджета, социальные выплаты предоставлены только двум семьям, в результате чего сложилась экономия денежных средств местного бюджета. |
|  | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  |  |  | 112 многодетных семей состоит в очередности в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации МО Список многодетных семей получателей соц. выплаты формируется из списка Участников подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», предоставивших в Фонд документы. 2 многодетные семьи улучшили жилищные условия за счет областного бюджета. |
|  | 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; |  |  |  | На территории Каменского городского округа предоставление социальных гарантий семьям относится к компетенции Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району. Управлением социальной политики проводится плановая работа, направленная на реализацию федерального и областного законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Для проведения данной работы организовано взаимодействие всех субъектов профилактики, входящих в состав Единого комплекса системы социальной защиты населения: отдел семейной политики и отдел опеки и попечительства УСП, КЦСОН, ГБУ СОН СО «СРЦН г. Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «РЦ г. Каменска-Уральского». Все пособия выплачиваются в полном объеме. |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; |  |  |  |  |
|  | 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | 1 | 1 |  |
| 33. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни: |  |  |  |  |
|  | 1) охват флюорографическими обследованиями населения, % |  | 80 | 85,5 | От взрослого населения |
|  | 2) охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, % |  | 100 | 100 | 2420 человек |

- ** данный показатель рассчитывается по следующей методике 4363(охват детей доп.образованием от 5-до18лет)*100/2039 (количество детей в МО «Каменский ГО» = 46,7%