форма № 2

Размещается ежемесячно, 
в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Информация о реализации  Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

в Каменском городском округе

по состоянию на 01.08.2016 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» |  |  |  |  |
| 1. | Создание и модернизация рабочих мест | 46 |  | 25 | Администрацией МО осуществляется мониторинг по созданию и модернизации рабочих мест. По данным организаций округа, нарастающим итогом с начала 2012 года создано и модернизировано 637 рабочих мест. |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 г. до 27% - к 2018 г.,% Объем инвестиций, млн.рублей | 595,0 |  | 296,6 (1 полугодие) | По прогнозу СЭР на 2017-2019 годы плановый показатель на 2016 год составляет 595,0 млн.рублей. За 1 полугодие объем инвестиций по кругу крупных и средних организаций составил 296,6 млн.рублей. Ведется строительство многоквартирного жилого дома в пгт. Мартюш для переселения граждан из ветхого жилья. Объем финансирования составляет 46,6 млн.рублей. планируется реализация внебюджетных проектов: -техническое перевооружение (ООО «Старт» и ООО «Уральская соевая компания»-общий объем инвестиций порядка 54,1 млн. руб.) -модернизация производства в ПАО «Каменское (общий объем инвестиций порядка 36 млн. руб.) |
| 3. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года (в процентах) | 135,0 |  | 160,9 | По итогам 2015 года (уточненные данные) производительность труда составила 160,9. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597«О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза | 1,3 |  | 1,3 | По данным статистики средняя заработная плата по кругу крупных и средних организаций по МО за 1 полугодие 2016 года составила 23960,8 рублей В соответствии с прогнозом СЭР на 2016 год средняя заработная плата по кругу крупных и средних организаций оценивается в размере - 25900 рублей. |
| 5. | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области, (рублей) | 31244 |  | 31252,65 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 100% к целевому показателю из "дорожной карты" (31244 руб. 00 коп) и 88,5% по отношению к средней заработной плате по Свердловской области (31883 руб 90 коп) |
| 6. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области, рублей | 27 926,00 |  | 27953,03 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 100% к целевому показателю из "дорожной карты" (27926 руб 00 коп) и 88,5% по отношению к средней заработной плате в общем образовании по Свердловской области (28627 руб 80 коп) |
| 7. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ЦДО), рублей | 27162,0 |  | 23569,19 | Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ЦДО) составила 86,8% к целевому показателю из "дорожной карты" (27926 руб 00 коп) и 69,5% по отношению к средней заработной плате в общем образовании по Свердловской области (29344 руб. 40 коп) |
| 8. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ДШИ, ДЮСШ), рублей | 32405,0 (ДШИ) 32405,0 (ДЮСШ) |  | 36526,5 (ДШИ) 36719,6 (ДЮСШ) | Средняя заработная плата к целевому показателю составила (ДШИ)- 107,7%, по экономике в СО (ДШИ) – 115,3%, (ДЮСШ) –108,3%, к средней заработной плате по экономике в СО –115,9%. |
| 9. | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, рублей |  |  |  |  |
| 10. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области, рублей | 29911,2 |  | 26035,8 | Целевой показатель по дорожной карте - 29911,2 рублей. средняя заработная плата к целевому показателю составила – 82,2 %, к средней заработной плате в СО – 121,3% |
| 11. | Меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.рублей) | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Включение в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | 1) количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 120 |  | 0 | планируется в 2016 году приобретение 120 экземпляров электронных изданий на сумму 30 тыс. руб. |
|  | 2) доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, % | 90,9 |  | 90,9 | На 01.01.2016 подключено к сети интернет 20 библиотек (всего библиотек – 22).В 2015 году подключено 5 библиотек: Горноисетская, Пироговская, Ленинская, Троицкая, Соколовская. Временно приостановлена деятельность Черемховской, Белоносовской библиотек. |
|  | 3) Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 26000 |  | 21902 | В 2016 году количество записей в электронных каталогах планируется довести до 26000 (в 2015 году составило 15163 единиц). |
| 13. | Увеличение к 2018 году количества выставочных проектов в два раза |  |  |  |  |
|  | 1) Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. |  |  |  | Муниципальных музеев нет |
| 14. | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |
|  | 1) Количество учащихся детских школ искусств – участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок, областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 140 |  | 82 | Общее количество детей от 0-17 лет – 6592 чел. |
|  | 2) Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 15. | 1. Реализация мероприятий по формированию на территории здорового образа жизни (Наличие муниципальных программ по предупреждению социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих) |  |  |  | Утверждена Постановлением Главы МО от 05.10.2015 г. № 2666 муниципальная программа «Профилактика социально опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Каменского городского округа на 2016-2020 годы» |
| 16. | 2. Утверждение муниципальных программ по предупреждению распространения туберкулёза |  |  |  | Утверждена Постановлением Главы МО от 05.10.2015 г. № 2666" комплексная программа «Профилактика социально опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Каменского городского округа на 2016-2020 годы» |
| 17. | 2.1.Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случаев на 100 тыс. населения |  |  |  | проводится сплошное флюорографическое обследование населения-3304 чел18,9%,анализ мокроты на ВК-129 чел. Реакция Манту 938 чел. Проводится сан.просвет работа: проведено бесед 98,слушателей 413 человек,лекций 2,слушателей-141 чел Умерло от туберкулеза 3 человека. |
| 18. | 3. Наличие муниципальной программы по безопасности дорожного движения |  |  |  | действует муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2015-2020 годы» |
| 19. | 3.1. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения |  |  |  | Для снижения смертности проведены следующие профилактические мероприятия: Прочитано 1 лекция по профилактике ДТП (слушателей – 24 человек), 13 бесед (53 слушателя) (смертности от ДТП нет)) |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 20. | Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100% | 100 |  | 100,0 | Ввод дополнительных мест в ДОУза 2015 год всего – 82 , в т.ч. (Клевакинское - 20 мест, Мартюшевское – 12 мест, Бродовское – 10 мест, Маминское - 10 мест, Новоисетское - 10 мест, Колчеданское – 20 мест). -Строительство детского сада: в с Позариха на 90 мест, -Реконструкция здания школы в п Новый Быт на 40 мест. |
| 21. | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % | 61,5 |  | 46,7** | Охвачено 4052 ребенка (4052/4367)*100 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 22. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов к 2017г. |  | 11,0 | 0 | отсутствие инвесторов |
| 23. | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет: |  |  |  |  |
|  | 1) повышение уровня обеспеченности населения жильем (кв.м на 1 жителя) |  | 23,9 | 24,2 | Показатель достигнут. В 2015 г.уровень обеспеченности составил 24,2 кв.м. |
|  | 2) коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) |  |  |  |  |
| 24. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса: |  |  |  |  |
|  | 1) доля ввода жилья экономического класса; |  |  |  | Жилье строится в основном за счет индивидуальных застройщиков |
|  | 2) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ (единиц) |  | 60 | 29 |  |
| 25. | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия: |  |  |  |  |
|  | доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств |  | 1,1 | 1,1 | Плановый показатель не установлен, расчетно составляет – 1,1%. В бюджете МО на 2016 год запланированы денежные средства в сумме 2777 тыс.рублей на приобретение жилья для специалистов и перевод нежилого здания в жилое. Выданы сертификаты на приобретение жилья 3 специалистам (учитель (Покровское) и 2 воспитателя (Позариха)). |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 26. | 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов, % |  | 80 | 91 | Показатель достигнут. Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Отчет по мониторингу за I квартал 2016 года направлен в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», копия в Министерство экономики Свердловской области. Отчет размещен на официальном сайте МО «Каменский городской округ» Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг также размещены на официальном сайте Каменского городского округа. Также по итогам проведенного Администрацией совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации и муниципальными учреждениями, оказывающими муниципальные услуги на территории Каменского городского округа, мониторинга за 2015 год, выявлено что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в Каменском городском округе составляет 91%. |
| 27. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг, % |  | 90 |  | В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Администрацией Каменского городского округа и ГБУ СО МФЦ №51- МО/Н (доп. соглашение от 23.04.2015г., от 21.01.2016г.) закреплено 56 муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна». На данный момент через МФЦ введено к предоставлению 55 муниципальных услуг. По одной новой муниципальной услуге дорабатывается административный регламент. На территории Каменского городского округа на данный момент действует 4 филиала ГБУ СО МФЦ. Также заявления от граждан Каменского городского округа принимают 2 филиала МФЦ в г.Каменск -Уральский. Доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания подсчитывается ежеквартально. |
| 28. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 50 | 55 | Показатель достигнут. В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Администрацией Каменского городского округа и ГБУ СО МФЦ №51- МО/Н (доп. соглашение от 23.04.2015г., от 21.01.2016г.) закреплено 56 муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна». На данный момент через МФЦ введено к предоставлению 55 муниципальных услуг. По одной новой муниципальной услуге дорабатывается административный регламент. На территории Каменского городского округа на данный момент действует 4 филиала ГБУ СО МФЦ. Также заявления от граждан Каменского городского округа принимают 2 филиала МФЦ в г.Каменск -Уральский. С начала года в ГБУ СО МФЦ за муниципальными услугами обратилось 186 заявителя. Общее количество поступивших заявлений по муниципальным услугам составляет 7234 шт. Доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания подсчитывается ежеквартально. |
| 29. | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | 2 | 0 | Обращение представителей бизнес-сообщества ведется в соответствии с Административными регламентами предоставления муниципальных услуг. |
| 30. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг |  | 15 | 15 | Показатель достигнут. Для сокращения времени ожидания в очереди увеличено количество дней и часов приема граждан; В административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг оказываемых на территории Каменского городского округа внесены соответствующие изменения. В результате мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 2015г.нарушений срока ожидания в очереди не выявлено. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602«Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |
|  | Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа (тыс.рублей) и программы по профилактике экстремизма |  | 508,0 | 156,3 | Постановление Главы МО «Каменский городской округ» № 2428 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года» В 2016 году планируется провести 10 районных мероприятий. За 1 квартал 2016г. проведено 2 мероприятия -конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» -форум молодежи «Я патриот!» Освоено 146,3 т.р. Действует Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 2016-2020г.г.» Запланировано 309,0 т.р., Освоено 10,5 т.р. Осуществляет свою деятельность Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями Каменского городского округа». Разработано положение о проведении конкурса «Мир глазами детей», ведется согласование макета листовок, направленных на пропагандистскую работу. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606«О мерах по реализации демографической политики РФ» |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости: |  |  |  |  |
|  | Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |  | 16,7 | 5,6 | За январь-август родилось 273 детей |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  | 8 |  | В 2016 году планируется: - социальная выплата в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 1 молодой семье; -социальные выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 2 семьям, относящимся к категории «Граждане, проживающие в сельской местности» и 7 семьям, относящимся в категории «Молодые семьи и молодые специалисты». |
|  | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  | 9 |  | 117 многодетных семей состоит в очередности в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации МО Список многодетных семей получателей соц. выплаты формируется из списка Участников подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», предоставивших в Фонд документы. В 2016 году планируется: -предоставление социальных выплат – 9 многодетным семьям |
|  | 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; |  |  |  | На территории Каменского городского округа предоставление социальных гарантий семьям относится к компетенции Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району. Управлением социальной политики проводится плановая работа, направленная на реализацию федерального и областного законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Для проведения данной работы организовано взаимодействие всех субъектов профилактики, входящих в состав Единого комплекса системы социальной защиты населения: отдел семейной политики и отдел опеки и попечительства УСП, КЦСОН, ГБУ СОН СО «СРЦН г. Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «РЦ г. Каменска-Уральского». Все пособия выплачиваются в полном объеме. |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; |  |  |  |  |
| 33. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни: |  |  |  |  |
|  | 1) охват флюорографическими обследованиями населения, % |  | 80 | 65,2 | От взрослого населения |
|  | 2) охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, % |  | 100 | 100 | показатель достигнут. 2317 человек |