форма № 2

Размещается ежемесячно, 
в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Информация о реализации  Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

в Каменском городском округе

по состоянию на 01.02.2016 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» |  |  |  |  |
| 1. | Создание и модернизация рабочих мест | 50 |  | 0 | Администрацией МО осуществляется мониторинг по созданию и модернизации рабочих мест. По данным организаций округа, нарастающим итогом с начала 2012 года создано и модернизировано 620 рабочих мест. |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 г. до 27% - к 2018 г.,% Объем инвестиций, млн.рублей | 706,0 |  |  |  |
| 3. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года (в процентах) | 135,0 |  |  |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597«О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза | 1,3 |  | 1,3 | По данным статистики средняя заработная плата по кругу крупных и средних организаций по МО за 9 месяцев 2015 года составила 24289,6 рублей В соответствии с прогнозом СЭР средняя заработная плата по кругу крупных и средних организаций оценивается в размере - 23543 рубля. |
| 5. | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области, (рублей) | 31 244,0 |  | 28328,77 | средняя заработная плата за январь 2016 года составила – 28328,77 рублей, или 90,7(31244,00)% к целевому показателю, к средней заработной плате по СО – 89,1(31779,7)% |
| 6. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области, рублей | 27926,0 |  | 26718,13 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 95,7% (к целевому показателю – 27926,00 рублей). К средней заработной плате в сфере общего образования по СО – 93,1% (28698,3 рублей) |
| 7. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ЦДО), рублей | 27162,0 |  | 24751,55 | средняя заработная плата педагогических работников дополнительного составила – 24751,55 рублей, к целевому показателю – 91,1%, к средней заработной плате учителей в СО – 86,5%. |
| 8. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области (ДШИ, ДЮСШ), рублей | 32405,0 (ДШИ) 32405,0 (ДЮСШ) |  | 34794,3 (ДШИ) 32200,0 (ДЮСШ) | средняя заработная плата к целевому показателю составила (ДШИ)- 87,5%, (ДЮСШ) –87,5%, к средней заработной плате по экономике в СО (ДШИ) – 114,5%, (ДЮСШ) –106,0%. |
| 9. | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, рублей | 19 603,0 |  | 19709,7 | Целевой показатель по дорожной карте - 23474,0 рублей. средняя заработная плата к целевому показателю составила – 100,5%, к средней заработной плате в СО – 65,0% |
| 10. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области, рублей | 29911,2 |  | 24743,3 | Целевой показатель по дорожной карте - 29911,2 рублей. средняя заработная плата к целевому показателю составила – 73,7%, к средней заработной плате в СО – 81,4% |
| 11. | Меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.рублей) | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Включение в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | 1) количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 120 |  | 120 | планируется приобретение 120 экземпляров электронных изданий на сумму 30 тыс. руб. |
|  | 2) доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, % | 90,9 |  | 90,9 | На 01.01.2016 подключено к сети интернет 20 библиотек (всего библиотек – 22).В 2015 году подключено 5 библиотек: Горноисетская, Пироговская, Ленинская, Троицкая, Соколовская. Временно приостановлена деятельность Черемховской, Белоносовской библиотек . |
|  | 3) Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 26000 |  | 16000 | В 2015 году количество записей в электронных каталогах составило 15163 единиц. |
| 13. | Увеличение к 2018 году количества выставочных проектов в два раза |  |  |  |  |
|  | 1) Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. |  |  |  | Муниципальных музеев нет |
| 14. | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей |  |  |  |  |
|  | 1) Количество учащихся детских школ искусств – участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок, областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 300 |  | 300 | Общее количество детей от 0 - 17 лет – 6592 чел. |
|  | 2) Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 15. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 на 100 тыс.населения | 862,5 |  | 93,3 | Смертность от болезней системы кровообращения 28 случай, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на территории Каменского района проведено 40 бесед (169 слушателей), профилактика Артериальной гипертонии 38 бесед (152 слушателя) Профилактика инфаркта миокарда – 8 бесед (40 слушателей) Профилактика ишемического инсульта – 15 беседы (59 слушателей) Работает 12 школ здоровья для больных артериальной гипертонией. Всероссийская диспансеризация взрослого населения - 284 человек, при плане 4792 чел. (6,0%) |
| 16. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 на 100 тыс.населения | 165 |  | 20,0 | Умерло за январь -6 человек -Выполнение основных мероприятий: - проведение работ, направленных на повышение информированности населения по вопросам профилактики и выявления злокачественных новообразований: проведено 15 бесед по профилактике онкологических заболеваний –62 слушателя); Обеспечение маршрутизации пациентов – направлено в онкодиспансер 8 чел. - Увеличение объёма скрининговых исследований с целью раннего выявления онкологических заболеваний флюорография лёгких - человек – 446 чел. 6% от общего плана, проводится всероссийская - диспансеризация населения, прошли диспансеризацию 284 человека, 6,0% от годового плана. Проводится маммографическое исследование сделано ФГДС – исследований - 85 чел. |
| 17. | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100 тыс.населения | 13,8 |  | 0 | проводится сплошное флюорографическое обследование населения-6%,анализ мокроты на ВК-23 чел. Проводится санпросвет работа. |
| 18. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100 тыс.населения | 10,6 |  | 0 | Для снижения смертности проведены следующие профилактические мероприятия: Прочитано 1 лекция по профилактике ДТП (слушателей – 24 человек), 3 беседы (14 слушателей) (0 случаев смертности) |
| 19. | Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся живыми | 38,4 |  | 38,4 | - беседы, направленные на здоровье женщин – 19 (89 слушателя); 1 лекция (25 слушателей) - участие в комиссии по делам несовершеннолетних, ведение учёта неблагополучных семей, проведение с ними бесед - проводится диспансеризация детей специалистами ОКБ №1 г.Екатеринбурга - диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - пропаганда естественного вскармливания детей первого года жизни согласно рекомендациям ВОЗ За январь родилось 26 детей, умер 1 ребенок. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 20. | Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100% | 100 |  | 100,0 | Ввод дополнительных мест в ДОУ всего – 82 , в т.ч. (Клевакинское - 20 мест, Мартюшевское – 12 мест, Бродовское – 10 мест, Маминское - 10 мест, Новоисетское - 10 мест, Колчеданское – 20 мест). -Строительство детского сада: в с Позариха на 90 мест, -Реконструкция здания школы в п Новый Быт на 40 мест. |
| 21. | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % | 61,5 |  | 46,7** | Охвачено 4052 ребенка (4052/4367)*100 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 22. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов к 2017г. |  | 11,0 | 0 | отсутствие инвесторов |
| 23. | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет: |  |  |  |  |
|  | 1) повышение уровня обеспеченности населения жильем (кв.м на 1 жителя) |  | 23,8 |  |  |
|  | 2) коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) |  |  |  |  |
| 24. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса: |  |  |  |  |
|  | 1) доля ввода жилья экономического класса; |  |  |  | Жилье строится в основном за счет индивидуальных застройщиков |
|  | 2) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ (единиц) |  | 60 | 0 |  |
| 25. | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия: |  |  |  |  |
|  | доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств |  | 1,1 | 1,1 | Плановый показатель не установлен, расчетно составляет – 1,1%. В бюджете МО на 2016 год запланированы денежные средства в сумме 2777 тыс.рублей на приобретение жилья для специалистов и перевод нежилого здания в жилое. Выданы сертификаты на приобретение жилья 3 специалистам (учитель (Покровское) и 2 воспитателя (Позариха)). |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 26. | 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов, % |  | 80 | - | Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Отчет по мониторингу за IV квартал и 2015 год, направлен в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», копия в Министерство экономики Свердловской области. Отчеты по мониторингу, также размещаются на официальном сайте Администрации. Административные регламенты муниципальных услуг МО «Каменский городской округ» размещены на официальном сайте Администрации. На основании ежегодного аналитического отчета проведенного «Институтом системных политических исследований и гуманитарных проектов» в 2014 году, уровень удовлетворенности в Каменском городском округе составляет 87, 2%. Данный опрос проводится ежегодно и размещается на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области в разделе «Административная реформа Свердловской области». Анализ проводится ежегодно. За 2015 год работа по мониторингу не окончена. |
| 27. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг, % |  | 90 | 2,1 | В соответствии с дополнительным соглашением №2 к Соглашению о взаимодействии между Администрацией Каменского городского округа и ГБУ СО МФЦ №51- МО/Н, закреплено 56 муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна». На данный момент через МФЦ введено к предоставлению 49 муниципальных услуг. Оставшиеся услуги, переименованы в соответствии с изменениями в законодательстве РФ в сфере земли. В связи с данными изменениями 4 регламента утверждены по ним будет проведено обучение специалистов МФЦ и услуги будут введены. 3 регламента разработаны и проходят стадию согласования. . На территории Каменского городского округа на данный момент открыто 4 окна в мфц. Открытие состоялось 30.10.2015г. в связи с этим обращений от граждан по итогам года поступило небольшое количество. Данные в таблице по итогам 2015 года. |
| 28. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 40 | 41,3 | Муниципальные услуги предоставляемые на территории Каменского городского округа, переведены в электронный вид и размещены на едином портале государственных и муниципальных услуг. С начала года 2015 года в Каменском городском округе поступило 39469 заявления по предоставлению муниципальных услуг. Из общего числа 16294 заявления поступило в электронном виде (в основном услуги в сфере образования) Доля услуг оказанных н аа территории МО в электронном виде от общего числа оказанных услуг составляет 41,3% (информация по итогам 2015 года) |
| 29. | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | 2 | 0 | Обращение представителей бизнес-сообщества ведется в соответствии с Административными регламентами предоставления муниципальных услуг. |
| 30. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг |  | 15 | 15 | Для сокращения времени ожидания в очереди увеличено количество дней и часов приема граждан; В административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг оказываемых на территории Каменского городского округа внесены соответствующие изменения. В результате мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 2015г.нарушений срока ожидания в очереди не выявлено. |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602«Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |
|  | Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа (тыс.рублей) и программы по профилактике экстремизма |  | 538,0 | 532,4 | Постановление Главы МО «Каменский городской округ»№2428 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года» Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи КГО». Запланировано 185,0,т.р. Освоено 185,0т.р. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Каменского городского округа на 2013-2015г.г.» .Запланировано 353,0 т.р., Освоено 347,4т.р. Осуществляет свою деятельность Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями Каменского городского округа» |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606«О мерах по реализации демографической политики РФ» |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости: |  |  |  |  |
|  | Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |  | 16,7 | 0,87 | За январь родилось 26 детей |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  | 6 |  | В 2016 году: - предоставлена социальная выплата в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 1 молодой семье; предоставлены социальные выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 2 семьям, относящимся к категории «Граждане, проживающие в сельской местности» и 7 семьям, относящимся в категории «Молодые семьи и молодые специалисты». |
|  | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия, ед. |  | 9 | 8 | 117 многодетных семей состоит в очередности в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации МО Список многодетных семей получателей соц. выплаты формируется из списка Участников подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», предоставивших в Фонд документы. В 2015 году планируется: -предоставление социальных выплат – 9 многодетным семьям |
|  | 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; |  |  |  | На территории Каменского городского округа предоставление социальных гарантий семьям относится к компетенции Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району. Управлением социальной политики проводится плановая работа, направленная на реализацию федерального и областного законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Для проведения данной работы организовано взаимодействие всех субъектов профилактики, входящих в состав Единого комплекса системы социальной защиты населения: отдел семейной политики и отдел опеки и попечительства УСП, КЦСОН, ГБУ СОН СО «СРЦН г. Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «РЦ г. Каменска-Уральского». Все пособия выплачиваются в полном объеме. |
|  | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; |  |  |  |  |
|  | 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | 1 | 1 |  |
| 33. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни: |  |  |  |  |
|  | 1) охват флюорографическими обследованиями населения, % |  | 80 | 2,5 | От взрослого населения |
|  | 2) охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, % |  | 100 | 100 | Обследовано 1750 человек |