Форма № 1

Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Каменском городском округе январь - декабрь 2015 года

в соответствии  с «дорожной картой»

Управление культуры, спорта и делам молодежи

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) на 2015 год | Достижение целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал 2015 года | 6 месяцев 2015 года | 9 месяцев 2015 года | 2015год |  |
| 1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней за работной плате по экономике Свердловской области | процентов | 73,7 | 72,7 | 78,6 | 79,1 | 78,0 | Превышение целевого показателя на 5,8% |
| 2.Численность работников муниципальных учреждений культуры Каменского городского округа | человек | 126 | 92 | 92 | 89,9 | 103,0 |  |
| 3.Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек Каменского городского округа | процентов | 0,66 | 0,14 | 0,19 | 0,32 | 0,12 | Плановые показатели завышены. Денежные средства, выделенные на приобретение электронных изданий, освоены полностью |
| 4.Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 3,5 | 19,5 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | Прошло большое количество мероприятий, посвященных 70-летию Победы |

Начальник

Управления культуры, спорта и делам молодежи                                                В.А.  Мельник

Исполнитель: Ю.В. Дементьева, т. 34-21-49