Приложение № 2

Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

№№ 596, 597, 599

в  МО «Каменский городской округ» за октябрь 2015 года

| Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Выполнение мероприятия | Объемы финансирования *, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год План |  | Октябрь 2015 г. руб |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  | % от плана |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 году и до 27% к 2018 году | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. рублей) | 2014 | Зам. Главы Администрации по экономике и финансам | Ввод дополнительных мест в ДОУ (-МКДОУ «Клевакинский детский сад» - 20 мест; МКДОУ «Колчеданский детский сад» - 20 мест; МКДОУ «Мартюшевский детский сад» - 12 мест; МКДОУ «Маминский детский сад» -10 мест; МКДОУ «Новоисетский детский сад» -10 мест; МКДОУ «Бродовской детский сад» -10 мест) Строительство д/с в с Позариха на 90 мест | 5,658 61,4873 | 0 0 |  | 0 0 |  | 100,0 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области, в рублях |  | Начальник Управления образования | Постановление Главы Администрации МО «Каменский городской округ» от 27.08.2013 года №1802 «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная карта» «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2013-2018 годы» (в ред. от 09.06.2014 г. №1533) | 31244 | 31244 |  |  | 33063,74 | 105,8 |
| 2. Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области, в рублях |  | Начальник Управления образования | Постановление Главы Администрации МО «Каменский городской округ» от 27.08.2013 года №1802 «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная карта» «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2013-2018 годы» (в ред. от 09.06.2014 г. №1533) | 27162 | 27162 |  |  | 20313,76 | 74,8 |
| 3. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, в рублях |  | Начальник Управления образования | Постановление Главы Администрации МО «Каменский городской округ» от 27.08.2013 года №1802 «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная карта» «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2013-2018 годы» (в ред. от 09.06.2014 г. №1533) | 27926 | 27926 |  |  | 27736,38 | 99,3 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 2016 | Начальник Управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, мест | человек | Начальник Управления образования | Ввод дополнительных мест в ДОУ: -МКДОУ «Каменский детский сад» - 20 мест. Строительство детского сада: В с Покровское на 90 мест | 110 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольных образовательных учреждений, % | человек | Начальник Управления образования |  | 95% |  | 95% | 95% |  |  |
| 1.3. Общее количество детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном образовании | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 70 – 75% в общей численности детей этого возраста | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительными образовательными программами, % |  | Начальник Управления образования |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнители: Указы 596,597 – Харитонова Л.Н.., тел. 34-27-55;  Указ 599 – Парадеева А.С., тел. 34-17-57

Начальник Управления образования                        ____________________       Е.Г. Балакина