Приложение № 2

Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

№№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606

Управление культуры,спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»

за ноябрь  2015 года

| Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Выполнение мероприятия | Объемы финансирования *, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год План |  | ноябрь 2015 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | % от плана |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области | 2018 |  | Постановление Главы муниципального образования Каменский городской округ № 2451 от 11.09.2015г. | 23 474,0 |  | 23 474,0 | 23 813,6 | 101,4 |
| 2.Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Свердловской области | 2018 |  | Постановление Главы муниципального образования Каменский городской округ № 2874 от 05.11.2014г. | ДШИ 27 162,0 ДЮСШ 27162,00 |  | 27 162,0 27 162,0 | 27 517,5 33 417,7 | 101,3 123,0 |
| 4. Обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Доля библиотек имеющих доступ в Интернет, % |  |  | На 01.01.2015 в районе подключено к сети интернет 15 библиотек,(общее количество библиотек на 01.01.2015г-22) в 2015 году планируется подключить 4 библиотеки п. Горноисетский, с.Пирогово п. Ленинский , с. Троицкое | 86,4 |  | 86,4 | 68,2 | 78,9 |
| 4.2. Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. |  |  | В 2015 году планируется довести количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек до 18 600 единиц (в 2014 году - 8 319 записей) | 10 281 |  | 10 281 | 5 667 | 55,1 |
| 4.3.Количество приобретенных новых электронных изданий, экз. |  |  | В 2015 году приобретено 133 экземпляра электронных изданий книг на сумму -32,0 т.руб. | 133 экз. |  | 133 | 133 | 100,0 |
| 4.4. Количество оцифрованных изданий |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, общей численности детей этого возраста до 70-75% | 2020 |  | Общее количество детей в районе 5 до 18 лет - 4 367 чел (По муниципальному заданию планируется на новый учебный год с 01.09.2015г. - 482 учащихся) | 11,0% 482 |  | 11,0% 482 | 11,3% 494 | 102,7 |
| 7. Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 8% от общего числа детей, до | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Количество учащихся детских школ искусств-участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек |  |  | Общее количество детей в районе от 0 до 17 лет - 5 982 чел. | 300 |  | 300 | 300 | 100 |
| 7.2. Доля таких учащихся от общего числа детей, % |  |  | Не менее 5 % от общего числа детей, проживающих на территории муниципального образования | 5% |  | 5% | 5% | 100 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов 8.2.Подпрограмма«Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа » |  |  | 2. Постановление Главы МО «Каменский городской округ» №2428 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта,молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года» В 2015 году планируется провести 11 мероприятий. За 9 месяцев 2015 года проведено 11 районных мероприятий: -районный этап краеведческого конкурса –форума «Мы уральцы» -фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» -первый этап реализации волонтерского проекта «Искры памяти»,посвященного 70-летию Победы -акция молодежный автограф «Молодость.Творчество,Победа». -акция «У Победы наши лица» -молодежный форум «Я патриот» -форум «Я волонтер» - волонтерский проект «Искры памяти» -акция «Мы граждане России!» вручение паспортов -фестиваль «Босое лето» -день Российского флага | 185,0 | 185,0 |  | 147,2 | 79,6 |
| 8.3. Количество национальных этнокультурных объединений в МО, ед. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8.4. Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике экстремизма, единиц |  |  |  | 13 | 13 |  | 13 | 100 |
| 8.5. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических объединений, % |  |  | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях -2 604 чел. | 45% | 45% |  | 45% | 100 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в процентах |  |  | Население Каменского городского округа на 01.04.2015г. - 29 374 чел. | 15,0 | 15,0 |  | 14,8 | 98,7 |

Начальник управления культуры, спорта и делам  молодежи:____________В.А.Мельник

Исполнитель: Медведева О. В. 34-21-49