РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Четырнадцатое заседание

РЕШЕНИЕ № 150

«20» октября 2022 года

Исполнение муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе».

Заслушав информацию Администрации Каменского городского округа по исполнению муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе», Дума Каменского городского округа отмечает:

В Каменском городском округе реализуется муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года».  Объем финансирования в 2022 году составляет 405,0 тыс. руб. За 10 месяцев текущего года израсходовано 351,8 тыс. руб.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:

1) Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим в охране общественного порядка на территории Каменского городского округа.

За 10 месяцев 2022 года местной общественной организаций «Добровольная народная дружина» осуществлено 348 выходов на различные массовые мероприятия и рейды. Отработано 1260 часов. По данному мероприятию запланировано 300 тыс. руб., израсходовано 252,2 тыс. руб.

2) Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

Приобретен и установлен в с. Покровское баннер, направленный на профилактику терроризма и экстремизма (запланировано 15 тыс. руб., израсходовано 11,6 тыс. руб.).

3) Организация и проведение конкурса «Мы разные, мы вместе».

В настоящее время производится сбор конкурсных работ (на приобретение призов запланировано 80,0 тыс. руб., израсходовано 78,0 тыс. руб.).

4) Изготовление памяток для иностранных граждан, прибывших на территорию РФ.

Памятки разработаны совместно с МВД и содержат информацию о миграционном и трудовом законодательстве, в части, касающейся привлечения и использования иностранной рабочей силы (тираж 160 шт., запланировано и израсходовано 10,0 тыс. руб.).

5) В рамках программы проводятся мероприятия, направленные на профилактику терроризма, не требующие финансирования: такие как, проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов, находящихся на территории Каменского городского округа; организация и проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов, находящихся в муниципальной собственности.

На 2023 год по программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе» запланировано 445 тысяч рублей.

Для антитеррористической защищенности объектов тепловодоснабжения требуется установка видеонаблюдения в 12 газовых котельных и 6 угольных котельных. Объем финансирования на одну котельную составит примерно 105 тыс. руб. (общая сумма около 2 млн. руб.).

Для антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры требуется разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, ориентировочная стоимость 3 млн. руб.

Руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию Администрации Каменского городского округа по исполнению муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе» принять к сведению.

2. Главе Каменского городского округа (С.А. Белоусову) рекомендовать увеличение финансирования муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе» в 2023 году.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

4.   Настоящее Решение разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

5.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского городского округа	                       Г.Т. Лисицина