РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Двадцать второе  заседание

РЕШЕНИЕ № 208

20 марта 2014 года

О ходе реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе на 2013-2015 годы»

Заслушав информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском  городском округе на 2013-2015 годы», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ»  Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском  городском округе на 2013-2015 годы», принять к сведению (Приложение).

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).

Глава Каменского городского округа                                                    С.А. Белоусов

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

Приложение

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 20.03.2014г № 208

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе на 2013-2015 годы» за 2013 год и  планы на 2014 год

В 2013 году для реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе на 2013-2015 годы» запланировано было 5280,7 тыс. руб., фактически освоено 5267 тыс. руб., что составило 99,74%.

Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов выполнен на 100%. Произведен капитальный ремонт перекрытий, кровли, отмастки, электропроводки в жилых помещениях, расположенных в д. Черноскутова, ул. Центральная, 8а,8б, 8в, 8д., а так же капитальный ремонт канализации в подвальном помещении и усиление лоджий жилого дома, расположенного по адресу:  пгт. Мартюш, ул. Школьная,5.

Раздел 4. Предоставление и расходование субсидий из бюджета МО «Каменский городской округ» выполнен на 99,1%. По плану сумма была запланирована 1480,2 тыс. руб., фактически по судебному решению сумма составила 1466,5тыс. руб.

Выполнение  мероприятий в таблице

| № п/п | Наименование мероприятий/источники расходов и финансирование | Объем расходов и выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  | Достигнутый результат | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 5280,7 | 5267,0 | 99,74% |  |  |
| 2 | Местный бюджет | 5280,7 | 5267,0 | 99,74% |  |  |
| В том числе по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение данных о физическом износе жилых домов ранее определенных для инвентаризации (120 единиц) | 120 единиц | 120 единиц | 100% | уточнение износа и включение их в программу |  |
| 2 | Оценка состояния жилищного фонда с целью признания его непригодными для проживания |  |  |  | Проведено обследование жилых домов Травянской, Колчеданской, Сосновской территорий и составлены акты и заключения межведомственной комиссии |  |
| 3 | Разработка Положения о порядке и условиях переселения граждан из непригодного для проживания ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | Положение не разработано |
| 4 | Подготовка домов и количество семей, попадающих на переселение в первую очередь |  |  |  | В первую очередь после строительства дома будут переселены жители домов, признанных аварийными на 01.01.2012г. |  |
| 5 | Формирование заявки на финансирование из бюджета МО «Каменский городской округ» перечня мероприятий по реализации Программы на 2013 год (найма жилья, покупка жилья на вторичном рынке) |  |  |  | Согласно утвержденного бюджета МО «Каменский городской округ» денежные средства были выделены на капитальный ремонт жилых домов, на покупку жилья на вторичном рынке средства не выделялись |  |
| 6 | Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов | 3800,5 | 3800,5 | 100% | Проведен капитальный ремонт 4-х жилых домов в д. Черноскутова, по ул. Центральная, 8а,8б,8в,8д и одного дома в п.г.т. Мартюш по ул. Школьная,5 |  |
| 7 | Раздел 4. Предоставление и расходование субсидий из бюджета МО «Каменский городской округ» | 1480,2 | 1466,5 | 99,1% | Средства направлены в виде субсидий из бюджета МО «Каменский городской округ» на оплату задолженности по расторгнутым решениям суда договорам долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Мартюш, ул. Совхозная,7 | Мировое соглашение Дело № А-60-13210\2013 |

На 2014 год по муниципальной  программе запланировано – 11596,4 тыс. руб.

| № п\п | Наименование мероприятий/ источники финансирования | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Виды мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 11596,4 |  |
| 2 | Местный бюджет | 11596,4 |  |
| В том числе по мероприятиям программы |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния жилищного фонда с целью признания его непригодными для проживания | 1000,0 | Техническая экспертиза строительных конструкций жилых домов, признанных ранее аварийными на территории Сипавской, Новоисетской, Маминской, Окуловской территорий |
| 2 | Раздел 1. Строительство жилых домов | 2953,4 | Проектирование двух 27-ми квартирных жилых дома в населенном пункте пгт. Мартюш и одного в с. Колчедан, а так же инженерных сетей к ним. |
| 3 | Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов | 5643,0 | Капитальный ремонт жилых домов: с. Б.Грязнуха, ул. Береговая,7, с. Колчедан, ул. Ленина,67, п. Новый Быт, ул. Ленина,1, ул. Горького, 1 |
| 4 | Раздел 3. Приобретение жилья на вторичном рынке | 2000,0 | Приобретение жилья на территории муниципального образования |