РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Двадцать третье  заседание

РЕШЕНИЕ № 217

17 апреля 2014 года

О ходе реализации муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов территории Каменского городского округа на 2012-2015 годы»

Заслушав информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» о ходе реализации муниципальной программы «Газификация населенных пунктов территории Каменского  городского округа на 2012-2015 годы», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ»  Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», о ходе реализации муниципальной программы «Газификация населенных пунктов территории Каменского  городского округа на 2012-2015 годы», принять к сведению (Приложение).

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).

Глава Каменского городского округа                                                    С.А. Белоусов

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

Приложение

к Решению Думы

Каменского городского округа

От 17.04.2014г № 217

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Газификация населенных пунктов территории Каменского городского округа»

на 2012-2015 гг. за 2013 год и планы на 2014 г.

В 2013 году для реализации программы было запланировано из средств местного бюджета:

по разделу 1. Проектирование межпоселковых газопроводов – 139,8 тыс. руб., фактически освоено 139,685 тыс. руб., что составило 99,92%.

по разделу 2. Проектирование и строительство распределительных газопроводов – 13410,20 тыс. руб., фактически освоено 12077,17 тыс. руб., что составило 90,06%.

| № п/п | Наименование мероприятий, населенных пунктов и объектов | Предусмотрено в программе на 2013 год |  | Фактически освоено с начала 2013 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирования, тыс. руб. | ввод в соотв. единицах, км | объем финансирования, тыс. руб. | ввод в соотв. единицах, км |
|  | 1. Проектирование и строительство межпоселковых газопроводов |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование межпоселкового газопровода с. Травянское - д. Б. Грязнуха | 10,00 | 1,4 | 9,940 | - |
| 1.2. | Проектирование межпоселкового газопровода с. Черемхово - д. Беловодье | 129,80 | 5,982 | 129,745 | - |
| Итого по межпоселковым газопроводам |  | 139,80 | 7,38 | 139,685 | 0,00 |
|  | 2. Проектирование и строительство распределительных газопроводов |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование распределительных газовых сетей д. Б. Грязнуха | 590,50 | 14 | 572,72 | - |
| 2.2. | Проектирование распределительных газовых сетей с. Колчедан (ул. Ленина, Кирова, Советская, переулок Юбилейный, переулок Калинина) | 314,00 | 8 | 314,00 | - |
| 2.3. | Проектирование распределительных газовых сетей с. Маминское (ул. Ленина, Декабристов, Свердлова, Советская, К-Маркса) | 512,00 | 14 | 512,00 | - |
| 2.4. | Проектирование распределительных газовых сетей с. Мухлынино (ул. Кузнецова, переулок Восточный) (госэкспертиза проектной документации) | 20,00 | 4,5 | 20,00 | - |
| 2.5. | Проектирование распределительных газовых сетей с. Кисловское (газоснабжение жилых домов) (госэкспертиза проектной документации) | 20,00 | 13,782 | 20,00 | - |
| 2.6. | Проектирование распределительных газовых сетей д. Брод (ул. Ленина, Демьяна Бедного, Красноармейская, Берегова) (госэкспертиза проектной документации) | 20,00 | 3,091 | 20,00 | - |
| 2.7. | Проектирование распределительных газовых сетей д. Брод (ул. Светлая, Андропова, Гагарина, Свердлова, Ленина, Ворошилова) | 321,50 | 3,091 | 321,412 | - |
| 2.8. | Проектирование распределительных газовых сетей с. Черемхово (газоснабжение жилых домов)(госэкспертиза проектной документации) | 20,00 | 11,702 | 20,00 | - |
| 2.9. | Проектирование распредлительных газовых сетей с. Травянское ( ул. Ленина, Советская, Свердлова, Чапаева, Буденого, Рабочая, 1 Мая, Переулок Карла Маркса, Клинова, Кирова, Северная, переулок Кирова, переулок Советский) (госэкспертиза проектной документации) | 20,00 | 9,727 | 20,00 | - |
| 2.10. | Проектирование распределительных газовых сетей п.Мартюш (ул.Кирова, Ленина, Чапаева, Строителей, Речная, Гагарина) (госэкспертиза проектной документации) | 20,00 | 1,645 | 20,00 | - |
| 2.11. | Проектирование распределительных газовых сетей д.Беловодье (1 этап) | 288,00 | 1,99 | 211,09 | - |
| 2.12. | Проектирование распределительных газовых сетей д.Беловодье (2 этап, ул. Кирова, ленина, Степная Механизаторов) | 93,10 | 4 | - | - |
| 2.13. | Проектирование распределительных газовых сетей с.Покровское | 548,40 | 19 | 548,346 | - |
| 2.14. | Строительство распределительных газовых сетей с.Кисловское | 3 077,60 | 13,872 | 3077,60 | - |
| 2.15. | Строительство распределительных газовых сетей д.Брод (ул.Ленина, Демьяна Бедного, Красноармейская Береговая) | 593,40 | 3,091 | 593,40 | - |
| 2.16. | Строительство распределительных газовых сетей с. Травянское (ул. Ленина,Советская, Свердлова, Чапаева, Буденого, Рабочая, 1 Мая, переулок К.Маркса, Клинова, Кирова, Северная, переулок Кирова, Перулок Советский) | 1 833,80 | 9,727 | 1833,80 | - |
| 2.17. | Строительство распределительных газовых сетей с. Черемхово | 3 221,80 | 11,702 | 3221,80 | - |
| 2.18. | Строительство распределительных газовых сетей п.г.т. Мартюш (ул. Кирова, Ленина, Чапаева, Строителей, Речная, Гагарина) | 351,00 | 1,645 | 255,90 | - |
| 2.19. | Строительство распределительных газовых сетей д. Мухлынино (ул. Кузнецова, переулок Восточный) | 495,10 | 2,268 | 495,10 | - |
| 2.20. | Строительство распределительных газовых сетей с. Клевакинское | 1 050,00 | - | - | - |
| Итого по распределительным газопроводам |  | 13 410,20 | 150,83 | 12 077,17 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 13 550,00 | 158,22 | 12 216,85 | 0,00 |

Кроме этого, в соответствии с заключенным между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Каменским городским округом Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на реализацию указанной программы были выделены субсидии на строительство проектов газификации в 2013 г. в сумме 81.642.774,98 руб., освоено 81.642.774,98 руб., что составило 100%.

| Наименование инвестиционного проекта | Годовой объем финансирования (рублей) |  |  |  | Освоено в отчетном периоде (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | вне- бюд- жет. сред-ства |  | местный бюджет | област-ной бюджет | внебюджет. средства |
| 1.Расширение системы газоснабжения с.Травянское. Газификация улиц Ленина, Советская, Свердлова, Чапаева, Буденного, Рабочая, 1 Мая, Карла Маркса, Клинова, Кирова, Северная, пер. Карла Маркса , Советский | 17438829,64 | 1833800,00 | 15605029,64 | - | 17438829,64 | 1833800,00 | 15605029,64 | - |
| Итого: | 17438829,64 | 1833800,00 | 15605029,64 | - | 17438829,64 | 1833800,00 | 15605029,64 | - |
| 2.Расширение газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов по улицам Ленина, Демьяна Бедного, Красноармейская, Береговая, в д.Брод Каменского района | 5932231,66 | 593400,00 | 5338831,66 | - | 5932231,66 | 593400,00 | 5338831,66 | - |
| Итого: | 5932231,66 | 593400,00 | 5338831,66 | - | 5932231,66 | 593400,00 | 5338831,66 | - |
| 3.Газоснабжение жилых домов с.Черемхово | 32205224,73 | 3221800,00 | 28983424,73 | - | 32205224,73 | 3221800,00 | 28983424,73 | - |
| Итого: | 32205224,73 | 3221800,00 | 28983424,73 | - | 32205224,73 | 3221800,00 | 28983424,73 | - |
| Газоснабжение жилых домов с.Кисловское | 30339110,55 | 3077600,00 | 27261510,55 | - | 30339110,55 | 3077600,00 | 27261510,55 | - |
| Итого: | 30339110,55 | 3077600,00 | 27261510,55 | - | 30339110,55 | 3077600,00 | 27261510,55 | - |
| Газораспределительные сети по ул.Кузнецова и пер.Восточный в д.Мухлынина Каменского района | 4949078,42 | 495100,00 | 4453978,42 | - | 4949078,42 | 495100,00 | 4453978,42 |  |
| Итого: | 4949078,42 | 495100,00 | 4453978,42 | - | 4949078,42 | 495100,00 | 4453978,42 |  |
| Всего: | 90864475,00 | 9221700,00 | 81642775,00 | - | 90864475,00 | 9221700,00 | 81642775,00 | - |

На 2014 г. по муниципальной программе запланировано 2224,0 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы и после выделения средств из областного бюджета на софинансирование строительства объектов газификации планируется выделить еще 2342,09 тыс. руб. из местного бюджета:

План

проектных  и   изыскательских работ  по   муниципальной   целевой     программе  «Газификация   населенных   пунктов   территории  Каменского        городского   округа»

на  2014 год

1. Газопроводы   высокого   давления    к   населенным   пунктам   Каменского

района . 1 этап -  ГРС  с.  Покровское -  п. Горный – с.  Исетское -   9,8  км.

-  госэкспертиза   повторная    -   394,8  тыс. руб.

2. Распределительные  газовые  сети  объекта  «Газоснабжение  жилых  домов

д. Беловодье»  -  4,34 км.    (1  и  2 этап )

-  изыскания  (геология)   -   35     тыс. руб.

-  госэкспертиза               - 247   тыс. руб.

Всего:                             -  282   тыс. руб.

3. Распределительные  газовые  сети   объекта  «Газификация  жилых  домов

с.  Маминское»   -  11 км.

-  госэкспертиза                -  86    тыс.руб.

4. Распределительные   газовые   сети   объекта  «Газификация   жилых  домов  с. Колчедан»   -  4,6 км.

-  госэкспертиза                 -  42  тыс. руб.

5. Распределительные   газовые   сети   объекта  «Газоснабжение   жилых   домов   с.  Рыбниковское»   -  6  км.

-  госэкспертиза             -  438  тыс. руб.

6. Распределительные   газовые   сети   объекта  «Газоснабжение   жилых   домов  д.  Брод . (Ключ- 2)» -  4 км.

-  госэкспертиза               -  390  тыс. руб.

7. Распределительные   газовые   сети   объекта   «Газоснабжение   д. Часовая  -  8 км.»  -  в   том   числе   межпоселковый   газопровод  -   2,5  км.

-   госэкспертиза                 -  496  тыс. руб .

Планирование строительства сетей на 2014г.

1. Газоснабжение жилых домов с. Покровское Каменского городского округа Сверд. обл.

- обл.б.    37346,47 тыс.руб.

- мест.б.  1409,90 тыс.руб.

2. Подводящий газопровод высокого давления с. Черемхово-д. Беловодье Каменского района Свердл. обл.

- обл.б.     30140,7 тыс.руб.

- мест.б.   932,190 тыс.руб.