РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Сорок третье  заседание

РЕШЕНИЕ  № 484

19 мая 2016 года

Об информации Контрольного органа Каменского городского округа о результатах проверки  законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2014 году и 9 месяцев 2015 года на реализацию муниципальной программы «Об управлении муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества в МО «Каменский городской округ» на 2014-2016 годы»

Заслушав информацию председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной о результатах проверки законности, эффективного и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2014 году и 9 месяцев 2015 года на реализацию муниципальной программы «Об управлении муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества в МО «Каменский городской округ» на 2014-2016 годы»,  Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлены следующие нарушения и недостатки:

- Муниципальная программа не приведена в соответствие с Решениями Думы на 2014 год и 2015 год;

- Не выполнены целевые показатели «доходы от сдачи в аренду муниципального имущества», «аудиторская проверка независимым аудитором» в 2014 году;

- Неправомерное использование средств местного бюджета в 2014 году составило 125,8 тыс. рублей;

- Не выполнены работы, предусмотренные локальными сметными расчетами и технической документацией при проведении капитальных ремонтов                      на сумму 40,9 тыс. руб.;

- Заключены дополнительные соглашения и уменьшена цена муниципальных контрактов после окончания сроков их действий на общую сумму 62,4 тыс. рублей.

- К проверке не представлены акты выполненных работ формы № КС-2, которые являлись основанием для расторжения Муниципального контракта от 08.09.2014 г № 85-АЭФ.

- КУМИ заключено Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с закупкой каменного угля, не имея на это оснований.

- Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с закупкой каменного угля МУП «Каменская сетевая компания», без предоставления ими полного пакета подтверждающих документов.

Учитывая  представленную информацию, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1.  Информацию Контрольного органа Каменского городского округа о результатах проверки законности, эффективного и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2014 году и 9 месяцев 2015 года на реализацию муниципальной программы «Об управлении муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества в МО «Каменский городской округ» на 2014-2016 годы», принять к сведению.

2.  Рекомендовать: Главному распорядителю средств местного бюджета –  Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа

- осуществлять соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

- обеспечить целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств;

- финансовому управлению усилить контроль за расходованием бюджетных средств;

- осуществлять реализацию муниципальных программ в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

3.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Пламя».

5.   Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа	                          В.И. Чемезов