УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

Каменского городского округа

от 20.07.2018г. №1062

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250), проекта Генерального плана с. Щербаково Каменского района Свердловской области, проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ» утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.06.2018 года № 250) применительно к

с. Щербаково Каменского района Свердловской области»

**ПОРЯДОК**

**проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250), проекта Генерального плана с. Щербаково Каменского района Свердловской области, проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.06.2018 года № 250) применительно к с. Щербаково Каменского района Свердловской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| **1. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 29.06.2018 года № 250)** | | |
| 1. | Опубликование решения о подготовке проекта | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 2. | Разработка и утверждение технического задания на выполнение проекта | Заказчик, Разработчик,  Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 3. | Разработка проекта | Заказчик, Разработчик |
| 4. | Рассмотрение подготовленного проекта на соответствие техническому заданию, устранение замечаний (при необходимости) | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 5. | Согласование проекта в порядке, установленном ст. 25 Градостроительного кодекса РФ (при необходимости), устранение замечаний (при необходимости) | Разработчик,  Администрация МО «Каменский городской округ» (Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ») |
| 6. | Подготовка проекта Решения Думы Каменского городского округа об утверждении проекта | Администрация МО «Каменский городской округ» (Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ») |
| **2. Подготовка проекта Генерального плана с. Щербаково Каменского района Свердловской области** | | |
| 1. | Опубликование решения о подготовке проекта | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 2. | Разработка и утверждение технического задания на выполнение проекта | Заказчик, Разработчик, Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 3. | Разработка проекта | Заказчик, Разработчик |
| 4. | Рассмотрение подготовленного проекта на соответствие техническому заданию, устранение замечаний (при необходимости) | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 5. | Согласование проекта в порядке, установленном ст. 25 Градостроительного кодекса РФ (при необходимости), устранение замечаний (при необходимости) | Разработчик,  Администрация МО «Каменский городской округ» (Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ») |
| 6. | Подготовка, организация и проведение публичных слушаний в отношении проекта | Администрация МО «Каменский городской округ» (Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ») |
| 7. | Подготовка проекта Решения Думы Каменского городского округа об утверждении проекта | Администрация МО «Каменский городской округ» (Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ») |
| **3. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 29.06.2018 года № 250) применительно к с. Щербаково Каменского района Свердловской области** | | |
| 1. | Опубликование решения о подготовке проекта | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» |
| 2. | Разработка проекта | Заказчик, Разработчик |
| 3. | Подготовка, организация и проведение публичных слушаний в отношении проекта | Администрация МО «Каменский городской округ» (Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ») |
| 4. | Подготовка проекта Решения Думы Каменского городского округа об утверждении проекта | Администрация МО «Каменский городской округ» (Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ») |