## Лист1
Утвержден постановлением Главы МО "Каменский городской округ от "___" ______2013 г. №
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование первичных мер пожарной безопасности в МО «Каменский городской округ»
на 2013-2016 годы»
Мероприятия, работ <1> | Ответственныйсоисполнители<2> | Срок исполнения<3> | Источники финансирования | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями долгосрочной МЦП(номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
1 | 2 | 3 | 4 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 9 | 10
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Принятие нормативных документов | Администрация МО Каменский городской округ | 2013 | Местный бюджет
2. Разработка и принятие нормативных документов по оказанию содействия общественным организациям добровольной пожарной охраны по содержанию на территории МО Каменский городской округ добровольных пожарных формирований | Администрация МО Каменский городской округ | 2013 | Местный бюджет | [5 empty] | 1 / 2
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Строительство пирсов
1.1 с. Покровское, естественный водоем р. Камышенка, ул. Ленина | Покровская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.2 д. Часовая естественный водоемр. Камышенка, ул. Ленина | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 1
1.3 с. Клевакинское естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.4 д. Чечулина естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.5 д. Бубнова естественный водоем | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 400
р. Каменка
1.5 д. Бубнова естественный водоем р. Каменка | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.6 д. Мосина естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.7 д. Мухлынина естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.8 д. Белоносова естественный водоем р. Каменка | Клевакинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.9 д. Свобода естественный водоемУл. Садовая | Позарихинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.10 д. Беловодье естественный водоемр. Чернушка | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 1
1.11 д. Мазуля естественный водоем р. Позаришка | Позарихинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.12 с. Позариха естественный водоем р. Позаришка | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 1
1.13 с. Позариха естественный водоем Ул. Полевая | Позарихинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.14 с. Маминское естественный водоем пруд | Маминская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.15 д. Бекленищева естественный водоем р. Исеть | Горноисетская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.16 с. Рыбниковское естественный водоем | Рыбниковская с/а | 2013, 2015 | Местный бюджет | 98 |  | 400 |  | 498 | 1 / 1 |  | 2
1.17 д. Ключи естественный водоем р. Исеть | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 1
1.18с. Горноисетское естественный водоем р. Исеть | Горноисетская с/а | 2013, 2015 | Местный бюджет | 98 |  | 400 |  | 498 | 1 / 1 |  | 2
1.19 д. Щербакова естественный водоем р. Исеть (левый берег) | Бродовская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.20д. Щербакова естественный водоем р. Исеть (правый берег) | Бродовская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.21 д. Брод естественный водоем р. Исеть | Бродовская с/а | 2013 | Местный бюджет | 200 |  |  |  | 200 | 1 / 1
1.22 д. Комарова естественный водоем р. Исток | Барабановская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.23 с. Пирогова естественный водоем р. Исток | Сипавская с/а | 2013, 2015 | Местный бюджет | 40 |  | 400 |  | 440 | 1 / 1 |  | 10
1.24 с. Сипавское естественный водоем р. Сипавка | Сипавская с/а | 2013, 2015 | Местный бюджет | 40 |  | 400 |  | 440 | 1 / 1 |  | 10
1.24 д. Окулова естественный водоем р. Синара | Окуловская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.25п. Синарский естественный водоем пруд | Окуловская с/а | 2016 | Местный бюджет | 27.75 |  |  | 400 | 427.75 | 1 / 1
1.26 д. Чайкина естественный водоем р. Синара | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 1
1.27 д. Крайчикова естественный водоем р. Исток | Окуловская с/а | 2013, 2014 | Местный бюджет | 40 |  | 400 |  | 440 | 1 / 1 |  | 10
1.28 с. Травянское естественный водоем пруд | Травянская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.29 д. Кремлевка естественный водоем пруд | Травянская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.30 д. Боёвка естественный водоем пруд | Новоисетская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.31д. Черноскутова естественный водоем р. Исеть | Новоисетская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.32 д. Соколова Естественный водоем оз. Хасан | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.33 С. Колчедан естественный водоем пруд | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 400 |  | 400 | 1 / 1
1.34 с. Черемхово естественный водоем р. Каменка | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 1
Итого по разделу: |  |  |  | 543.75 | 1000 | 6800 | 4000 | 12343.75 |  | 14600
2. Ремонт водонапорных башен
2.1 д. Часовая | Покровская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 30 |  | 30 | 1 / 1
2.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 30 |  | 30 | 1 / 1
2.3 с. Сипавское | Сипавская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 30 | 30 | 1 / 1
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 |  | 90
3. Ремонт и строительство гидрантов
3.1 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 20 |  | 20 | 1 / 1
3.2 с. Рыбниковское | Рыбниковская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  | 20 |  | 20 | 1 / 1
3.3 п. Новый быт, ул. Гагарина, 2 | Окуловская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  | 10 |  | 10 | 1 / 1
3.4 п. Новый быт, ул. Гагарина, 17 | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 10 |  | 10 | 1 / 1
3.5 с. Травянское ул. Ленина 17 а | Травянская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  | 10 |  | 10 | 1 / 1
3.6 с. Колчедан ул. Ленина 63 | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  |  | 10 | 10 | 1 / 1
3.7 с. Колчедан ул. Ленина 59 | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  | 10 |  | 10 | 1 / 1
3.8 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 20 | 20 | 1 / 1
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 30 | 110 |  | 110
4. Установка и ремонт пожарной сигнализации.
4.1 здание Покровской с/а | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 3
4.2 здание Позарихинской с/а | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет | 33 | 30 |  |  | 63 | 1 / 3 |  | 27
4.3 здание Маминской с/а | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет | 70 |  |  |  | 70 | 1 / 3 |  | 1
4.4 здание Бродовской с/а | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет | 67 |  |  |  | 67 | 1 / 3 |  | 1
4.5 здание Барабановской с/а | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 70 |  |  | 70 | 1 / 3
4.6 здание Травянской с/а | Травянская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  | 100 |  | 100 | 1 / 3
4.7здание Новоисетской с/а | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 3
4.8 здание Колчеданской с/а | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 100 |  |  |  | 100 | 1 / 3
4.9 здание Кисловской с/а | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 100 |  | 100 | 1 / 3
4.10 здание Черемховской с/а | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 100 |  | 100 | 1 / 3
4.10 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрации МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет | 30.2 |  |  |  | 30.2 | 1 / 3 | 900.2
Итого пот разделу: |  |  |  | 300.2 | 300 | 300 | 0 | 900.2
5. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, багры, лопаты и т.п)
5.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5. 17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2014 | Местный бюджет | 9 |  |  |  | 9 | 1 / 4 | 66.6
Итого по разделу: |  |  |  | 66.6 | 0 |  |  | 66.6
6. Приобретение ранцевых огнетушителей и запасных частей к ним.
6.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.6с. Горноисетское Горноисетская с/а | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.7с. РыбниковоРыбниковская с/а | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.8 п. Мартюш Бродовская с/а | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.9 с. Барабаново Барабановская с/а | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.10 с. Сипаво Сипавская с/а | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.11 д. Окулова Окуловская с/а | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.12 с. Травянское Травянская с/а | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5
6.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 55.7 | 1 / 5 | 891.2
Итого по разделу: |  |  |  | 123.2 | 128 | 320 | 320 | 891.2
7. Приобретение и установка светоотражающих указателей и знаков по пожарной безопасности
7.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 |  | 10 | 10 | 24.25 | 1 / 6
7.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 |  | 10 | 10 | 24.25 | 1 / 6
7.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 |  | 10 | 10 | 24.25 | 1 / 6 |  | 4.25
7.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 |  | 10 | 10 | 24.25 | 1 / 6
7.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 |  | 4.25
7.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 |  | 10 | 10 | 24.25 | 1 / 6
7.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 |  | 10 | 10 | 24.25 | 1 / 6
7.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 |  | 10 | 10 | 24.25 | 1 / 6
7.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 1 / 6 | 385.75 | 4.25
Итого по разделу: |  |  |  | 29.75 | 36 | 160 | 160 | 385.75
8. Замеры сопротивления изоляции
8.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 5 |  |  |  | 5 | 1 / 7
8.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
8. 17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 7
Итого по разделу: |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
9. Опахивание населенных пунктов (противопожарные минерализованные полосы)
9.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 70 | 40 | 60 | 60 | 230 | 1 / 8 |  | 10
9.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 1 / 8
9.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 75.2 | 40 | 80 | 80 | 275.2 | 1 / 8
9.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 | 1 / 8
9.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 45 | 30 | 50 | 50 | 175 | 1 / 8
9.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 81.5 | 40 | 60 | 60 | 241.5 | 1 / 8 |  | 5
9.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 35 | 35 | 70 | 70 | 210 | 1 / 8
9.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 | 1 / 8
9.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 40.6 | 25 | 50 | 50 | 165.6 | 1 / 8
9.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 30 | 30 | 40 | 40 | 140 | 1 / 8
9.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 15 | 15 | 30 | 30 | 90 | 1 / 8 |  | 7
9.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 50 | 25 | 50 | 50 | 175 | 1 / 8 |  | 3
9.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 21.9 | 20 | 30 | 30 | 101.9 | 1 / 8
9.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 16 | 20 | 40 | 40 | 116 | 1 / 8
9.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 14 | 20 | 40 | 40 | 114 | 1 / 8
9.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 | 1 / 8 | 2519.2 | 2
Итого по разделу: |  |  |  | 579.2 | 440 | 750 | 750 | 2519.2
10. Подготовка планов эвакуации
10.1с. Покровское | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.9с. Барабаново | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.15с. Черемхово | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9
10.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 3 |  |  | 3 | 1 / 9 | 48
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
11. Обработка огнезащитным составом
11.1с. Покровское | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.2с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10
11. 17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2014 | Местный бюджет |  |  | 12 |  | 12 | 1 / 10 | 204
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 204 | 0 | 204
12. Дооборудование лестничных клеток дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах
12.1 Установка дверей лестничных клеток с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах в здании Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу: прн. Победы, 38 «а» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет | 77.7 |  |  |  | 77.7 | 1 / 11 | ст 310 | 20
Итого по разделу: |  |  |  | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 77.7
13.Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности
13.Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в здании Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу: прн. Победы, 38 «а» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет | 3.6 | 5 |  |  | 8.6 | 1 / 11 | 8.6
Итого по разделу: |  |  |  | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 8.6
14.Приобретение для пожапрных постов имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности запасных частей для машин.
14.1 Колчеданский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2013-2016 | Местный бюджет | 30 | 30 | 100 | 100 | 260 | 1 / 2
14.2Маминский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 100 | 100 | 230 | 1 / 2
14.3 Рыбниковский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 100 | 100 | 230 | 1 / 2
14.4 Черемховский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 100 | 100 | 230 | 1 / 2 | 950
Итого по разделу: |  |  |  | 30 | 120 | 400 | 400 | 950
15. Ремонт в соответствии с предписанием государственного пожарного надзора.
15.1.здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2015 | Местный бюджет | 30 |  | 200 |  | 230 | 1 / 11
Итого по разделу: |  |  |  | 30 | 0 | 200 | 0 | 230 |  | 230
16. Обслуживание пожарной сигнализации
16.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 6 | 30 | 30 | 30 | 96 | 1 / 12 |  | 4
16.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 18 | 30 | 30 | 30 | 108 | 1 / 12
16.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 30 | 30 | 30 | 110 | 1 / 12 |  | 7
16.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12 | 10
16.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 6.2 | 30 | 30 | 30 | 96.2 | 1 / 12 |  | 7.3
16.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12 | 1580.2
Итого по разделу: |  |  |  | 50.2 | 510 | 510 | 510 | 1580.2
17. Обслуживание естественных водоисточников в зимний период времени
17.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13
17.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13 |  | 5
17.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13 |  | 10
17.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 12 | 20 | 30 | 30 | 92 | 1 / 13 |  | 8
17.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13 |  | 5
17.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 | 1 / 13
17.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1 / 13
17.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 | 1 / 13
17.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 | 1 / 13 |  | 10
17.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13 |  | 5
17.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13 |  | 5
17.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1 / 13
17.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13 |  | 5
17.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13
17.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 | 1 / 13 |  | 5
17.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 | 1 / 13 | 1372
Итого по разделу: |  |  |  | 92 | 320 | 480 | 480 | 1372
18. Проведение эксплуатационных испытания пожарных лестниц.
18.1Здание администрации по адресу: Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12 | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 5 |  |  |  | 5 | 1 / 11
Итого по разделу: |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
19. Прочее
19.1Оказание содействия общественным организациям добровольной пожарной охраны по содержанию на территории МО Каменский городской округ добровольных пожарных формирований | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет | 268.8 | 300 | 500 | 500 | 1568.8 | 1 / 2
Итого по разделу: |  |  |  | 268.8 | 300 | 500 | 500 | 940 |  | 1568.8
20. Организация информационно-методического обеспечения
20.1. Организация тематических публикаций в газете «Пламя» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 2 / 14
20.2.Разработка и выпуск листовок | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет | 22 | 20 | 50 | 50 | 142 | 2 / 14
20.6.3.Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 2 / 14
20.4 Обучение по программе «Пожарно-технический минимум» | [7 empty] | 0 | 2 / 14
20.4.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.16 с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 4.5 | 2 / 14
20.4.17 Администрация МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет |  |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 / 14 | 217
Итого по разделу: |  |  |  | 46 | 44 | 51.5 | 75.5 | 217
Всего по программе: |  |  |  | 2251 | 3251 | 10815.5 | 7255.5 | 23573 |  | 25761.55
228.8

## Лист2
9. Опахивание населенных пунктов (противопожарные минерализованные полосы)
9.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 70 | 60 | 60 | 60 | 250 | 1 / 8
9.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 | 1 / 8
9.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 75.2 | 80 | 80 | 80 | 315.2 | 1 / 8
9.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 / 8
9.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 45 | 50 | 50 | 50 | 195 | 1 / 8
9.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 81.5 | 60 | 60 | 60 | 261.5 | 1 / 8
9.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 35 | 70 | 70 | 70 | 245 | 1 / 8
9.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 | 1 / 8
9.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 40.6 | 50 | 50 | 50 | 190.6 | 1 / 8
9.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 30 | 40 | 40 | 40 | 150 | 1 / 8
9.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 15 | 30 | 30 | 30 | 105 | 1 / 8
9.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 1 / 8
9.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 21.9 | 30 | 30 | 30 | 111.9 | 1 / 8
9.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 16 | 40 | 40 | 40 | 136 | 1 / 8
9.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 14 | 40 | 40 | 40 | 134 | 1 / 8
9.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 | 1 / 8
Итого по разделу: |  |  |  | 579.2 | 750 | 750 | 750 | 2829.2

## Лист3
Утвержден постановлением Главы МО "Каменский городской округ от 20.10.2014 г. № 2725
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование первичных мер пожарной безопасности в МО «Каменский городской округ»
на 2013-2016 годы»
Мероприятия, работ <1> | Ответственныйсоисполнители<2> | Срок исполнения<3> | Источники финансирования | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями долгосрочной МЦП(номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
1 | 2 | 3 | 4 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 9 | 10
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Принятие нормативных документов | Администрация МО Каменский городской округ | 2013 | Местный бюджет
2. Разработка и принятие нормативных документов по оказанию содействия общественным организациям добровольной пожарной охраны по содержанию на территории МО Каменский городской округ добровольных пожарных формирований | Администрация МО Каменский городской округ | 2013 | Местный бюджет | [5 empty] | 1 / 2
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Устройство противопожарных водоисточников (пирсов, резервуаров) (0310)
1.1 с. Покровское, естественный водоем р. Камышенка, ул. Ленина | Покровская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.2 д. Часовая естественный водоемр. Камышенка, ул. Ленина | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.3 с. Клевакинское естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.4 д. Чечулина естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.5 д. Бубнова естественный водоем | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет
1.5 д. Бубнова естественный водоем р. Каменка | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.6 д. Мосина естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.7 д. Мухлынина естественный водоемр. Каменка | Клевакинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.8 д. Белоносова естественный водоем р. Каменка | Клевакинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.9 д. Свобода естественный водоемУл. Садовая | Позарихинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.10 д. Беловодье естественный водоемр. Чернушка | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.11 д. Мазуля естественный водоем р. Позаришка | Позарихинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.12 с. Позариха естественный водоем р. Позаришка | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.13 с. Позариха естественный водоем Ул. Полевая | Позарихинская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.14 с. Маминское естественный водоем пруд | Маминская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.15 д. Бекленищева естественный водоем р. Исеть | Горноисетская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.16 с. Рыбниковское естественный водоем | Рыбниковская с/а | 2013, 2015 | Местный бюджет | 99.5 |  |  |  | 99.5 | 1 / 1
1.17 д. Смолиноискуственный водоем | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 200 |  |  | 200 | 1 / 1
1.18с. Горноисетское естественный водоем р. Исеть | Горноисетская с/а | 2013, 2015 | Местный бюджет | 96.5 |  |  |  | 96.5 | 1 / 1
1.19 д. Ключи естественный водоем р. Исеть (левый берег) | Бродовская с/а | 2015 | Местный бюджет |  | 150 |  |  | 150 | 1 / 1
1.20д. Щербакова естественный водоем р. Исеть (правый берег) | Бродовская с/а | 2015 | Местный бюджет | 200 |  |  |  | 200 | 1 / 1
1.21 д. Брод д. Ключики естественный водоем р. Исеть | Бродовская с/а | 2013 | Местный бюджет |  | 150 |  |  | 150 | 1 / 1
1.22 д. Комарова естественный водоем р. Исток | Барабановская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.23 с. Пирогова естественный водоем р. Исток | Сипавская с/а | 2013, 2015 | Местный бюджет |  |  | 300 |  | 300 | 1 / 1
1.24 с. Сипавское естественный водоем р. Сипавка | Сипавская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 20 |  |  | 20 | 1 / 1
1.24 д. Окулова естественный водоем р. Синара | Окуловская с/а | 2015 | Местный бюджет | 0.75 |  | 300 |  | 300.75 | 1 / 1
1.25п. Синарский естественный водоем пруд | Окуловская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.26 д. Чайкина естественный водоем р. Синара | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.27 д. Крайчикова естественный водоем р. Исток | Окуловская с/а | 2013, 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.28 с. Травянское естественный водоем пруд | Травянская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.29 д. Кремлевка естественный водоем пруд | Травянская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.30 д. Боёвка естественный водоем пруд | Новоисетская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.31д. Черноскутова естественный водоем р. Исеть | Новоисетская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 400 | 400 | 1 / 1
1.32 д. Соколова Естественный водоем оз. Хасан | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.33 С. Колчедан естественный водоем пруд | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
1.34 с. Черемхово естественный водоем р. Каменка | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
Итого по разделу: |  |  |  | 396.75 | 520 | 600 | 4000 | 5516.75
2. Ремонт водонапорных башен
2.1 д. Часовая | Покровская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
2.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
2.3 с. Сипавское | Сипавская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  | 30 | 30 | 1 / 1
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
3. Ремонт и строительство гидрантов
3.1 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
3.2 с. Рыбниковское | Рыбниковская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
3.3 п. Новый быт, ул. Гагарина, 2 | Окуловская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
3.4 п. Новый быт, ул. Гагарина, 17 | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 1
3.5 с. Позариха | Пазарихинская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  | 10 |  | 10 | 1 / 1
3.6 с. Колчедан ул. Ленина 63 | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  | 10 | 10 | 20 | 1 / 1
3.7 с. Колчедан ул. Ленина 59 | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет |  |  | 10 |  | 10 | 1 / 1
3.8 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2016 | Местный бюджет |  |  | 10 | 20 | 30 | 1 / 1
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 30 | 70
4. Установка пожарной сигнализации. (0104)
4.1 здание Покровской с/а | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 3
4.2 здание Позарихинской с/а | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет | 33 | 30 |  |  | 63 | 1 / 3
4.3 здание Маминской с/а | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет | 70 |  |  |  | 70 | 1 / 3
4.4 здание Бродовской с/а | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет | 67 |  |  |  | 67 | 1 / 3
4.5 здание Барабановской с/а | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 70 |  |  | 70 | 1 / 3
4.6 здание Травянской с/а | Травянская с/а | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1 / 3
4.7здание Новоисетской с/а | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 | 1 / 3
4.8 здание Колчеданской с/а | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 100 |  |  |  | 100 | 1 / 3
4.9 здание Кисловской с/а | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 100 |  | 100 | 1 / 3
4.10 здание Черемховской с/а | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 100 |  | 100 | 1 / 3
4.10 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрации МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет | 30.2 |  |  |  | 30.2 | 1 / 3
Итого пот разделу: |  |  |  | 300.2 | 300 | 200 | 0 | 800.2
5. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, багры, лопаты и т.п) (0104)
5.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2014 | Местный бюджет | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 1 / 4
5. 17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2014 | Местный бюджет | 9 |  |  |  | 9 | 1 / 4
Итого по разделу: |  |  |  | 66.6 | 0 |  |  | 66.6
6. Приобретение ранцевых огнетушителей и запасных частей к ним.(0310)
6.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 |  | 20 | 35.7 | 1 / 5
6.6с. Горноисетское Горноисетская с/а | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.7с. РыбниковоРыбниковская с/а | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.8 п. Мартюш Бродовская с/а | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 8 |  | 20 | 35.7 | 1 / 5
6.9 с. Барабаново Барабановская с/а | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.10 с. Сипаво Сипавская с/а | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.11 д. Окулова Окуловская с/а | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.12 с. Травянское Травянская с/а | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
6.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 7.7 | 6 |  | 20 | 33.7 | 1 / 5
Итого по разделу: |  |  |  | 123.2 | 100 | 0 | 320 | 543.2
7. Приобретение и установка светоотражающих указателей и знаков по пожарной безопасности (0310)
7.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 | 4 |  | 10 | 18.25 | 1 / 6
7.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 | 4 |  | 10 | 18.25 | 1 / 6
7.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 | 4 |  | 10 | 18.25 | 1 / 6
7.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 | 4 |  | 10 | 18.25 | 1 / 6
7.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
7.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 | 4 |  | 10 | 18.25 | 1 / 6
7.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 | 4 |  | 10 | 18.25 | 1 / 6
7.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 4.25 | 4 |  | 10 | 18.25 | 1 / 6
7.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 4 |  | 10 | 14 | 1 / 6
Итого по разделу: |  |  |  | 29.75 | 64 | 0 | 160 | 253.75
8. Замеры сопротивления изоляции (0104)
8.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
8.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 | 10 |  | 20 | 1 / 7
8.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 10 |  | 10 | 1 / 7
8.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 | 10 |  | 20 | 1 / 7
8.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 5 |  | 10 |  | 15 | 1 / 7
8.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 | 10 |  | 20 | 1 / 7
8.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2014 | Местный бюджет |  | 10 | 10 |  | 20 | 1 / 7
8. 17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2014 | Местный бюджет |  | 10 |  |  | 10 | 1 / 7
Итого по разделу: |  |  |  | 5 | 150 | 60 | 0 | 215
9. Опахивание населенных пунктов (противопожарные минерализованные полосы) (0310)
9.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 70 | 42 | 50 | 60 | 222 | 1 / 8
9.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 30 | 40 | 110 | 1 / 8
9.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 75.2 | 40 | 50 | 80 | 245.2 | 1 / 8
9.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 | 1 / 8
9.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 45 | 30 | 40 | 50 | 165 | 1 / 8
9.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 81.5 | 35 | 40 | 60 | 216.5 | 1 / 8
9.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 35 | 35 | 40 | 70 | 180 | 1 / 8
9.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 30 | 40 | 110 | 1 / 8
9.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 40.6 | 25 | 32 | 50 | 147.6 | 1 / 8
9.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 30 | 30 | 40 | 40 | 140 | 1 / 8
9.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 15 | 15 | 20 | 30 | 80 | 1 / 8
9.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 50 | 25 | 40 | 50 | 165 | 1 / 8
9.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 21.9 | 20 | 30 | 30 | 101.9 | 1 / 8
9.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 16 | 40 | 30 | 40 | 126 | 1 / 8
9.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 14 | 16 | 30 | 40 | 100 | 1 / 8
9.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 | 1 / 8
Итого по разделу: |  |  |  | 579.2 | 448 | 562 | 750 | 2339.2
10. Подготовка планов эвакуации
10.1с. Покровское | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.9с. Барабаново | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.15с. Черемхово | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
10.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  | 3 |  | 3 | 1 / 9
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 48 | 0 | 48
11. Обработка огнезащитным составом
11.1с. Покровское | Покровская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.2с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
11. 17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2014 | Местный бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 1 / 10
Итого по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 204 | 204
12. Дооборудование лестничных клеток дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах (0104)
12.1 Установка дверей лестничных клеток с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах в здании Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу: прн. Победы, 38 «а» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет | 77.7 | 132 |  |  | 209.7 | 1 / 11
Итого по разделу: |  |  |  | 77.7 | 132 | 0 | 0 | 209.7
13.Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности (0104)
13.Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в здании Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу: прн. Победы, 38 «а» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет | 3.6 | 4 |  |  | 7.6 | 1 / 11
Итого по разделу: |  |  |  | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 7.6
14.Приобретение для пожапрных постов имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности запасных частей для машин. (0310)
14.1 Колчеданский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2013-2016 | Местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 100 | 190 | 1 / 2
14.2Маминский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 100 | 160 | 1 / 2
14.3 Рыбниковский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 100 | 160 | 1 / 2
14.4 Черемховский пожарный пост | МКУ «ЦЗН Каменского городского округа» | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 100 | 160 | 1 / 2
Итого по разделу: |  |  |  | 30 | 120 | 120 | 400 | 670
15. Ремонт в соответствии с предписанием государственного пожарного надзора.
15.1.здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2015 | Местный бюджет | 30 |  |  |  | 30 | 1 / 11
Итого по разделу: |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
16. Обслуживание пожарной сигнализации (0104)
16.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  | 36 | 30 | 30 | 96 | 1 / 12
16.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 | 60 | 1 / 12
16.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 | 60 | 1 / 12
16.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 6 | 12 | 12 | 30 | 60 | 1 / 12
16.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 18 | 36 | 30 | 30 | 114 | 1 / 12
16.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  |  | 30 | 30 | 1 / 12
16.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  |  | 30 | 30 | 1 / 12
16.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 30 | 30 | 30 | 110 | 1 / 12
16.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 | 60 | 1 / 12
16.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 |  | 30 | 30 | 60 | 1 / 12
16.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 | 60 | 1 / 12
16.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
16.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 6.2 | 12 | 12 | 30 | 60.2 | 1 / 12
16.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 | 60 | 1 / 12
16.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 | 60 | 1 / 12
16.17 здание Администрации МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 / 12
Итого по разделу: |  |  |  | 50.2 | 216 | 414 | 510 | 1190.2
17. Обслуживание естественных водоисточников в зимний период времени (0310)
17.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  |  |  | 30 | 30 | 1 / 13
17.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 |  |  | 30 | 30 | 1 / 13
17.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 |  |  | 30 | 30 | 1 / 13
17.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 12 |  | 20 | 30 | 62 | 1 / 13
17.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 |  |  | 30 | 30 | 1 / 13
17.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 | 1 / 13
17.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | 1 / 13
17.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 | 1 / 13
17.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 28 | 20 | 30 | 88 | 1 / 13
17.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 20 | 30 | 70 | 1 / 13
17.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 20 | 20 | 30 | 70 | 1 / 13
17.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | 1 / 13
17.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 |  |  | 30 | 30 | 1 / 13
17.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2014-2016 | Местный бюджет |  |  |  | 30 | 30 | 1 / 13
17.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 1 / 13
17.16с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013-2016 | Местный бюджет | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 | 1 / 13
Итого по разделу: |  |  |  | 92 | 168 | 200 | 480 | 940
18. Проведение эксплуатационных испытания пожарных лестниц.
18.1Здание администрации по адресу: Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12 | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 5 |  |  |  | 5 | 1 / 11
Итого по разделу: |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
19. Прочее (0310)
19.1Оказание содействия общественным организациям добровольной пожарной охраны по содержанию на территории МО Каменский городской округ добровольных пожарных формирований | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет | 268.8 | 298 | 298 | 500 | 1364.8 | 1 / 2
Итого по разделу: |  |  |  | 268.8 | 298 | 298 | 500 | 940
20. Организация информационно-методического обеспечения
20.1. Организация тематических публикаций в газете «Пламя» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 2 / 14
20.2.Разработка и выпуск листовок, плакатов, журналов (0310) | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет | 22 | 10 | 20 | 50 | 102 | 2 / 14
20.6.3.Приобретение, иготовление сувенирной продукции. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности (0310) | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013-2016 | Местный бюджет |  | 10 | 10 |  | 20 | 2 / 14
20.4 Обучение по программе «Пожарно-технический минимум» (0104) | [7 empty] | 0 | 2 / 14
20.4.1 с. Покровское | Покровская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.2 с. Кисловское | Кисловская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.3 с. Клевакинская | Клевакинская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.4 с. Позариха | Позарихинская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.5 с. Маминское | Маминская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.6с. Горноисетское | Горноисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.7с. Рыбниково | Рыбниковская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.8 п. Мартюш | Бродовская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.9 с. Барабаново | Барабановская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.10 с. Сипаво | Сипавская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.11 д. Окулова | Окуловская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.12 с. Травянское | Травянская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.13 с. Новоисетское | Новоисетская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.14 с. Колчедан | Колчеданская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.15 с. Черемхово | Черемховская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.16 с. Сосновское | Сосновская с/а | 2013 | Местный бюджет | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 / 14
20.4.17 Администрация МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | 2013 | Местный бюджет |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 / 14
Итого по разделу: |  |  |  | 46 | 52 | 30 | 75.5 | 203.5
Всего по программе: |  |  |  | 2104 | 2572 | 2572 | 7459.5 | 14707.5