## на 2019 год План мероприятий
[6 empty] | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2022 годы» (в редакции от 30.03.2018 №522/1, от 23.10.2018 №1598, от 09.11.2018 №1796, от 29.12.2018 г. № 2217 ) | [7 empty] | «Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район»;«Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2022 годы"
№ строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Ответственный исполнитель | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения | [9 empty] | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
|  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | четвёртый год | пятый год | шестой год | седьмой год | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 66615 | 935 | 35780 | 8600 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600
2 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет |  | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | местный бюджет |  | 4730 | 250 | 1040 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260
5 | внебюджетные средства * |  | 60812 | 0 | 34352 | 7560 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11340
6 | средства заинтересованных лиц ** |  | 42 |  | 42
| средства местного бюджета*** |  | 346 |  | 346
7 | Мероприятие 1. Разработка, доработка, экспертные оценки проектов комплексного благоустройства территорий населённых пунктов | Сельские администрации | 1071 | 250 | 321 | 200 | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| местный бюджет |  | 950 | 250 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Мероприятие 1.1. Проектирование общественной территории № 1 - "Обустройство бульвара и Аллеи Славы", адрес: в п.г.т.Мартюш, ул.Гагарина, Каменский раон, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 160 |  | 160 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  | 0
| местный бюджет | Бродовская | 70 |  | 70
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
| средства местного бюджета*** |  | 90 |  | 90
9 | Мероприятие 1.2. Проектирование общественной территории № 5 - "Обустройство Парка Победы", адрес: в с.Колчедан, ул.Ленина д.51, Каменский район, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 250 | 250 | [8 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0
| местный бюджет | Колчеданская | 250 | 250
| внебюджетные средства * |  | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.3. Проектирование общественной территории № 9 "Центральная площадь у здания Бродовской сельской администрации и Дома культуры", адрес: в п.г.т.Мартюш, ул.Титова д.8, Каменский район, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет | Бродовская | 100 |  |  |  | 100
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Мероприятие 1.4. Проектирование общественной территории № 7 "Обустройство территории у Дома культуры", адрес: с.Позариха, ул.Лесная д.16, Каменский район, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 130 |  | 130 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  | 0
| местный бюджет | Позарихинская | 130 |  | 130
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
12 | Мероприятие 1.5. Проектирование общественной территории № 6 - "Обустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами", адрес: с.Покровское, ул.Комсомольская, д.11 и д.12, Каменский район, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет | Покровская | 100 |  |  |  | 100
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
13 | Мероприятие 1.6. Проектирование общественной территории № 4 "Обустройство детской игровой и спортивной площадки (в т.ч. корта) с зоной отдыха", адрес: с.Новоисетское, ул.Ленина, д.24, д.26, д.27, Каменский район, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  | 0
| местный бюджет | Новоисетская | 100 |  |  | 100
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  | 0
14 | Мероприятие 1.7. Проектирование общественной территории № 8 "Обустройство центральной площади и набережной у пруда", адрес: с.Маминское, ул.Чапаева, д.2Б, Каменский район, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  | 0
| местный бюджет | Маминская | 100 |  |  | 100
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  | 0
15 | Мероприятие 1.8. Проектирование общественной территории № 3 - "Обустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха", адрес: с.Сосновское, ул.Мира, д.7 а, Каменский район, Свердловская область. Экспертиза проекта. | Сельские администрации | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет | Сосновская | 100 |  |  |  | 100
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
16 | Мероприятие 1.9. Экспертиза проекта "Благоустройство дворовой территории , расположенной по ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области", адрес: ул.Ворошилова, д. 28, с.Травянское, Каменского района, Свердловская область" | Сельские администрации | 31 |  | 31 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  | 0
| местный бюджет | Травянская | 0 |  | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
| средства местного бюджета*** |  | 31 |  | 31
17 | Мероприятие 2. Реализация (строительство) проектов комплексного благоустройства территорий населённых пунктов | Сельские администрации | 64859 | 0 | 35459 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3780 | 0 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260
| внебюджетные средства * |  | 60812 | 0 | 34352 | 7560 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11340
| средства заинтересованных лиц ** |  | 42 |  | 42
| средства местного бюджета*** |  | 225 |  | 225
18 | Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовой территории по ул.Калинина, д. № 2-№ 12, ул.Школьная д.№5-№13 в п.г.т.Мартюш Каменского городского округа" | Сельские администрации | 10122 | 0 | 10122 | [7 empty] | 3,4,9
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | Бродовская | 79 | 0 | 79
| внебюджетные средства * |  | 9788 |  | 9788
| средства заинтересованных лиц ** |  | 30 |  | 30
| средства местного бюджета*** |  | 225 |  | 225
19 | Мероприятие 2.2. Багоустройство территории № 2 "Благоустройство дворовой территории, расположенной по ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области", адрес: ул.Ворошилова, д. 28, с.Травянское, Каменского района, Свердловская область | Сельские администрации | 3861 | 0 | 3861 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | Травянская | 116 | 0 | 116
| внебюджетные средства * |  | 3733 |  | 3733
| средства заинтересованных лиц ** |  | 12 |  | 12
20 | Мероприятие 2.3.Благоустройство общественной территории № 5 - "Обустройство Парка Победы", адрес: в с.Колчедан, ул.Ленина д.51, Каменский район, Свердловская область | Сельские администрации | 21476 |  | 21476 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  | 0
| местный бюджет | Колчеданская | 645 |  | 645
| внебюджетные средства * |  | 20831 |  | 20831
21 | Мероприятие 2.4. Благоустройство общественной территории № 1 - "Обустройство бульвара и Аллеи Славы", адрес: в п.г.т.Мартюш, ул.Гагарина, Каменский раон, Свердловская область | Сельские администрации | 4200 |  |  | 4200 | [6 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  | 0
| местный бюджет | Сосновская | 420 |  |  | 420
| внебюджетные средства * |  | 3780 |  |  | 3780
22 | Мероприятие 2.5. Благоустройство общественной территории № 9 "Центральная площадь у здания Бродовской сельской администрации и Дома культуры", адрес: в п.г.т.Мартюш, ул.Титова д.8, Каменский район, Свердловская область | Сельские администрации | 4200 | [8 empty] | 4200 | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0
| местный бюджет | Покровская | 420 | [8 empty] | 420
| внебюджетные средства * |  | 3780 | [8 empty] | 3780
23 | Мероприятие 2.6. Благоустройство общественной территории № 7 "Обустройство территории у Дома культуры", адрес: с.Позариха, ул.Лесная д.16, Каменский район, Свердловская область | Сельские администрации | 4200 |  |  | 4200 | [6 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  | 0
| местный бюджет | Новоисеткая | 420 |  |  | 420
| внебюджетные средства * |  | 3780 |  |  | 3780
24 | Мероприятие 2.7. Благоустройство общественной территории № 6 - "Обустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами", адрес: с.Покровское, ул.Комсомольская, д.11 и д.12, Каменский район, Свердловская область | Сельские администрации | 4200 | [8 empty] | 4200 | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0
| местный бюджет | Маминская | 420 | [8 empty] | 420
| внебюджетные средства * |  | 3780 | [8 empty] | 3780
25 | Мероприятие 2.8. Благоустройство общественной территории № 4 "Обустройство детской игровой и спортивной площадки (в т.ч. корта) с зоной отдыха", адрес: с.Новоисетское, ул.Ленина, д.24, д.26, д.27, Каменский район, Свердловская область | Сельские администрации | 4200 |  |  |  | 4200 | [5 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет | Позарихинская | 420 |  |  |  | 420
| внебюджетные средства * |  | 3780 |  |  |  | 3780
26 | Мероприятие 2.9. Благоустройство общественной территории № 8 "Обустройство центральной площади и набережной у пруда", адрес: с.Маминское, ул.Чапаева, д.2Б, Каменский район, Свердловская область | Сельские администрации | 4200 |  |  |  | 4200 | [5 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет | Новоисеткая | 420 |  |  |  | 420
| внебюджетные средства * |  | 3780 |  |  |  | 3780
27 | Мероприятие 2.10. Благоустройство общественной территории № 3 - "Обустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха", адрес: с.Сосновское, ул.Мира, д.7 а, Каменский район, Свердловская область | Сельские администрации | 4200 | [8 empty] | 4200 | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0
| местный бюджет | Сосновская | 420 | [8 empty] | 420
| внебюджетные средства * |  | 3780 | [8 empty] | 3780
28 | Мероприятие 3. Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | Сельские администрации | 685 | 685 | [8 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 685 | 685
| местный бюджет |  | 0 | 0
Примечание:
внебюджетные средства* - субсидия полученная из областного бюджета на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий Каменского городского округа на соответствующий финансовый год, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП;
средства заинтересованных лиц ** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, организаций, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП;
средства местного бюджета *** - дополнительное финансирование из местного бюджета, предусматриваемое при уточнении бюджета, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП.

## Целевые показатели
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2022 годы» (в редакции от 30.03.2018 №522/1, от 23.10.2018 №1598, от 09.11.2018 №1796, от 29.12.2018 г. № 2217 )
ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2022 годы"
№ строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник значения показателей
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Цель1. Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов в Каменском городском округе
2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у многоквартирных домов в Каменском городском округе
3 | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий при реализации мероприятий программы | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
4 | Целевой показатель 2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | процент | 71.3 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71.3
5 | Задача 3.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площади, скверы, аллеи и т.д.)
6 | Целевой показатель 3. Количество благоустроенных территорий общего пользования | единиц | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0
7 | Целевой показатель 4. Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования | процент | 26.6 | 27.1 | 27.7 | 29.4 | 31.1 | 26.6
8 | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского городского округа.
9 | Целевой показатель 5. Количество вовлечённых заинтересованных граждан и организаций при реализации мероприятий подпрограммы | человек | 0 | 140 | 210 | 280 | 360 | 0