## Лист1
УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Каменского городского округа ___________ №___________ "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта" и планов-графиков в отношении описания границ населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования "Каменский городской округ" по достижению показателей целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"
План мероприятий («дорожная карта») муниципального образования "Каменский городской округ" по достижению показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
Этап достижения | Необходимые меры для повышения эффективности прохождении этапов | Срок | Ответственное лицо
1 | 2 | 3 | 4
1. Работа с документами территориального планирования и градостроительного зонирования | 1.1. Проведение анализа утвержденных генеральных планов, схем территориального планирования и ПЗЗ на наличие в них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон | январь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 1.2.Учет и устранение замечаний, препятствующих внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон | постоянно | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
2. Работа со сведениями из ЕГРН | 2.1.Анализ информации о населенных пунктов на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН | декабрь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 2.2. Анализ информации о территориальных зонах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН | декабрь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
3. Составление плана (графика) внесения сведений в ЕГРН (количество в учетный период в соответствии с достигаемыми показателями целевой модели) * является обязательным приложением к настоящей "дорожной карте" | 3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН | декабрь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН | январь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 3.3. Формирование списка населеных пунктов, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН | июнь 2019 - ноябрь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН. | ноябрь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
4. Размещение заказа для муниципальных нужд | 4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по выполнению работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН | февраль 2019 - май 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация). | март 2019 - июнь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 4.3. Направление копий муниципальных контрактов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | март 2019 - июнь 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
5. Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН в рамках софинансирования расходов из областного бюджета местным бюджетам | 5.1. Участие в программе софинансировании расходов на выполнение работ на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (при необходимости) | 2019 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 5.2. Осуществление постоянного мониторинга и контроля хода проведения работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН | постоянно | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.
| 5.3. Информирование Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений в ЕГРН) | постоянно | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Мазурина Л.Н.