Утвержден

постановлением Главы Каменского

городского округа

от 08.06.2020г. № 788

«Об утверждении плана мероприятий на территории Каменского городского округа по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»

***План мероприятий на территории Каменского городского округа по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **Раздел 1. Организация работы по подготовке правовых актов Администрации Каменского городского округа** | | | |
| 1.1 | Принятие постановления по уточнению границ избирательных участков на территории Каменского городского округа | до 31.03.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 1.2 | Создание штаба по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | до 31.03.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 1.3 | Создание рабочей группы по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | до 31.03.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 1.4 | Принятие распоряжения «Об определении резервных пунктов для общероссийского голосования на территории Каменского городского округа» | до 10.06.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 1.5 | Принятие постановления по проведению обследования избирательных участков, расположенных на территории Каменского городского округа | до 10.06.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 1.6 | Принятие постановления о комиссионной приемке избирательных участков, расположенных на территории Каменского городского округа | до 24.06.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 1.7 | Принятие распорядительных документов о назначении ответственных лиц на 01.07.2020 | до 30.06.2020г. | Балакина Е.Г. |
| **Раздел 2. Организационные мероприятия** | | | |
| 2.1 | Проведение заседаний штаба по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | еженедельно  до 30.06.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 2.2 | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 08.06.2020г.  15.06.2020г.  22.06.2020г.  29.06.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 2.3 | Оказание помощи Каменской районной территориальной избирательной комиссии в организации информационно-разъяснительной деятельности по подготовке и проведению общероссийского голосования | до 24.06.2020г. | Балакина Е.Г.  Кошкаров А.Ю.  Баранов А.П.  Вересникова Ю.А.  Главы сельских администраций |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Балакина Е.Г.  Щевелева О.И. |
| 2.5 | Подготовка резервных пунктов для общероссийского голосования в целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского голосования в случаях невозможности работы Комиссии в имеющихся помещениях | до 24.06.2020г. | Балакина Е.Г. |
| 2.6 | Организация бесперебойной работы служб ЖКХ и благоустройства, в том числе в день общероссийского голосования | постоянно | Баранов А.П.  Коровин А.В. |
| 2.7 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты, бесконтактные термометры, антисептик для рук) членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, водителей автотранспортных средств, предназначенных для перевозки членов комиссий | до 23.06.2020г. | Озорнина А.А.  Балакина Е.Г. |
| 2.8 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) участников голосования | до 23.06.2020г. | Озорнина А.А.  Балакина Е.Г. |
| 2.9 | Обеспечение избирательных участков, расположенных на территории Каменского городского округа, закрывающимися крышкой контейнерами для использованных масок, салфеток, других средств индивидуальной защиты | до 20.06.2020г. | Баранов А.П. |
| 2.10 | Обеспечение дезинфекции автотранспортных средств, предназначенных для перевозки членов комиссий | ежедневно  с 25.06.2020г. по 01.07.2020г. | Баранов А.П. |
| 2.11 | Обеспечение транспортом на территории Каменского городского округа с целью прибытия участников общероссийского голосования к помещениям для голосования | постоянно | Баранов А.П. |
| 2.12 | Обследование избирательных участков и помещений для голосования на соответствие требованиям пожарной безопасности, противодействия терроризму | 23.06.2020г. | Озорнина А.А.  Балакина Е.Г. |
| 2.13 | Обеспечение качественной уборки помещений для голосования с применением дезинфицирующих средств | ежедневно  с 24.06.2020г. по 02.07.2020г. | Управляющие компании |
| **3. Организация информационно-разъяснительной работы** | | | |
| 3.1 | Размещение информации об общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» | ежедневно | Вересникова Ю.А. |
| 3.2 | Размещение информации об общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в газете «Пламя» | еженедельно, два раза в неделю | Казанцева Н.В. |
| 3.3 | Создание на сайте муниципального образования «Каменский городской округ» специального раздела, посвященного общероссийскому голосованию | до 10.06.2020г. | Чемезов Д.В. |
| 3.4 | Размещение на сайте муниципального образования «Каменский городской округ» постановления Главы о подготовке к проведению Общероссийского голосования | до 10.06.2020г. | Вересникова Ю.А. |
| 3.5 | Направление (распространение) официального логотипа общероссийского голосования, разработанного ЦИК России, средствам массовой информации, муниципальным учреждениям и организациям для использования при информировании о проведении общероссийского голосования | июнь 2020 г. | Вересникова Ю.А. |
| 3.6 | Проведение совещаний, консультаций, рабочих встреч с трудовыми коллективами, представителями средств массовой информации, политических партий, правоохранительных органов, воинских частей, по вопросам, связанным с организацией и проведением общероссийского голосования (по особому графику) | июнь 2020 г. | Балакина Е.Г. |
| 3.7 | Организация взаимодействия с Общественной палатой, волонтерскими организациями, по вопросам, связанным с обеспечением права граждан на участие в общероссийском голосовании, организации общественного наблюдения при проведении общероссийского голосования. | июнь 2020 г. | Балакина Е.Г. |
| 3.8 | Организация и проведение мероприятий по информированию молодежи по вопросам, связанным с общероссийским голосованием. | июнь  2020 г. | Жернакова И.В. |
| 3.9 | Распространение печатной продукции на территории МО для информирования участников общероссийского голосования | июнь 2020 г. | Главы сельских администраций |
| 3.10 | Размещение баннеров, билбордов, растяжек на территории МО, для информирования участников общероссийского голосования | июнь 2020 г. | Главы сельских администраций |
| 3.11 | Подготовка, изготовление (тиражирование) и распространение информационных и разъяснительных материалов, в том числе в электронном виде (буклеты, памятки, календари, открытки и прочее), по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. | июнь  2020 г. | Главы сельских администраций |
| 3.12 | Трансляция аудио-, видеороликов | с 15 по 30 июня 2020 г. | Жернакова И.В.  Главы сельских администраций |
| 3.13 | Размещение информационных материалов (плакатов) в торговых точках, учреждениях здравоохранения, социально-бытового обслуживания, многофункциональных центрах, учреждениях культуры, воинских частях, на предприятиях, иных местах пребывания участников голосования. | с 15 по 30 июня 2020 г. | Главы сельских администраций |
| 3.14 | Организация конкурса «Наша Конституция» среди детей и подростков | до 24.06.2020г. | Котышева С.В. |
| 3.15 | Организация конференций «Конституция глазами сверстников» в муниципальном оздоровительном лагере «Колосок» | 19.06.2020г.-24.06.2020г. | Котышева С.В. |
| 3.16 | Публикация в соц. сетях информации об общероссийском голосовании с #«Наша Конституция» | июнь 2020г. | Дворецкова Ю.А. |