## Данные
Приложение №3 к муниципальной программе «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1089 (в редакции от 05.07.2021 № 1139)
ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций "Строительство, газификация сельских населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
Номер строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источник расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость (в текущих ценах) | Сметная стоимость (в ценах на момент реализации проекта) | Начало строительства | Завершение строительства | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 182115.3 | 47165.3 | 33000 | 41950 | 35500 | 15400 | 9100
2 | местный бюджет | [6 empty] | 182115.3 | 47165.3 | 33000 | 41950 | 35500 | 15400 | 9100
3 | Подпрограмма.Отсутствуют | [6 empty] | 182115.3 | 47165.3 | 33000 | 41950 | 35500 | 15400 | 9100
4 | местный бюджет | [6 empty] | 182115.3 | 47165.3 | 33000 | 41950 | 35500 | 15400 | 9100
5 | Проектирование распределительных газовых сетей п.Степной 2,5 км. | п. Степной | Муниципальная | 2735 | 3000 | 2023 г. | 2024 г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
6 | местный бюджет | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство распределительных газовых сетей п.Степной 2,5 км. | п. Степной | Муниципальная | 7592 | 8760 | 2024 г. | 2024 г. | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
8 | местный бюджет | [6 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
9 | Проектирование распределительных газовых сетей с. Барабановское 9,8 км. | с.Барабановское | Муниципальная | 2735 | 3000 | 2024 г. | 2024 г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 | местный бюджет | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство распределительных газовых сетей с.Барабановское 9,8 км | с.Барабановское | Муниципальная | 37960 | 43800 | 2024 г. | 2024 г. | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
12 | местный бюджет | [6 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
13 | Проектирование распределительных газовых сетей п.Новый Быт 8,7км. | п. новый Быт | Муниципальная | 2735 | 3200 | 2026 г. | 2026 г. | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
14 | местный бюджет | [6 empty] | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
15 | Строительство распределительных газовых сетей п.Новый Быт 8,7 км. | п. Новый Быт | Муниципальная | 33384 | 41088 | 2026 г. | 2026 г. | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
16 | местный бюджет | [6 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
17 | Проектирование распределительных газовых сетей с.Сипавское 14,9 км. | с.Сипавское | Муниципальная | 2735 | 2840 | 2023 г. | 2023 г. | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | [6 empty] | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство распределительных газовых сетей с.Сипавское 14,9км. | с. Сипавское | Муниципальная | 59176 | 66004 | 2023 г. | 2023 г. | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0
20 | местный бюджет | [6 empty] | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0
21 | Проектирование распределительных газовых сетей с.Пирогово 10,2км. | с. Пирогово | Муниципальная | 900 | 900 | 2023 г. | 2023 г. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
22 | местный бюджет | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство распределительных газовых сетей с.Пирогово 10,2 км. | с. Пирогово | Муниципальная | 39624 | 44196 | 2023 г. | 2023 г. | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
24 | местный бюджет | [6 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
25 | Проектирование распределительных газовых сетей д. Потаскуева 5,0км. | д. Потаскуева | Муниципальная | 2735 | 3300 | 2028 г. | 2028 г. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
26 | местный бюджет | [6 empty] | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
27 | Проектирование распределительных газовых сетей с.Окулово 5,7км. | с. Окулово | Муниципальная | 2735 | 3300 | 2027 г. | 2027 г. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
28 | местный бюджет | [6 empty] | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
29 | Проектирование распределительных газовых сетей с.Новоисетское 6,8км. | с.Новоисетское | Муниципальная | 1550 | 1750 | 2024 г. | 2024 г. | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | [6 empty] | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
31 | Строительство распределительных газовых сетей с.Новоисетское 6,8 км. | с.Новоисетское | Муниципальная | 25480 | 29400 | 2024 г. | 2024 г. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
32 | местный бюджет | [6 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
33 | Проектирование распределительных газовых сетей д.Перебор 5,1 км. | д. Перебор | Муниципальная | 2735 | 3000 | 2024 г. | 2024 г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
34 | местный бюджет | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство распределительных газовых сетей д.Перебор 5,1 км. | д.Перебор | Муниципальная | 18408 | 21240 | 2024 г. | 2024 г. | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
36 | местный бюджет | [6 empty] | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
37 | Проектирование распределительных газовых сетей с.Исетское 6,2 км. | с. Исетское | Муниципальная | 2735 | 3000 | 2024 г. | 2024 г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
38 | местный бюджет | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
39 | Строительство распределительных газовых сетей с.Исетское 6,2 км. | с. Исетское | Муниципальная | 22984 | 26520 | 2024 г. | 2024 г. | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
40 | местный бюджет | [6 empty] | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
41 | Проектирование распределительных газовых сетей д.Бекленищева 4,5км. | д.Бекленищева | Муниципальная | 2735 | 3000 | 2024 г. | 2024 г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
42 | местный бюджет | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
43 | Строительство распределительных газовых сетей д.Бекленищева 4,5 км. | д.Бекленищева | Муниципальная | 15912 | 18360 | 2024 г. | 2024 г. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
44 | местный бюджет | [6 empty] | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
45 | Строительство распределительных газовых сетей д.Черноусова 5,6 км. | д.Черноусова | Муниципальная | 20488 | 23640 | 2024 г. | 2024 г. | 1850 | 0 | 350 | 0 | 1500 | 0 | 0
46 | местный бюджет | [6 empty] | 1850 | 0 | 350 | 0 | 1500 | 0 | 0
47 | Проектирование распределительных газовых сетей д.Черноусова 5,6км. | д.Черноусова | Муниципальная | 3200 | 3200 | 2024 г. | 2024 г. | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | местный бюджет | [6 empty] | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Строительство распределительных газовых сетей п.Горный 7,3 км. | п.Горный | Муниципальная | 27560 | 31800 | 2024 г. | 2024 г. | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0
50 | местный бюджет | [6 empty] | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0
51 | Проектирование распределительных газовых сетей п.Горный 7,3км. | п.Горный | Муниципальная | 2735 | 3000 | 2024 г. | 2024 г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
52 | местный бюджет | [6 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
53 | Проектирование межпоселкового газопровода п.Ленинский - д. Походилова 7,5 км | п.Ленинский - д. Походилова | Муниципальная | 5440 | 6100 | 2024 г. | 2024 г. | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0
54 | местный бюджет | [6 empty] | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0
55 | Строительство межпоселкового газопровода п.Ленинский - д. Походилова 7,5 км | п.Ленинский - д. Походилова | Муниципальная | 79040 | 91200 | 2024 г. | 2024 г. | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
56 | местный бюджет | [6 empty] | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
57 | Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления. 1-этап. ГРС с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское 9,85 км | с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское | Муниципальная | 5440 | 6100 | 2024 г. | 2024 г. | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0
58 | местный бюджет | [6 empty] | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0
59 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 1 этап ГРС с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское 9,85км. | с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское | Муниципальная | 104946 | 121092 | 2024 г. | 2024 г. | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0
60 | местный бюджет | [6 empty] | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0
61 | Газоснабжение жилых домов в д. Соколова Кисловской сельской администрации Каменского ГО Свердловской области. 10,6км | д. Соколова | Муниципальная | 40849 | 40849 | 2021 г. | 2022 г. | 25515 | 20077.6 | 5437.4 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | местный бюджет | [6 empty] | 25515 | 20077.6 | 5437.4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Проектирование распределительных газовых сетей д.Походилова 8км. | д.Походилова | Муниципальная | 3420 | 2950 | 2024 г. | 2024 г. | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
64 | местный бюджет | [6 empty] | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
65 | Строительство распределительных газовых сетей д. Походилова 8км. | д. Походилова | Муниципальная | 30472 | 35160 | 2024 г. | 2024 г. | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
66 | местный бюджет | [6 empty] | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
67 | Проектирование объекта "Газоснабжение жилых домов в д.Часовая" 8,62км | д.Часовая | Муниципальная | 2430 | 2430 | 2024 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д.Часовая" 8,62км | д.Часовая | Муниципальная | 31087.2 | 31087.2 | 2024 г. | 2024 г. | 3812.1 | 0 | 1912.1 | 0 | 1900 | 0 | 0
70 | местный бюджет | [6 empty] | 3812.1 | 0 | 1912.1 | 0 | 1900 | 0 | 0
71 | Строительство объекта "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский – п.Степной, с.Барабановское, с.Сипавское, с.Пирогово, д.Потаскуева, с.Окулово, д.Крайчикова, п.Новый Быт, п.Синарский" "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский, п.Степной, с.Барабановское, с.Пирогово, с.Сипавское Каменского городского округа Свердловской области - 1-ый этап" 21,32км | п.Степной,с. Барабановское,с.Пирогово, с.Сипавское | Муниципальная | 222130.6 | 222130.6 | 2021 г. | 2022 г. | 11950.5 | 0 | 11950.5 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | местный бюджет | [6 empty] | 11950.5 | 0 | 11950.5 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Проектирование межпоселкового газопровода высокого высокого давления от с.Сипавское-д.Потаскуеева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский - 2 этап 17,3км | с.Сипавское-д.Потаскуеева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский | Муниципальная | 5440 | 6300 | 2025 г. | 2025 г. | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0
74 | местный бюджет | [6 empty] | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0
75 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 2 этап от с.Сипавское-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский 17,3 км | с.Сипавское-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский | Муниципальная | 187075 | 223051 | 2025 г. | 2025 г. | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0
76 | местный бюджет | [6 empty] | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0
77 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменский район Свердловской области" | с. Позариха | Муниципальная | 165000 | 165000 | 2021 г. | 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Строительство объекта "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский район Свердловской области" | с. Маминское | Муниципальная | 250000 | 250000 | 2021 г. | 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Проектирование объекта "ДК с.Покровское Каменский район Свердловской области" | с.Покровское | Муниципальная | 7000 | 7000 | 2022 г. | 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Строительство объекта "Спортивный корт в с.Покровское Каменский район Свердловской области" | с.Покровское | Муниципальная | 12000 | 12000 | 2021 г. | 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Строительство объекта "ДК с.Покровское Каменский район Свердловской области" | с.Покровское | Муниципальная | 130000 | 130000 | 2022 г. | 2022 г. | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | местный бюджет | [6 empty] | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова | д.Черноскутова | Муниципальная | 61684.4 | 61684.4 | 2020 г. | 2021 г. | 15268.2 | 15268.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | местный бюджет | [6 empty] | 15268.2 | 15268.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский район Свердловской области" | с.Маминское | Муниципальная | 4500 | 4500 | 2020 г. | 2021 г. | 2609.4 | 2609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | местный бюджет | [6 empty] | 2609.4 | 2609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района" | с.Позариха | Муниципальная | 2500 | 2500 | 2020 г. | 2021 г. | 1910.1 | 1910.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | местный бюджет | [6 empty] | 1910.1 | 1910.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Проектирование объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, ул. Полевая, с. Позариха, Каменского городского округа, Свердловской области" | с.Позариха | Муниципальная | 2650 | 2650 | 2020 г. | 2021 г. | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | местный бюджет | [6 empty] | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Строительство бани в с. Новоисетское | с.Новоисетское | Муниципальная | 7000 | 7000 | 2021 г. | 2021 г. | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | местный бюджет | [6 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, ул. Полевая, с. Позариха, Каменского городского округа, Свердловской области" | с.Позариха | Муниципальная | 7000 | 7000 | 2022 г. | 2022 г. | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | местный бюджет | [6 empty] | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0