Утвержден

распоряжением Главы муниципального образования «Каменский городской округ»

07.03.2023 № 51

«О подготовке и проведении командно - штабного учения с органами управления, силами муниципального звена Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ»»

ПЛАН

проведения командно - штабного учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ», в период с 15 марта 2023 года по 16 марта 2023 года

ТЕМА: Отработка вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления, сил и средств муниципального звена Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено РСЧС) и ее звеньев по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и организации жизнеобеспечения населения Каменского городского округа.

2. Совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией руководящего состава, органов управления, сил муниципального звена РСЧС, ее звеньев и организаций в рамках предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе с привлечением современных информационных технологий.

3. Повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации ЧС с учетом вступления в силу изменений в некоторые нормативные правовые акты Российской Федерации

4. Совершенствование приемов и способов ликвидации ЧС и защиты населения Каменского городского округа.

5. Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, надежности систем управления, связи и оповещения.

6. Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, организации практических действий по проведению аварийно -спасательных и других неотложных работ (далее - АС ДНР) при ликвидации возможных ЧС на территории Каменского городского округа.

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ И ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ:

Продолжительность:

Астрономическое время: 60 часов (с 06.00 (мест.) 15 марта 2023 года до 18.00 (мест.) 16 марта 2023 года).

Оперативное время: 780 часов (с 06.00 (мест.) 15 марта 2023 года до 18.00 (мест.) 16 марта 2023 года).

На первом этапе (с 06.00 (мест.) 15 марта 2023 года до 06.00 (мест.) 16 марта 2023 года):

1. «Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон».

2. Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод».

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Ответственный за мероприятие (место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП (с 06.00 (мест.) 15.03.2023 год - 06.00 (мест.) 16.03.2023 год) |  |  |  |

| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о введение режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 4 | 09.00-10.00 | Проверка связи с органами управления муниципального звена РСЧС и главами территориальных органов по средствам радиостанций | Начальник ЕДДС, руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС, главы территориальных органов |
| 5 | 09.00-17.00 | Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 6 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (условно) | Эвакоприемная комиссия (пр. Победы 38 а) |
| 7 | 09.00-17.00 | Действия сил и средств по ликвидации последствий условных ЧС, связанных с паводками, отработка элементов слаживания сил и средств в зонах возможных ЧС (условно) | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 8 | 09.00-17.00 | Отработка документов по защите населения от ЧС. Отработка документов во взаимодействии и обмена информации при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | Председатель КЧС и ОПБ, руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС противопаводковая подкомиссия, эвакуационно - приемная комиссия ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 9 | 09.00-17.00 | Работа комиссий органов местного самоуправления по оценке ущерба от ЧС. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 10 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (условно) | Эвакуацинно - приемная комиссия |
| 11 | 09.00-17.00 | Доклад о паводковой обстановке на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 12 | 18.00 | Подведение итогов второго этапа Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |

На втором этапе (с 06.00 (мест.) 16 марта 2023 года до 18.00 (мест.) 16 марта 2023 года):

1. «Организация работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров».

2. «Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров».

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Отв. за мероприятие (Место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕТИЙ ЭТАП (с 06.00 (мест.) 16.03.2023 год - 18.00 (мест.) 16.03.2023 год) |  |  |  |
| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 2 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о введение режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 08.10-10.30 | Введение режимов функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» и соответствующих уровней реагирования, выполнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, сводного плана тушения лесных пожаров на территории Каменского городского округа, планов тушения лесных пожаров на 2023 г., а также проверка их реальности | КЧС и ОПБ, участники Учения |
| 4 | 10.30-14.00 | Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 5 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 6 | 09.00-17.00 | Выполнение планов привлечения сил, расписаний выездов и планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также проверка их реальности | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 7 | 09.00-17.00 | Действия сил и средств по ликвидации последствий условных ЧС, связанных с тушением ландшафтных (природных) пожаров, отработка элементов слаживания сил и средств в зонах возможных ЧС (условно) | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 8 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (условно) | Эвакуацинно - приемная комиссия |
| 9 | 09.00-17.00 | Доклад о пожароопасной обстановке на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 10 | 18.00 | Подведение итогов Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |