- Приложение к постановлению

- от  24.04.2014 г. №  1013

О внесении изменений в муниципальную программу

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО «Каменский городской округ» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Главы городского округа от 31.08.2011 года № 1112 (ред. от 21.12.2011г. № 1759, от 31.05.2012г. № 1009, от 08.06.2012г. № 1097, от 19.06.2013 г. № 1297, от 07.10.2013 г. № 2075, от 11.12.2013г. № 2760)

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей на территории МО «Каменский городской округ» на 2011-2015 годы»

| Мероприятия, этапы выполнения работ | Ответственный за исполнение, соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения программы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информирование молодых семей, принимающих решение об участии в программе, об условиях ее реализации | Администрация МО "Каменский городской округ", | систематически | Без финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | 1; 1 |
| 2. Проверка представленных молодыми семьями документов для участия в программе | Администрация МО "Каменский городской округ" | систематически | Без финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | 1; 1 |
| 3. Признание молодых семьей, нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке установленном законодательством РФ. | Администрация МО "Каменский городской округ" | систематически | Без финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | 1; 1 |
| 4. Формирование списков молодых семей для участия в программе в планируемом году и представление их в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. | Администрация МО "Каменский городской округ" | Ежегодно до 01 сентября | Без финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | 1; 1 |
| II. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Администрация МО "Каменский городской округ" | 2011-2015 | Федеральный, областной, местный бюджеты и внебюджетные средства | - 583,2 | - 1339,2 | 1704,5 | 1905,6 | 2653,2 | 8185,7 | 1; 1, 2 |
|  |  |  | В том числе: Федеральный бюджет | - - | - 102,1 | 127,9 | 111,1 | - | 341,1 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - - | - 189,5 | 655,8 | 245,3 | 609,8 | 1700,4 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - - | - 97,2 | 277,2 | 493,2 | 158,4 | 1026,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - 583,2 | - 950,4 | 643,6 | 1056,0 | 1885,0 | 5118,2 |  |